## CAPA
EXECUÇÃO DE NOVO REFEITÓRIO / REFEITÓRIO IFSUL DE MINAS CAMPUS MACHADO/MG

		1 - ORÇAMENTO SIMPLIFICADO
		2 - ORÇAMENTO ANALÍTICO DETALHADO
		3 - CURVA ABC DE INSUMOS
		4 - CURVA ABC DE CUSTOS SERVIÇOS
		5 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
		6 - COMPOSIÇÃO DE BDI

01	30/09/2022	EMISSÃO INCIAL		RAPHAEL ALEXANDRE		JÉSSICA ALVES		-
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO		FEITO		AUTORIZADO		APROVADO
				Projetista				Cliente

Contratado				Obra
				PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO IFSUL DE MINAS CAMPUS MACHADO/MG

				Título
				ORÇAMENTO EXECUTIVO

				Contratante
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MG - CNPJ: 10.648.539/0003-77
Elaborado		Resp. Técnico		Arquivo
RAPHAEL ALEXANDRE / CREA-RN 211091523-4		RAPHAEL ALEXANDRE / CREA-RN 211091523-4		LCT20-ORÇ-EXE-IFSUL-DE-MINAS-MACHADO-MG-REV01
				Data		Revisão		Folhas
				30/09/2022		R01		-

## ORÇ. SIMP
Cliente: IF DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHADO				Valores: Não Desonerado
Base: Sinapi / Ref: 08/2022 / Estado: Minas Gerais				BDI: 25%
Obra: EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO - 384 LUGARES
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra, Equipamentos e Materiais

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit	Valor Unit. com BDI				Totais
							M.O	MAT	EQUIP	Total	M.O	%	MAT	%	EQUIP	%	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS				1					R$ 8.992,17	16,66%	R$ 44.961,27	83,31%	R$ 13,50	0,03%	R$ 53.966,94
1.1	Composição Sinapi	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	60,00	R$ 157,51	R$ 18,57	R$ 178,31	R$ 0,00	R$ 196,88	R$ 1.114,06	9,43%	R$ 10.698,74	90,57%	R$ 0,00	0,00%	R$ 11.812,80
1.2	Composição Sinapi	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	26,40	R$ 183,20	R$ 13,40	R$ 215,60	R$ 0,00	R$ 229,00	R$ 353,72	5,85%	R$ 5.691,88	94,15%	R$ 0,00	0,00%	R$ 6.045,60
1.3	Composição Sinapi	98460	PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018	M2	10,89	R$ 240,08	R$ 8,53	R$ 291,56	R$ 0,01	R$ 300,10	R$ 92,88	2,84%	R$ 3.175,06	97,15%	R$ 0,14	0,00%	R$ 3.268,08
1.4	Composição Sinapi	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	12,00	R$ 499,23	R$ 103,59	R$ 519,89	R$ 0,54	R$ 624,03	R$ 1.243,13	16,60%	R$ 6.238,72	83,31%	R$ 6,51	0,09%	R$ 7.488,36
1.5	Composição Sinapi	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10,89	R$ 662,84	R$ 154,41	R$ 673,67	R$ 0,47	R$ 828,55	R$ 1.681,53	18,64%	R$ 7.336,29	81,31%	R$ 5,08	0,06%	R$ 9.022,90
1.6	Composição Sinapi	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	4,00	R$ 1.138,24	R$ 255,96	R$ 1.166,40	R$ 0,44	R$ 1.422,80	R$ 1.023,82	17,99%	R$ 4.665,61	81,98%	R$ 1,77	0,03%	R$ 5.691,20
1.7	Insumo Sinapi	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00	R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 600,00	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 600,00
1.8	Composição Sinapi	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120,00	R$ 66,92	R$ 29,03	R$ 54,62	R$ 0,00	R$ 83,65	R$ 3.483,03	34,70%	R$ 6.554,97	65,30%	R$ 0,00	0,00%	R$ 10.038,00
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				1					R$ 1.681,46	22,40%	R$ 2.123,95	28,29%	R$ 3.702,50	49,31%	R$ 7.507,91
2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1	TERRAPLENAGEM DE TERRENO				1					R$ 1.176,13	23,44%	R$ 1.262,45	25,16%	R$ 2.579,42	51,40%	R$ 5.018,00
2.1.1	Composição Sinapi	102280	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	650,00	R$ 5,54	R$ 1,49	R$ 1,84	R$ 3,59	R$ 6,92	R$ 969,88	21,56%	R$ 1.193,70	26,54%	R$ 2.334,42	51,90%	R$ 4.498,00
2.1.2	Composição Sinapi	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	4.000,00	R$ 0,11	R$ 0,05	R$ 0,02	R$ 0,06	R$ 0,13	R$ 206,25	39,66%	R$ 68,75	13,22%	R$ 245,00	47,12%	R$ 520,00
2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2	PISO EXTERNO				1					R$ 491,46	20,22%	R$ 846,40	34,83%	R$ 1.092,14	44,94%	R$ 2.430,00
2.2.1	Composição Sinapi	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.800,00	R$ 1,08	R$ 0,27	R$ 0,47	R$ 0,61	R$ 1,35	R$ 491,46	20,22%	R$ 846,40	34,83%	R$ 1.092,14	44,94%	R$ 2.430,00
2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3	HIDRO/PLUVIAL				1					R$ 13,87	23,15%	R$ 15,10	25,20%	R$ 30,94	51,64%	R$ 59,91
2.3.1	Composição Sinapi	102291	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	6,25	R$ 6,92	R$ 1,85	R$ 2,29	R$ 4,51	R$ 8,65	R$ 11,55	21,37%	R$ 14,33	26,51%	R$ 28,18	52,13%	R$ 54,06
2.3.2	Composição Sinapi	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	45,00	R$ 0,11	R$ 0,05	R$ 0,02	R$ 0,06	R$ 0,13	R$ 2,32	39,66%	R$ 0,77	13,16%	R$ 2,76	47,18%	R$ 5,85
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	INFRAESTRUTURA				1					R$ 17.778,75	27,46%	R$ 45.883,51	70,86%	R$ 1.087,72	1,68%	R$ 64.749,98
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1	ESCORAMENTOS E CONTENÇÕES				1					R$ 383,12	5,97%	R$ 5.049,85	78,68%	R$ 984,93	15,35%	R$ 6.417,90
3.1.1	Composição Sinapi	98617	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018	M2	45,00	R$ 114,10	R$ 8,51	R$ 112,22	R$ 21,89	R$ 142,62	R$ 383,12	5,97%	R$ 5.049,85	78,68%	R$ 984,93	15,35%	R$ 6.417,90
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS				1					R$ 17.395,63	29,82%	R$ 40.833,66	70,00%	R$ 102,79	0,18%	R$ 58.332,08
3.2.1	Composição Sinapi	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	121,50	R$ 84,90	R$ 80,75	R$ 25,37	R$ 0,00	R$ 106,12	R$ 9.811,38	76,10%	R$ 3.082,20	23,90%	R$ 0,00	0,00%	R$ 12.893,58
3.2.2	Composição Sinapi	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	969,92	R$ 15,26	R$ 2,94	R$ 16,13	R$ 0,00	R$ 19,07	R$ 2.855,73	15,44%	R$ 15.640,64	84,56%	R$ 0,00	0,00%	R$ 18.496,37
3.2.3	Composição Sinapi	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	4,86	R$ 613,89	R$ 255,63	R$ 505,36	R$ 6,37	R$ 767,36	R$ 1.242,38	33,31%	R$ 2.456,04	65,86%	R$ 30,94	0,83%	R$ 3.729,36
3.2.4	Composição Sinapi	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	34,40	R$ 35,61	R$ 33,66	R$ 10,65	R$ 0,20	R$ 44,51	R$ 1.158,04	75,63%	R$ 366,20	23,92%	R$ 6,90	0,45%	R$ 1.531,14
3.2.5	Composição Sinapi	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	34,40	R$ 504,23	R$ 67,68	R$ 560,71	R$ 1,89	R$ 630,28	R$ 2.328,10	10,74%	R$ 19.288,58	88,96%	R$ 64,95	0,30%	R$ 21.681,63
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	SUPERESTRUTURA				1					R$ 23.961,79	6,69%	R$ 328.144,40	91,57%	R$ 6.263,95	1,75%	R$ 358.370,14
4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1	PILARES E PILARETES DE CONCRETO				1					R$ 1.387,45	6,98%	R$ 17.883,95	89,97%	R$ 605,26	3,05%	R$ 19.876,66
4.1.1	Composição Sinapi	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	33,58	R$ 46,08	R$ 20,02	R$ 19,60	R$ 17,98	R$ 57,60	R$ 672,41	34,76%	R$ 658,09	34,02%	R$ 603,70	31,21%	R$ 1.934,20
4.1.2	Composição Sinapi	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	784,00	R$ 11,26	R$ 0,58	R$ 13,49	R$ 0,00	R$ 14,07	R$ 453,21	4,11%	R$ 10.577,67	95,89%	R$ 0,00	0,00%	R$ 11.030,88
4.1.3	Composição Sinapi	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	7,80	R$ 708,88	R$ 33,57	R$ 852,33	R$ 0,20	R$ 886,10	R$ 261,83	3,79%	R$ 6.648,19	96,19%	R$ 1,56	0,02%	R$ 6.911,58
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2	VIGAS E VIGOTAS DE CONCRETO				1					R$ 1.365,65	6,11%	R$ 20.430,72	91,40%	R$ 557,16	2,49%	R$ 22.353,53
4.2.1	Composição Sinapi	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,84	R$ 71,96	R$ 30,54	R$ 26,45	R$ 32,97	R$ 89,95	R$ 514,21	33,95%	R$ 445,34	29,40%	R$ 555,20	36,65%	R$ 1.514,75
4.2.2	Composição Sinapi	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	984,38	R$ 11,26	R$ 0,58	R$ 13,49	R$ 0,00	R$ 14,07	R$ 569,05	4,11%	R$ 13.281,17	95,89%	R$ 0,00	0,00%	R$ 13.850,22
4.2.3	Composição Sinapi	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	7,87	R$ 710,40	R$ 35,88	R$ 851,87	R$ 0,25	R$ 888,00	R$ 282,39	4,04%	R$ 6.704,21	95,93%	R$ 1,96	0,03%	R$ 6.988,56
4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3	LAJES DE CONCRETO				1					R$ 1.498,23	10,78%	R$ 12.396,46	89,22%	R$ 0,00	0,00%	R$ 13.894,69
4.3.1	Composição Sinapi	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	37,30	R$ 233,10	R$ 31,38	R$ 259,99	R$ 0,00	R$ 291,37	R$ 1.170,64	10,77%	R$ 9.697,46	89,23%	R$ 0,00	0,00%	R$ 10.868,10
4.3.2	Composição Sinapi	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	11,05	R$ 219,12	R$ 29,65	R$ 244,25	R$ 0,00	R$ 273,90	R$ 327,59	10,82%	R$ 2.699,00	89,18%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.026,59
4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4	PILARES E VIGAS TRELIÇADOS				1					R$ 19.710,46	6,52%	R$ 277.433,27	91,79%	R$ 5.101,53	1,69%	R$ 302.245,26
4.4.1	Composição Sinapi	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	18.174,70	R$ 13,31	R$ 1,08	R$ 15,26	R$ 0,28	R$ 16,63	R$ 19.710,46	6,52%	R$ 277.433,27	91,79%	R$ 5.101,53	1,69%	R$ 302.245,26
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	ALVENARIA/VEDAÇÃO				1					R$ 96.946,02	52,41%	R$ 88.016,36	47,58%	R$ 22,07	0,01%	R$ 184.984,45
5.1	Composição Sinapi	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.763,10	R$ 83,94	R$ 54,99	R$ 49,92	R$ 0,01	R$ 104,92	R$ 96.946,02	52,41%	R$ 88.016,36	47,58%	R$ 22,07	0,01%	R$ 184.984,45
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	ESQUADRIAS				1					R$ 15.307,58	14,61%	R$ 89.450,72	85,39%	R$ 0,00	0,00%	R$ 104.758,30
6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1	PORTAS				1					R$ 8.929,31	19,56%	R$ 36.731,53	80,44%	R$ 0,00	0,00%	R$ 45.660,84
6.1.1	Composição Sinapi	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	R$ 973,50	R$ 273,27	R$ 943,60	R$ 0,00	R$ 1.216,87	R$ 3.279,26	22,46%	R$ 11.323,18	77,54%	R$ 0,00	0,00%	R$ 14.602,44
6.1.2	Composição Sinapi	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R$ 1.027,83	R$ 292,99	R$ 991,79	R$ 0,00	R$ 1.284,78	R$ 1.171,98	22,81%	R$ 3.967,14	77,19%	R$ 0,00	0,00%	R$ 5.139,12
6.1.3	Composição Sinapi	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R$ 1.104,76	R$ 298,43	R$ 1.082,52	R$ 0,00	R$ 1.380,95	R$ 2.387,47	21,61%	R$ 8.660,13	78,39%	R$ 0,00	0,00%	R$ 11.047,60
6.1.4	Composição Sinapi	91323	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	R$ 1.054,73	R$ 285,55	R$ 1.032,86	R$ 0,00	R$ 1.318,41	R$ 1.998,84	21,66%	R$ 7.230,03	78,34%	R$ 0,00	0,00%	R$ 9.228,87
6.1.5	Composição Sinapi	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,14	R$ 632,25	R$ 12,85	R$ 777,46	R$ 0,00	R$ 790,31	R$ 91,76	1,63%	R$ 5.551,05	98,37%	R$ 0,00	0,00%	R$ 5.642,81
6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2	JANELAS				1					R$ 3.197,63	8,29%	R$ 35.396,55	91,71%	R$ 0,00	0,00%	R$ 38.594,18
6.2.1	Composição Sinapi	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	96,60	R$ 311,82	R$ 32,25	R$ 357,52	R$ 0,00	R$ 389,77	R$ 3.115,04	8,27%	R$ 34.536,74	91,73%	R$ 0,00	0,00%	R$ 37.651,78
6.2.2	Composição Sinapi	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,44	R$ 523,56	R$ 57,36	R$ 597,09	R$ 0,00	R$ 654,45	R$ 82,59	8,76%	R$ 859,81	91,24%	R$ 0,00	0,00%	R$ 942,40
6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3	PORTÕES - AÇO				1					R$ 153,83	1,63%	R$ 9.306,18	98,37%	R$ 0,00	0,00%	R$ 9.460,01
6.3.1	Composição Sinapi	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,97	R$ 632,25	R$ 12,85	R$ 777,46	R$ 0,00	R$ 790,31	R$ 153,83	1,63%	R$ 9.306,18	98,37%	R$ 0,00	0,00%	R$ 9.460,01
6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4	PEITORIS/GRADIS				1					R$ 3.026,81	27,41%	R$ 8.016,46	72,59%	R$ 0,00	0,00%	R$ 11.043,27
6.4.1	Composição Sinapi	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	13,50	R$ 654,42	R$ 224,21	R$ 593,81	R$ 0,00	R$ 818,02	R$ 3.026,81	27,41%	R$ 8.016,46	72,59%	R$ 0,00	0,00%	R$ 11.043,27
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	COBERTURA				1					R$ 5.646,35	1,46%	R$ 380.750,31	98,54%	R$ 0,00	0,00%	R$ 386.396,66
7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1	TELHAMENTO				1					R$ 5.646,35	1,46%	R$ 380.750,31	98,54%	R$ 0,00	0,00%	R$ 386.396,66
7.1.1	Composição Sinapi	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.421,30	R$ 206,31	R$ 2,44	R$ 255,44	R$ 0,00	R$ 257,88	R$ 3.465,43	0,95%	R$ 363.059,41	99,05%	R$ 0,00	0,00%	R$ 366.524,84
7.1.2	Composição Sinapi	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	159,00	R$ 99,99	R$ 13,72	R$ 111,26	R$ 0,00	R$ 124,98	R$ 2.180,92	10,97%	R$ 17.690,90	89,03%	R$ 0,00	0,00%	R$ 19.871,82
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1					R$ 23.753,28	21,63%	R$ 86.037,17	78,35%	R$ 26,82	0,02%	R$ 109.817,27
8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1	MONTAGEM DE QUADROS				1					R$ 174,30	4,86%	R$ 3.414,38	95,14%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.588,68
8.1.1	Composição Sinapi	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	26,00	R$ 18,23	R$ 1,57	R$ 21,21	R$ 0,00	R$ 22,78	R$ 40,83	6,89%	R$ 551,45	93,11%	R$ 0,00	0,00%	R$ 592,28
8.1.2	Composição Sinapi	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R$ 18,79	R$ 2,12	R$ 21,36	R$ 0,00	R$ 23,48	R$ 10,60	9,03%	R$ 106,80	90,97%	R$ 0,00	0,00%	R$ 117,40
8.1.3	Composição Sinapi	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R$ 21,33	R$ 4,09	R$ 22,57	R$ 0,00	R$ 26,66	R$ 12,26	15,33%	R$ 67,72	84,67%	R$ 0,00	0,00%	R$ 79,98
8.1.4	Composição Sinapi	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R$ 117,63	R$ 4,73	R$ 142,30	R$ 0,00	R$ 147,03	R$ 18,91	3,22%	R$ 569,21	96,78%	R$ 0,00	0,00%	R$ 588,12
8.1.5	Composição Sinapi	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 1.093,08	R$ 32,19	R$ 1.334,16	R$ 0,00	R$ 1.366,35	R$ 32,19	2,36%	R$ 1.334,16	97,64%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.366,35
8.1.6	Composição Sinapi	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 675,64	R$ 59,51	R$ 785,04	R$ 0,00	R$ 844,55	R$ 59,51	7,05%	R$ 785,04	92,95%	R$ 0,00	0,00%	R$ 844,55
8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2	FIAÇÃO				1					R$ 9.465,14	22,69%	R$ 32.257,50	77,31%	R$ 0,00	0,00%	R$ 41.722,64
8.2.1	Composição Sinapi	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.121,04	R$ 2,59	R$ 1,10	R$ 2,13	R$ 0,00	R$ 3,23	R$ 1.229,07	33,94%	R$ 2.391,88	66,06%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.620,95
8.2.2	Composição Sinapi	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.801,84	R$ 3,74	R$ 1,34	R$ 3,33	R$ 0,00	R$ 4,67	R$ 2.419,79	28,76%	R$ 5.994,80	71,24%	R$ 0,00	0,00%	R$ 8.414,59
8.2.3	Composição Sinapi	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.246,22	R$ 6,05	R$ 1,79	R$ 5,77	R$ 0,00	R$ 7,56	R$ 2.226,76	23,64%	R$ 7.194,66	76,36%	R$ 0,00	0,00%	R$ 9.421,42
8.2.4	Composição Sinapi	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.011,17	R$ 13,58	R$ 3,45	R$ 13,52	R$ 0,00	R$ 16,97	R$ 3.491,32	20,35%	R$ 13.668,23	79,65%	R$ 0,00	0,00%	R$ 17.159,55
8.2.5	Composição Sinapi	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	177,90	R$ 13,97	R$ 0,55	R$ 16,91	R$ 0,00	R$ 17,46	R$ 98,20	3,16%	R$ 3.007,93	96,84%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.106,13
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3	DISPOSITIVOS EMBUTIDOS				1					R$ 1.862,63	40,94%	R$ 2.686,49	59,06%	R$ 0,00	0,00%	R$ 4.549,12
8.3.1	Composição Sinapi	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00	R$ 25,42	R$ 13,32	R$ 18,45	R$ 0,00	R$ 31,77	R$ 466,09	41,92%	R$ 645,86	58,08%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.111,95
8.3.2	Composição Sinapi	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	R$ 40,27	R$ 20,74	R$ 29,59	R$ 0,00	R$ 50,33	R$ 248,93	41,22%	R$ 355,03	58,78%	R$ 0,00	0,00%	R$ 603,96
8.3.3	Composição Sinapi	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 55,11	R$ 28,16	R$ 40,72	R$ 0,00	R$ 68,88	R$ 28,16	40,88%	R$ 40,72	59,12%	R$ 0,00	0,00%	R$ 68,88
8.3.4	Composição Sinapi	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	68,00	R$ 26,89	R$ 13,76	R$ 19,85	R$ 0,00	R$ 33,61	R$ 935,39	40,93%	R$ 1.350,09	59,07%	R$ 0,00	0,00%	R$ 2.285,48
8.3.5	Composição Sinapi	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R$ 43,16	R$ 21,61	R$ 32,34	R$ 0,00	R$ 53,95	R$ 172,84	40,05%	R$ 258,76	59,95%	R$ 0,00	0,00%	R$ 431,60
8.3.6	Composição Sinapi	91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R$ 12,60	R$ 3,74	R$ 12,01	R$ 0,00	R$ 15,75	R$ 11,22	23,75%	R$ 36,03	76,25%	R$ 0,00	0,00%	R$ 47,25
8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4	ELETRODUTOS				1					R$ 8.821,64	53,57%	R$ 7.645,24	46,43%	R$ 0,00	0,00%	R$ 16.466,88
8.4.1	Composição Sinapi	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	248,40	R$ 8,53	R$ 3,69	R$ 6,97	R$ 0,00	R$ 10,66	R$ 917,42	34,65%	R$ 1.730,52	65,35%	R$ 0,00	0,00%	R$ 2.647,94
8.4.2	Composição Sinapi	91859	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.067,10	R$ 10,36	R$ 7,41	R$ 5,54	R$ 0,00	R$ 12,95	R$ 7.904,22	57,20%	R$ 5.914,72	42,80%	R$ 0,00	0,00%	R$ 13.818,94
8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5	ATERRAMENTO				1					R$ 112,49	14,18%	R$ 680,55	85,82%	R$ 0,00	0,00%	R$ 793,04
8.5.1	Composição Sinapi	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	3,00	R$ 51,59	R$ 18,53	R$ 45,95	R$ 0,00	R$ 64,48	R$ 55,58	28,73%	R$ 137,86	71,27%	R$ 0,00	0,00%	R$ 193,44
8.5.2	Composição Sinapi	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00	R$ 95,94	R$ 11,38	R$ 108,54	R$ 0,00	R$ 119,92	R$ 56,91	9,49%	R$ 542,69	90,51%	R$ 0,00	0,00%	R$ 599,60
8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6	SPDA				1					R$ 3.317,08	7,77%	R$ 39.353,01	92,17%	R$ 26,82	0,06%	R$ 42.696,91
8.6.1	Composição Sinapi	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00	R$ 95,94	R$ 11,38	R$ 108,54	R$ 0,00	R$ 119,92	R$ 113,82	9,49%	R$ 1.085,38	90,51%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.199,20
8.6.2	Composição Sinapi	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	15,00	R$ 153,41	R$ 5,65	R$ 186,11	R$ 0,00	R$ 191,76	R$ 84,81	2,95%	R$ 2.791,59	97,05%	R$ 0,00	0,00%	R$ 2.876,40
8.6.3	Composição Sinapi	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	212,55	R$ 42,51	R$ 1,50	R$ 51,63	R$ 0,00	R$ 53,13	R$ 319,35	2,83%	R$ 10.973,43	97,17%	R$ 0,00	0,00%	R$ 11.292,78
8.6.4	Composição Sinapi	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,66	R$ 13,89	R$ 7,66	R$ 9,70	R$ 0,00	R$ 17,36	R$ 257,77	44,11%	R$ 326,56	55,89%	R$ 0,00	0,00%	R$ 584,33
8.6.5	Insumo Sinapi	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	210,00	R$ 79,33	R$ 0,00	R$ 99,16	R$ 0,00	R$ 99,16	R$ 0,00	0,00%	R$ 20.823,60	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 20.823,60
8.6.6	Composição Sinapi	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	10,00	R$ 473,65	R$ 254,13	R$ 335,25	R$ 2,68	R$ 592,06	R$ 2.541,33	42,92%	R$ 3.352,45	56,62%	R$ 26,82	0,45%	R$ 5.920,60
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONIA/TV				1					R$ 151,27	4,58%	R$ 3.154,31	95,42%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.305,58
9.1	Composição Sinapi	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	280,00	R$ 7,76	R$ 0,18	R$ 9,52	R$ 0,00	R$ 9,70	R$ 49,38	1,82%	R$ 2.666,62	98,18%	R$ 0,00	0,00%	R$ 2.716,00
9.2	Composição Sinapi	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8,00	R$ 47,36	R$ 9,26	R$ 49,94	R$ 0,00	R$ 59,20	R$ 74,09	15,64%	R$ 399,51	84,36%	R$ 0,00	0,00%	R$ 473,60
9.3	Composição Sinapi	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	R$ 30,93	R$ 9,27	R$ 29,39	R$ 0,00	R$ 38,66	R$ 27,80	23,97%	R$ 88,18	76,03%	R$ 0,00	0,00%	R$ 115,98
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	INST. HIDRÁULICAS, PLUVIAIS E SANITÁRIAS				1					R$ 50.864,29	15,81%	R$ 252.191,08	78,41%	R$ 18.596,11	5,78%	R$ 321.651,48
10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				1					R$ 682,86	5,47%	R$ 11.791,58	94,53%	R$ 0,00	0,00%	R$ 12.474,44
10.1.1	Composição Sinapi	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 752,55	R$ 38,35	R$ 902,33	R$ 0,00	R$ 940,68	R$ 76,71	4,08%	R$ 1.804,65	95,92%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.881,36
10.1.2	Composição Sinapi	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 441,55	R$ 43,37	R$ 508,56	R$ 0,00	R$ 551,93	R$ 173,49	7,86%	R$ 2.034,23	92,14%	R$ 0,00	0,00%	R$ 2.207,72
10.1.3	Composição Sinapi	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 88,06	R$ 13,60	R$ 96,47	R$ 0,00	R$ 110,07	R$ 27,20	12,36%	R$ 192,94	87,64%	R$ 0,00	0,00%	R$ 220,14
10.1.4	Composição Sinapi	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$ 480,23	R$ 26,92	R$ 573,36	R$ 0,00	R$ 600,28	R$ 161,51	4,48%	R$ 3.440,17	95,52%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.601,68
10.1.5	Composição Sinapi	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R$ 100,57	R$ 3,52	R$ 122,19	R$ 0,00	R$ 125,71	R$ 17,58	2,80%	R$ 610,97	97,20%	R$ 0,00	0,00%	R$ 628,55
10.1.6	Composição Sinapi	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	R$ 112,43	R$ 2,90	R$ 137,63	R$ 0,00	R$ 140,53	R$ 72,54	2,06%	R$ 3.440,71	97,94%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.513,25
10.1.7	Composição Sinapi	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33,00	R$ 10,23	R$ 4,66	R$ 8,12	R$ 0,00	R$ 12,78	R$ 153,83	36,48%	R$ 267,91	63,52%	R$ 0,00	0,00%	R$ 421,74
10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2	BANCADAS, DIVISÓRIAS E PEITORIS DE GRANITO				1					R$ 7.038,23	28,42%	R$ 17.721,95	71,56%	R$ 5,84	0,02%	R$ 24.766,02
10.2.1	Composição Sinapi	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	27,50	R$ 582,50	R$ 83,47	R$ 644,43	R$ 0,21	R$ 728,12	R$ 2.295,51	11,46%	R$ 17.721,95	88,51%	R$ 5,84	0,03%	R$ 20.023,30
10.2.2	Insumo Sinapi	44476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2	8,40	R$ 451,69	R$ 564,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 564,61	R$ 4.742,72	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 4.742,72
10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3	ÁGUA FRIA				1					R$ 2.789,37	32,79%	R$ 5.717,73	67,21%	R$ 0,00	0,00%	R$ 8.507,10
10.3.1	Composição Sinapi	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	R$ 60,25	R$ 13,21	R$ 62,10	R$ 0,00	R$ 75,31	R$ 171,74	17,54%	R$ 807,29	82,46%	R$ 0,00	0,00%	R$ 979,03
10.3.2	Composição Sinapi	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R$ 52,91	R$ 13,22	R$ 52,91	R$ 0,00	R$ 66,13	R$ 52,87	19,99%	R$ 211,65	80,01%	R$ 0,00	0,00%	R$ 264,52
10.3.3	Composição Sinapi	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	R$ 5,84	R$ 3,77	R$ 3,53	R$ 0,00	R$ 7,30	R$ 109,35	51,65%	R$ 102,35	48,35%	R$ 0,00	0,00%	R$ 211,70
10.3.4	Composição Sinapi	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	R$ 8,76	R$ 6,77	R$ 4,18	R$ 0,00	R$ 10,95	R$ 203,23	61,87%	R$ 125,27	38,13%	R$ 0,00	0,00%	R$ 328,50
10.3.5	Composição Sinapi	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 17,77	R$ 8,51	R$ 13,70	R$ 0,00	R$ 22,21	R$ 8,51	38,32%	R$ 13,70	61,68%	R$ 0,00	0,00%	R$ 22,21
10.3.6	Composição Sinapi	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 12,54	R$ 8,05	R$ 7,62	R$ 0,00	R$ 15,67	R$ 40,23	51,35%	R$ 38,12	48,65%	R$ 0,00	0,00%	R$ 78,35
10.3.7	Composição Sinapi	103956	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R$ 13,51	R$ 6,60	R$ 10,28	R$ 0,00	R$ 16,88	R$ 59,44	39,13%	R$ 92,48	60,87%	R$ 0,00	0,00%	R$ 151,92
10.3.8	Composição Sinapi	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	81,50	R$ 12,80	R$ 7,04	R$ 8,96	R$ 0,00	R$ 16,00	R$ 573,64	43,99%	R$ 730,36	56,01%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.304,00
10.3.9	Composição Sinapi	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R$ 11,28	R$ 8,06	R$ 6,04	R$ 0,00	R$ 14,10	R$ 128,91	57,14%	R$ 96,69	42,86%	R$ 0,00	0,00%	R$ 225,60
10.3.10	Composição Sinapi	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 17,61	R$ 9,59	R$ 12,42	R$ 0,00	R$ 22,01	R$ 19,18	43,57%	R$ 24,84	56,43%	R$ 0,00	0,00%	R$ 44,02
10.3.11	Composição Sinapi	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R$ 19,55	R$ 8,80	R$ 15,63	R$ 0,00	R$ 24,43	R$ 52,79	36,01%	R$ 93,79	63,99%	R$ 0,00	0,00%	R$ 146,58
10.3.12	Composição Sinapi	104012	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 27,49	R$ 10,44	R$ 23,92	R$ 0,00	R$ 34,36	R$ 52,22	30,40%	R$ 119,58	69,60%	R$ 0,00	0,00%	R$ 171,80
10.3.13	Composição Sinapi	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	41,40	R$ 21,32	R$ 8,37	R$ 18,28	R$ 0,00	R$ 26,65	R$ 346,67	31,42%	R$ 756,64	68,58%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.103,31
10.3.14	Composição Sinapi	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	85,28	R$ 28,71	R$ 9,91	R$ 25,97	R$ 0,00	R$ 35,88	R$ 845,45	27,63%	R$ 2.214,39	72,37%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.059,84
10.3.15	Composição Sinapi	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 27,12	R$ 11,34	R$ 22,56	R$ 0,00	R$ 33,90	R$ 11,34	33,45%	R$ 22,56	66,55%	R$ 0,00	0,00%	R$ 33,90
10.3.16	Composição Sinapi	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 17,79	R$ 6,28	R$ 15,95	R$ 0,00	R$ 22,23	R$ 12,56	28,25%	R$ 31,90	71,75%	R$ 0,00	0,00%	R$ 44,46
10.3.17	Composição Sinapi	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R$ 15,64	R$ 5,81	R$ 13,74	R$ 0,00	R$ 19,55	R$ 63,91	29,72%	R$ 151,14	70,28%	R$ 0,00	0,00%	R$ 215,05
10.3.18	Composição Sinapi	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 21,96	R$ 7,74	R$ 19,71	R$ 0,00	R$ 27,45	R$ 23,23	28,21%	R$ 59,12	71,79%	R$ 0,00	0,00%	R$ 82,35
10.3.19	Composição Sinapi	94689	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R$ 15,99	R$ 7,05	R$ 12,93	R$ 0,00	R$ 19,98	R$ 14,10	35,29%	R$ 25,86	64,71%	R$ 0,00	0,00%	R$ 39,96
10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4	ÁGUA QUENTE				1					R$ 607,68	14,61%	R$ 3.550,72	85,39%	R$ 0,00	0,00%	R$ 4.158,40
10.4.1	Composição Sinapi	89646	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 18,52	R$ 7,29	R$ 15,86	R$ 0,00	R$ 23,15	R$ 21,87	31,49%	R$ 47,58	68,51%	R$ 0,00	0,00%	R$ 69,45
10.4.2	Composição Sinapi	89641	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 12,35	R$ 6,19	R$ 9,24	R$ 0,00	R$ 15,43	R$ 24,76	40,12%	R$ 36,96	59,88%	R$ 0,00	0,00%	R$ 61,72
10.4.3	Composição Sinapi	89645	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 24,98	R$ 5,98	R$ 25,24	R$ 0,00	R$ 31,22	R$ 29,91	19,16%	R$ 126,19	80,84%	R$ 0,00	0,00%	R$ 156,10
10.4.4	Composição Sinapi	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R$ 113,95	R$ 9,78	R$ 132,65	R$ 0,00	R$ 142,43	R$ 48,90	6,87%	R$ 663,25	93,13%	R$ 0,00	0,00%	R$ 712,15
10.4.5	Composição Sinapi	89768	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 21,69	R$ 8,69	R$ 18,42	R$ 0,00	R$ 27,11	R$ 8,69	32,05%	R$ 18,42	67,95%	R$ 0,00	0,00%	R$ 27,11
10.4.6	Composição Sinapi	104016	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 22,32	R$ 8,98	R$ 18,92	R$ 0,00	R$ 27,90	R$ 8,98	32,19%	R$ 18,92	67,81%	R$ 0,00	0,00%	R$ 27,90
10.4.7	Composição Sinapi	89716	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,24	R$ 28,83	R$ 6,44	R$ 29,59	R$ 0,00	R$ 36,03	R$ 59,53	17,88%	R$ 273,38	82,12%	R$ 0,00	0,00%	R$ 332,91
10.4.8	Composição Sinapi	89717	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	48,61	R$ 43,56	R$ 7,57	R$ 46,88	R$ 0,00	R$ 54,45	R$ 368,12	13,91%	R$ 2.278,69	86,09%	R$ 0,00	0,00%	R$ 2.646,81
10.4.9	Composição Sinapi	89700	TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 19,88	R$ 7,38	R$ 17,47	R$ 0,00	R$ 24,85	R$ 36,92	29,71%	R$ 87,33	70,29%	R$ 0,00	0,00%	R$ 124,25
10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5	ESGOTO				1					R$ 13.599,29	19,87%	R$ 54.214,02	79,23%	R$ 616,72	0,90%	R$ 68.430,03
10.5.1	Composição Sinapi	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	3,00	R$ 440,85	R$ 246,17	R$ 303,63	R$ 1,26	R$ 551,06	R$ 738,51	44,67%	R$ 910,90	55,10%	R$ 3,77	0,23%	R$ 1.653,18
10.5.2	Composição Sinapi	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	R$ 67,63	R$ 18,73	R$ 65,80	R$ 0,00	R$ 84,53	R$ 430,90	22,16%	R$ 1.513,29	77,84%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.944,19
10.5.3	Composição Sinapi	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 20,02	R$ 7,33	R$ 17,69	R$ 0,00	R$ 25,02	R$ 14,65	29,28%	R$ 35,39	70,72%	R$ 0,00	0,00%	R$ 50,04
10.5.4	Composição Sinapi	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00	R$ 188,38	R$ 8,30	R$ 227,17	R$ 0,00	R$ 235,47	R$ 232,51	3,53%	R$ 6.360,65	96,47%	R$ 0,00	0,00%	R$ 6.593,16
10.5.5	Composição Sinapi	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00	R$ 62,04	R$ 5,29	R$ 72,26	R$ 0,00	R$ 77,55	R$ 148,15	6,82%	R$ 2.023,25	93,18%	R$ 0,00	0,00%	R$ 2.171,40
10.5.6	Composição Sinapi	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 27,84	R$ 8,53	R$ 26,27	R$ 0,00	R$ 34,80	R$ 8,53	24,51%	R$ 26,27	75,49%	R$ 0,00	0,00%	R$ 34,80
10.5.7	Composição Sinapi	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R$ 27,91	R$ 8,53	R$ 26,35	R$ 0,00	R$ 34,88	R$ 76,75	24,45%	R$ 237,17	75,55%	R$ 0,00	0,00%	R$ 313,92
10.5.8	Composição Sinapi	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	151,29	R$ 45,24	R$ 19,70	R$ 36,85	R$ 0,00	R$ 56,55	R$ 2.980,01	34,83%	R$ 5.575,43	65,17%	R$ 0,00	0,00%	R$ 8.555,44
10.5.9	Composição Sinapi	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 45,40	R$ 8,52	R$ 48,23	R$ 0,00	R$ 56,75	R$ 25,57	15,02%	R$ 144,68	84,98%	R$ 0,00	0,00%	R$ 170,25
10.5.10	Composição Sinapi	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	100,91	R$ 27,79	R$ 14,11	R$ 20,62	R$ 0,00	R$ 34,73	R$ 1.424,17	40,64%	R$ 2.080,43	59,36%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.504,60
10.5.11	Composição Sinapi	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R$ 13,90	R$ 6,11	R$ 11,26	R$ 0,00	R$ 17,37	R$ 61,15	35,20%	R$ 112,55	64,80%	R$ 0,00	0,00%	R$ 173,70
10.5.12	Composição Sinapi	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R$ 14,69	R$ 6,11	R$ 12,25	R$ 0,00	R$ 18,36	R$ 55,01	33,29%	R$ 110,23	66,71%	R$ 0,00	0,00%	R$ 165,24
10.5.13	Composição Sinapi	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R$ 8,47	R$ 5,65	R$ 4,93	R$ 0,00	R$ 10,58	R$ 50,82	53,37%	R$ 44,40	46,63%	R$ 0,00	0,00%	R$ 95,22
10.5.14	Composição Sinapi	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R$ 12,62	R$ 5,63	R$ 10,14	R$ 0,00	R$ 15,77	R$ 112,64	35,71%	R$ 202,76	64,29%	R$ 0,00	0,00%	R$ 315,40
10.5.15	Composição Sinapi	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 11,80	R$ 5,64	R$ 9,11	R$ 0,00	R$ 14,75	R$ 5,64	38,24%	R$ 9,11	61,76%	R$ 0,00	0,00%	R$ 14,75
10.5.16	Composição Sinapi	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,00	R$ 20,02	R$ 13,00	R$ 12,02	R$ 0,00	R$ 25,02	R$ 429,10	51,97%	R$ 396,56	48,03%	R$ 0,00	0,00%	R$ 825,66
10.5.17	Composição Sinapi	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R$ 22,45	R$ 7,32	R$ 20,74	R$ 0,00	R$ 28,06	R$ 73,23	26,10%	R$ 207,37	73,90%	R$ 0,00	0,00%	R$ 280,60
10.5.18	Composição Sinapi	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 23,57	R$ 7,32	R$ 22,14	R$ 0,00	R$ 29,46	R$ 29,29	24,86%	R$ 88,55	75,14%	R$ 0,00	0,00%	R$ 117,84
10.5.19	Composição Sinapi	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	52,00	R$ 38,20	R$ 16,91	R$ 30,84	R$ 0,00	R$ 47,75	R$ 879,11	35,41%	R$ 1.603,89	64,59%	R$ 0,00	0,00%	R$ 2.483,00
10.5.20	Composição Sinapi	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 26,32	R$ 8,15	R$ 24,75	R$ 0,00	R$ 32,90	R$ 24,44	24,76%	R$ 74,26	75,24%	R$ 0,00	0,00%	R$ 98,70
10.5.21	Composição Sinapi	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 41,11	R$ 9,74	R$ 41,64	R$ 0,00	R$ 51,38	R$ 38,98	18,97%	R$ 166,54	81,03%	R$ 0,00	0,00%	R$ 205,52
10.5.22	Composição Sinapi	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R$ 52,14	R$ 11,36	R$ 53,81	R$ 0,00	R$ 65,17	R$ 68,18	17,44%	R$ 322,84	82,56%	R$ 0,00	0,00%	R$ 391,02
10.5.23	Composição Sinapi	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R$ 43,62	R$ 10,30	R$ 44,22	R$ 0,00	R$ 54,52	R$ 92,69	18,89%	R$ 397,99	81,11%	R$ 0,00	0,00%	R$ 490,68
10.5.24	Composição Sinapi	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10,00	R$ 18,39	R$ 2,27	R$ 20,71	R$ 0,00	R$ 22,98	R$ 22,71	9,88%	R$ 207,09	90,12%	R$ 0,00	0,00%	R$ 229,80
10.5.25	Composição Sinapi	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	R$ 19,10	R$ 1,83	R$ 22,04	R$ 0,00	R$ 23,87	R$ 12,82	7,67%	R$ 154,27	92,33%	R$ 0,00	0,00%	R$ 167,09
10.5.26	Composição Sinapi	98085	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R$ 8.483,80	R$ 3.773,12	R$ 6.749,84	R$ 81,79	R$ 10.604,75	R$ 3.773,12	35,58%	R$ 6.749,84	63,65%	R$ 81,79	0,77%	R$ 10.604,75
10.5.27	Composição Sinapi	98064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00	R$ 5.356,02	R$ 447,65	R$ 6.114,58	R$ 132,79	R$ 6.695,02	R$ 1.790,61	6,69%	R$ 24.458,31	91,33%	R$ 531,16	1,98%	R$ 26.780,08
10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6	RESERVATÓRIO ELEVADO				1					R$ 26.146,86	12,86%	R$ 159.195,08	78,30%	R$ 17.973,55	8,84%	R$ 203.315,49
10.6.1 10.6.1 10.6.1 10.6.1 10.6.1 10.6.1 10.6.1 10.6.1 10.6.1	INFRAESTRUTURA				1					R$ 3.456,60	13,70%	R$ 19.924,05	78,96%	R$ 1.853,36	7,34%	R$ 25.234,01
10.6.1.1	Composição Sinapi	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	5,00	R$ 84,90	R$ 80,75	R$ 25,37	R$ 0,00	R$ 106,12	R$ 403,76	76,09%	R$ 126,84	23,91%	R$ 0,00	0,00%	R$ 530,60
10.6.1.2	Composição Sinapi	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	50,00	R$ 150,20	R$ 14,12	R$ 136,62	R$ 37,01	R$ 187,75	R$ 706,09	7,52%	R$ 6.831,15	72,77%	R$ 1.850,26	19,71%	R$ 9.387,50
10.6.1.3	Composição Sinapi	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_P	KG	180,00	R$ 16,27	R$ 3,81	R$ 16,52	R$ 0,00	R$ 20,33	R$ 684,97	18,72%	R$ 2.974,43	81,28%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.659,40
10.6.1.4	Composição Sinapi	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	45,00	R$ 15,26	R$ 2,94	R$ 16,13	R$ 0,00	R$ 19,07	R$ 132,49	15,44%	R$ 725,66	84,56%	R$ 0,00	0,00%	R$ 858,15
10.6.1.5	Composição Sinapi	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	45,00	R$ 18,16	R$ 5,47	R$ 17,23	R$ 0,00	R$ 22,70	R$ 246,16	24,10%	R$ 775,34	75,90%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.021,50
10.6.1.6	Composição Sinapi	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	7,00	R$ 742,63	R$ 18,19	R$ 909,92	R$ 0,18	R$ 928,28	R$ 127,33	1,96%	R$ 6.369,41	98,02%	R$ 1,22	0,02%	R$ 6.497,96
10.6.1.7	Composição Sinapi	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,25	R$ 613,89	R$ 255,63	R$ 505,36	R$ 6,37	R$ 767,36	R$ 63,91	33,31%	R$ 126,34	65,86%	R$ 1,59	0,83%	R$ 191,84
10.6.1.8	Composição Sinapi	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	23,00	R$ 107,38	R$ 47,47	R$ 86,73	R$ 0,01	R$ 134,22	R$ 1.091,89	35,37%	R$ 1.994,88	64,62%	R$ 0,29	0,01%	R$ 3.087,06
10.6.2 10.6.2 10.6.2 10.6.2 10.6.2 10.6.2 10.6.2 10.6.2 10.6.2	SUPRAESTRUTURA				1					R$ 15.250,84	13,17%	R$ 86.247,77	74,51%	R$ 14.262,39	12,32%	R$ 115.761,00
10.6.2.1	Composição Sinapi	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.590,00	R$ 11,54	R$ 0,83	R$ 13,59	R$ 0,00	R$ 14,42	R$ 2.151,67	5,76%	R$ 35.196,13	94,24%	R$ 0,00	0,00%	R$ 37.347,80
10.6.2.2	Composição Sinapi	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	110,00	R$ 196,42	R$ 67,64	R$ 177,86	R$ 0,03	R$ 245,52	R$ 7.440,00	27,55%	R$ 19.564,44	72,44%	R$ 2,76	0,01%	R$ 27.007,20
10.6.2.3	Composição Sinapi	99432	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	M3	31,05	R$ 722,75	R$ 22,54	R$ 880,79	R$ 0,10	R$ 903,43	R$ 699,89	2,50%	R$ 27.348,50	97,49%	R$ 3,11	0,01%	R$ 28.051,50
10.6.2.4	Composição Sinapi	92454	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	65,00	R$ 287,44	R$ 76,30	R$ 63,67	R$ 219,33	R$ 359,30	R$ 4.959,28	21,23%	R$ 4.138,70	17,72%	R$ 14.256,52	61,04%	R$ 23.354,50
10.6.3 10.6.3 10.6.3 10.6.3 10.6.3 10.6.3 10.6.3 10.6.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				1					R$ 2.423,02	5,20%	R$ 42.309,51	90,81%	R$ 1.857,80	3,99%	R$ 46.590,33
10.6.3.1	Composição Sinapi	102619	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4,00	R$ 6.572,27	R$ 122,49	R$ 7.628,39	R$ 464,45	R$ 8.215,33	R$ 489,96	1,49%	R$ 30.513,56	92,86%	R$ 1.857,80	5,65%	R$ 32.861,32
10.6.3.2	Composição Sinapi	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	60,00	R$ 47,85	R$ 13,60	R$ 46,21	R$ 0,00	R$ 59,81	R$ 816,03	22,74%	R$ 2.772,57	77,26%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.588,60
10.6.3.3	Composição Sinapi	94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	45,00	R$ 71,02	R$ 13,59	R$ 75,18	R$ 0,00	R$ 88,77	R$ 611,65	15,31%	R$ 3.383,00	84,69%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.994,65
10.6.3.4	Composição Sinapi	94712	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	R$ 101,29	R$ 13,63	R$ 112,98	R$ 0,00	R$ 126,61	R$ 109,02	10,76%	R$ 903,86	89,24%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.012,88
10.6.3.5	Composição Sinapi	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R$ 278,28	R$ 13,62	R$ 334,23	R$ 0,00	R$ 347,85	R$ 54,47	3,91%	R$ 1.336,93	96,09%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.391,40
10.6.3.6	Composição Sinapi	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R$ 72,92	R$ 12,22	R$ 78,93	R$ 0,00	R$ 91,15	R$ 48,86	13,40%	R$ 315,74	86,60%	R$ 0,00	0,00%	R$ 364,60
10.6.3.7	Composição Sinapi	94697	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R$ 113,56	R$ 16,29	R$ 125,66	R$ 0,00	R$ 141,95	R$ 65,15	11,47%	R$ 502,65	88,53%	R$ 0,00	0,00%	R$ 567,80
10.6.3.8	Composição Sinapi	94683	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R$ 96,19	R$ 12,21	R$ 108,02	R$ 0,00	R$ 120,23	R$ 48,85	10,16%	R$ 432,07	89,84%	R$ 0,00	0,00%	R$ 480,92
10.6.3.9	Composição Sinapi	94698	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R$ 97,94	R$ 16,29	R$ 106,13	R$ 0,00	R$ 122,42	R$ 65,16	13,31%	R$ 424,52	86,69%	R$ 0,00	0,00%	R$ 489,68
10.6.3.10	Composição Sinapi	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 98,26	R$ 8,13	R$ 114,69	R$ 0,00	R$ 122,82	R$ 8,13	6,62%	R$ 114,69	93,38%	R$ 0,00	0,00%	R$ 122,82
10.6.3.11	Composição Sinapi	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 355,09	R$ 20,12	R$ 423,74	R$ 0,00	R$ 443,86	R$ 60,35	4,53%	R$ 1.271,23	95,47%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.331,58
10.6.3.12	Composição Sinapi	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R$ 76,82	R$ 11,35	R$ 84,67	R$ 0,00	R$ 96,02	R$ 45,39	11,82%	R$ 338,69	88,18%	R$ 0,00	0,00%	R$ 384,08
10.6.4 10.6.4 10.6.4 10.6.4 10.6.4 10.6.4 10.6.4 10.6.4	ACABAMENTOS				1					R$ 5.016,40	31,89%	R$ 10.713,75	68,11%	R$ 0,00	0,00%	R$ 15.730,15
10.6.4.1	Composição Sinapi	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	135,25	R$ 26,75	R$ 15,70	R$ 17,73	R$ 0,00	R$ 33,43	R$ 2.123,91	46,97%	R$ 2.397,49	53,03%	R$ 0,00	0,00%	R$ 4.521,40
10.6.4.2	Composição Sinapi	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	75,00	R$ 119,56	R$ 38,57	R$ 110,88	R$ 0,00	R$ 149,45	R$ 2.892,49	25,81%	R$ 8.316,26	74,19%	R$ 0,00	0,00%	R$ 11.208,75
11 11 11 11 11 11 11	IMPERMEABILIZAÇÃO/ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA				1					R$ 4.017,44	53,52%	R$ 3.475,54	46,30%	R$ 12,80	0,17%	R$ 7.505,78
11.1	Composição Sinapi	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	145,80	R$ 41,19	R$ 27,55	R$ 23,84	R$ 0,09	R$ 51,48	R$ 4.017,44	53,52%	R$ 3.475,54	46,30%	R$ 12,80	0,17%	R$ 7.505,78
12 12 12 12 12 12 12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO				1					R$ 3.902,92	4,75%	R$ 60.462,34	73,59%	R$ 17.791,45	21,66%	R$ 82.156,71
12.1	Composição Sinapi	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	R$ 1.466,79	R$ 134,52	R$ 1.698,96	R$ 0,00	R$ 1.833,48	R$ 1.614,23	7,34%	R$ 20.387,53	92,66%	R$ 0,00	0,00%	R$ 22.001,76
12.2	Composição Sinapi	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	7,00	R$ 215,52	R$ 20,26	R$ 249,14	R$ 0,00	R$ 269,40	R$ 141,79	7,52%	R$ 1.744,01	92,48%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.885,80
12.3	Composição Sinapi	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	7,00	R$ 191,33	R$ 20,26	R$ 218,90	R$ 0,00	R$ 239,16	R$ 141,79	8,47%	R$ 1.532,33	91,53%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.674,12
12.4	Composição Sinapi	94475	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15,00	R$ 176,59	R$ 28,87	R$ 191,86	R$ 0,00	R$ 220,73	R$ 433,00	13,08%	R$ 2.877,95	86,92%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.310,95
12.5	Composição Sinapi	94476	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	R$ 198,86	R$ 28,86	R$ 219,71	R$ 0,00	R$ 248,57	R$ 144,32	11,61%	R$ 1.098,53	88,39%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.242,85
12.6	Composição Sinapi	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,48	R$ 134,90	R$ 10,84	R$ 157,78	R$ 0,00	R$ 168,62	R$ 26,89	6,43%	R$ 391,28	93,57%	R$ 0,00	0,00%	R$ 418,17
12.7	Composição Sinapi	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	114,77	R$ 179,20	R$ 12,21	R$ 211,79	R$ 0,00	R$ 224,00	R$ 1.400,90	5,45%	R$ 24.307,58	94,55%	R$ 0,00	0,00%	R$ 25.708,48
12.8	Insumo Sinapi	37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	40,00	R$ 13,39	R$ 0,00	R$ 16,73	R$ 0,00	R$ 16,73	R$ 0,00	0,00%	R$ 669,20	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 669,20
12.9	Insumo Sinapi	39925	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H	UN	1,00	R$ 14.233,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.791,45	R$ 17.791,45	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 17.791,45	100,00%	R$ 17.791,45
12.10	Insumo Sinapi	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	43,00	R$ 23,61	R$ 0,00	R$ 29,51	R$ 0,00	R$ 29,51	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.268,93	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.268,93
12.11	Insumo Sinapi	11154	PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	UN	4,00	R$ 1.237,00	R$ 0,00	R$ 1.546,25	R$ 0,00	R$ 1.546,25	R$ 0,00	0,00%	R$ 6.185,00	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 6.185,00
13 13 13 13 13 13 13	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO				1					R$ 66.481,25	40,68%	R$ 96.943,18	59,32%	R$ 0,00	0,00%	R$ 163.424,43
13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES				1					R$ 55.671,49	40,40%	R$ 82.143,84	59,60%	R$ 0,00	0,00%	R$ 137.815,33
13.1.1	Composição Sinapi	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.676,20	R$ 4,03	R$ 2,30	R$ 2,73	R$ 0,00	R$ 5,03	R$ 6.156,03	45,73%	R$ 7.305,25	54,27%	R$ 0,00	0,00%	R$ 13.461,28
13.1.2	Composição Sinapi	87554	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.676,20	R$ 19,73	R$ 10,23	R$ 14,43	R$ 0,00	R$ 24,66	R$ 27.383,00	41,49%	R$ 38.612,09	58,51%	R$ 0,00	0,00%	R$ 65.995,09
13.1.3	Composição Sinapi	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	612,05	R$ 76,28	R$ 36,16	R$ 59,19	R$ 0,00	R$ 95,35	R$ 22.132,46	37,92%	R$ 36.226,50	62,08%	R$ 0,00	0,00%	R$ 58.358,96
13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2	REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES				1					R$ 10.809,76	42,21%	R$ 14.799,34	57,79%	R$ 0,00	0,00%	R$ 25.609,10
13.2.1	Composição Sinapi	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	862,55	R$ 4,03	R$ 2,30	R$ 2,73	R$ 0,00	R$ 5,03	R$ 1.984,11	45,73%	R$ 2.354,51	54,27%	R$ 0,00	0,00%	R$ 4.338,62
13.2.2	Composição Sinapi	87554	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	862,55	R$ 19,73	R$ 10,23	R$ 14,43	R$ 0,00	R$ 24,66	R$ 8.825,65	41,49%	R$ 12.444,83	58,51%	R$ 0,00	0,00%	R$ 21.270,48
14 14 14 14 14 14	VIDROS				1					R$ 3.199,08	4,38%	R$ 69.835,92	95,62%	R$ 0,00	0,00%	R$ 73.035,00
14.1	Composição Sinapi	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	190,23	R$ 307,15	R$ 16,82	R$ 367,11	R$ 0,00	R$ 383,93	R$ 3.199,08	4,38%	R$ 69.835,92	95,62%	R$ 0,00	0,00%	R$ 73.035,00
15 15 15 15 15 15	PINTURA				1					R$ 96.612,55	43,19%	R$ 127.072,96	56,81%	R$ 0,00	0,00%	R$ 223.685,51
15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1	PINTURA INTERNA DE PAREDES E TETOS				1					R$ 46.484,48	40,64%	R$ 67.901,29	59,36%	R$ 0,00	0,00%	R$ 114.385,77
15.1.1	Composição Sinapi	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3.224,86	R$ 3,01	R$ 1,22	R$ 2,54	R$ 0,00	R$ 3,76	R$ 3.920,70	32,33%	R$ 8.204,77	67,67%	R$ 0,00	0,00%	R$ 12.125,47
15.1.2	Composição Sinapi	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.224,86	R$ 13,51	R$ 5,86	R$ 11,02	R$ 0,00	R$ 16,88	R$ 18.882,65	34,69%	R$ 35.552,98	65,31%	R$ 0,00	0,00%	R$ 54.435,63
15.1.3	Composição Sinapi	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3.224,86	R$ 11,87	R$ 7,34	R$ 7,49	R$ 0,00	R$ 14,83	R$ 23.681,13	49,52%	R$ 24.143,54	50,48%	R$ 0,00	0,00%	R$ 47.824,67
15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2	PINTURA EXTERNA DE PAREDES				1					R$ 16.991,82	41,42%	R$ 24.029,43	58,58%	R$ 0,00	0,00%	R$ 41.021,25
15.2.1	Composição Sinapi	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	437,80	R$ 13,51	R$ 5,86	R$ 11,02	R$ 0,00	R$ 16,88	R$ 2.563,47	34,69%	R$ 4.826,59	65,31%	R$ 0,00	0,00%	R$ 7.390,06
15.2.2	Composição Sinapi	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	637,80	R$ 28,68	R$ 16,77	R$ 19,08	R$ 0,00	R$ 35,85	R$ 10.693,82	46,77%	R$ 12.171,31	53,23%	R$ 0,00	0,00%	R$ 22.865,13
15.2.3	Composição Sinapi	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	637,80	R$ 13,51	R$ 5,86	R$ 11,02	R$ 0,00	R$ 16,88	R$ 3.734,53	34,69%	R$ 7.031,53	65,31%	R$ 0,00	0,00%	R$ 10.766,06
15.3 15.3 15.3 15.3 15.3	TEXTURA EXTERNA				1					R$ 1.236,58	38,49%	R$ 1.976,42	61,51%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.213,00
15.3.1	Composição Sinapi	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	210,00	R$ 12,24	R$ 5,89	R$ 9,41	R$ 0,00	R$ 15,30	R$ 1.236,58	38,49%	R$ 1.976,42	61,51%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.213,00
15.4 15.4 15.4 15.4 15.4	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA				1					R$ 1.522,83	52,05%	R$ 1.402,61	47,95%	R$ 0,00	0,00%	R$ 2.925,44
15.4.1	Composição Sinapi	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	138,91	R$ 1,94	R$ 1,36	R$ 1,06	R$ 0,00	R$ 2,42	R$ 188,79	56,16%	R$ 147,37	43,84%	R$ 0,00	0,00%	R$ 336,16
15.4.2	Composição Sinapi	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	277,82	R$ 7,46	R$ 4,80	R$ 4,52	R$ 0,00	R$ 9,32	R$ 1.334,04	51,52%	R$ 1.255,24	48,48%	R$ 0,00	0,00%	R$ 2.589,28
15.5 15.5 15.5 15.5 15.5	PINTURA DE GUARDA-CORPO E PORTÃO				1					R$ 1.659,79	62,01%	R$ 1.016,98	37,99%	R$ 0,00	0,00%	R$ 2.676,77
15.5.1	Composição Sinapi	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	72,62	R$ 9,01	R$ 7,53	R$ 3,73	R$ 0,00	R$ 11,26	R$ 546,90	66,88%	R$ 270,80	33,12%	R$ 0,00	0,00%	R$ 817,70
15.5.2	Composição Sinapi	100735	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	145,24	R$ 10,24	R$ 7,66	R$ 5,14	R$ 0,00	R$ 12,80	R$ 1.112,89	59,86%	R$ 746,18	40,14%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.859,07
15.6 15.6 15.6 15.6 15.6	PINTURA DOS PERFIS E TRELIÇAS METÁLICAS				1					R$ 28.717,05	48,29%	R$ 30.746,23	51,71%	R$ 0,00	0,00%	R$ 59.463,28
15.6.1	Composição Sinapi	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3.128,00	R$ 10,71	R$ 5,42	R$ 7,96	R$ 0,00	R$ 13,38	R$ 16.938,65	40,47%	R$ 24.913,99	59,53%	R$ 0,00	0,00%	R$ 41.852,64
15.6.2	Composição Sinapi	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	1.564,00	R$ 9,01	R$ 7,53	R$ 3,73	R$ 0,00	R$ 11,26	R$ 11.778,40	66,88%	R$ 5.832,24	33,12%	R$ 0,00	0,00%	R$ 17.610,64
16 16 16 16 16	PISOS				1					R$ 47.949,43	14,62%	R$ 279.901,63	85,32%	R$ 209,90	0,06%	R$ 328.060,96
16.1 16.1 16.1 16.1 16.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO - CONTRAPISO				1					R$ 21.678,80	27,39%	R$ 57.261,52	72,35%	R$ 208,14	0,26%	R$ 79.148,46
16.1.1	Composição Sinapi	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	1.277,00	R$ 49,59	R$ 16,98	R$ 44,84	R$ 0,16	R$ 61,98	R$ 21.678,80	27,39%	R$ 57.261,52	72,35%	R$ 208,14	0,26%	R$ 79.148,46
16.2 16.2 16.2 16.2	PISO INTERNO - PORCELANATOS				1					R$ 12.132,42	8,27%	R$ 134.649,18	91,73%	R$ 0,00	0,00%	R$ 146.781,60
16.2.1	Composição Sinapi	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	741,75	R$ 152,86	R$ 15,32	R$ 175,75	R$ 0,00	R$ 191,07	R$ 11.362,51	8,02%	R$ 130.363,66	91,98%	R$ 0,00	0,00%	R$ 141.726,17
16.2.2	Composição Sinapi	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	171,10	R$ 16,90	R$ 2,82	R$ 18,30	R$ 0,00	R$ 21,12	R$ 483,22	13,37%	R$ 3.130,41	86,63%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.613,63
16.2.3	Composição Sinapi	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	15,00	R$ 76,90	R$ 19,11	R$ 77,01	R$ 0,00	R$ 96,12	R$ 286,69	19,88%	R$ 1.155,11	80,12%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.441,80
16.3 16.3 16.3 16.3	PISOS INTERNOS - CERÂMICAS				1					R$ 12.176,11	12,38%	R$ 86.215,39	87,62%	R$ 0,00	0,00%	R$ 98.391,50
16.3.1	Composição Sinapi	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	532,25	R$ 140,31	R$ 20,79	R$ 154,59	R$ 0,00	R$ 175,38	R$ 11.068,09	11,86%	R$ 82.277,91	88,14%	R$ 0,00	0,00%	R$ 93.346,00
16.3.2	Composição Sinapi	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	250,00	R$ 8,46	R$ 2,52	R$ 8,05	R$ 0,00	R$ 10,57	R$ 630,21	23,85%	R$ 2.012,29	76,15%	R$ 0,00	0,00%	R$ 2.642,50
16.3.3	Composição Sinapi	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	25,00	R$ 76,90	R$ 19,11	R$ 77,01	R$ 0,00	R$ 96,12	R$ 477,81	19,88%	R$ 1.925,19	80,12%	R$ 0,00	0,00%	R$ 2.403,00
16.4 16.4 16.4 16.4	PISO EXTERNO				1					R$ 1.962,10	52,47%	R$ 1.775,54	47,48%	R$ 1,76	0,05%	R$ 3.739,40
16.4.1	Composição Sinapi	101856	REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	140,00	R$ 21,37	R$ 14,01	R$ 12,68	R$ 0,01	R$ 26,71	R$ 1.962,10	52,47%	R$ 1.775,54	47,48%	R$ 1,76	0,05%	R$ 3.739,40
17 17 17 17	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO				1					R$ 47.686,03	14,48%	R$ 280.605,29	85,19%	R$ 1.094,15	0,33%	R$ 329.385,47
17.1 17.1 17.1 17.1	PAISAGISMO				1					R$ 5.754,14	14,45%	R$ 34.062,46	85,55%	R$ 0,00	0,00%	R$ 39.816,60
17.1.1	Composição Sinapi	98503	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	M2	1.200,00	R$ 22,66	R$ 4,22	R$ 24,10	R$ 0,00	R$ 28,32	R$ 5.068,42	14,91%	R$ 28.915,58	85,09%	R$ 0,00	0,00%	R$ 33.984,00
17.1.2	Composição Sinapi	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	30,00	R$ 155,54	R$ 22,86	R$ 171,56	R$ 0,00	R$ 194,42	R$ 685,72	11,76%	R$ 5.146,88	88,24%	R$ 0,00	0,00%	R$ 5.832,60
17.2 17.2 17.2 17.2	PAVIMENTAÇÃO				1					R$ 37.171,37	18,97%	R$ 158.317,62	80,80%	R$ 448,29	0,23%	R$ 195.937,28
17.2.1	Composição Sinapi	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	32,95	R$ 732,52	R$ 219,25	R$ 693,82	R$ 2,58	R$ 915,65	R$ 7.224,35	23,94%	R$ 22.861,42	75,77%	R$ 84,89	0,28%	R$ 30.170,66
17.2.2	Composição Sinapi	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	615,62	R$ 71,17	R$ 20,52	R$ 68,44	R$ 0,00	R$ 88,96	R$ 12.630,26	23,06%	R$ 42.135,29	76,94%	R$ 0,00	0,00%	R$ 54.765,55
17.2.3	Composição Sinapi	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.262,38	R$ 70,35	R$ 13,72	R$ 73,92	R$ 0,29	R$ 87,93	R$ 17.316,76	15,60%	R$ 93.320,91	84,07%	R$ 363,40	0,33%	R$ 111.001,07
17.3 17.3 17.3	EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				1					R$ 4.760,52	5,08%	R$ 88.225,21	94,23%	R$ 645,86	0,69%	R$ 93.631,59
17.3.1	Composição Sinapi	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	13,00	R$ 2.788,67	R$ 147,82	R$ 3.328,67	R$ 9,34	R$ 3.485,83	R$ 1.921,67	4,24%	R$ 43.272,73	95,49%	R$ 121,39	0,27%	R$ 45.315,79
17.3.2	Composição Sinapi	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	26,00	R$ 320,24	R$ 16,51	R$ 363,62	R$ 20,17	R$ 400,30	R$ 429,20	4,12%	R$ 9.454,13	90,84%	R$ 524,47	5,04%	R$ 10.407,80
17.3.3	Composição Sinapi	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	650,00	R$ 46,66	R$ 3,71	R$ 54,61	R$ 0,00	R$ 58,32	R$ 2.409,65	6,36%	R$ 35.498,35	93,64%	R$ 0,00	0,00%	R$ 37.908,00
18 18 18	EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO = 16,32%)				1					R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
19 19 19	FORROS				1					R$ 4.780,79	47,02%	R$ 5.387,13	52,98%	R$ 0,00	0,00%	R$ 10.167,92
19.1	Composição Sinapi	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	221,62	R$ 36,71	R$ 21,57	R$ 24,31	R$ 0,00	R$ 45,88	R$ 4.780,79	47,02%	R$ 5.387,13	52,98%	R$ 0,00	0,00%	R$ 10.167,92
20 20 20	AR CONDICIONADO				1					R$ 328,08	6,04%	R$ 3.253,64	59,93%	R$ 1.847,66	34,03%	R$ 5.429,38
20.1	Composição Sinapi	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	45,00	R$ 59,67	R$ 4,88	R$ 69,70	R$ 0,00	R$ 74,58	R$ 219,74	6,55%	R$ 3.136,36	93,45%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.356,10
20.2	Composição Sinapi	103245	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	1,00	R$ 1.658,63	R$ 108,34	R$ 117,28	R$ 1.847,66	R$ 2.073,28	R$ 108,34	5,23%	R$ 117,28	5,66%	R$ 1.847,66	89,12%	R$ 2.073,28
21 21 21	INST. ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, OUTROS)				1					R$ 405,91	22,25%	R$ 1.418,58	77,75%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.824,49
21.1	Composição Sinapi	98289	CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	350,00	R$ 2,28	R$ 0,91	R$ 1,94	R$ 0,00	R$ 2,85	R$ 319,02	31,98%	R$ 678,48	68,02%	R$ 0,00	0,00%	R$ 997,50
21.2	Composição Sinapi	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R$ 115,55	R$ 40,38	R$ 104,05	R$ 0,00	R$ 144,43	R$ 40,38	27,96%	R$ 104,05	72,04%	R$ 0,00	0,00%	R$ 144,43
21.3	Composição Sinapi	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1,00	R$ 546,05	R$ 46,51	R$ 636,05	R$ 0,00	R$ 682,56	R$ 46,51	6,81%	R$ 636,05	93,19%	R$ 0,00	0,00%	R$ 682,56
22 22	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO				1					R$ 320.248,50	95,33%	R$ 15.687,80	4,67%	R$ 0,00	0,00%	R$ 335.936,30
22.1 22.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1					R$ 320.248,50	97,67%	R$ 7.627,50	2,33%	R$ 0,00	0,00%	R$ 327.876,00
22.1.1	Composição Sinapi	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000,00	R$ 63,62	R$ 76,96	R$ 2,56	R$ 0,00	R$ 79,52	R$ 153.915,00	96,78%	R$ 5.125,00	3,22%	R$ 0,00	0,00%	R$ 159.040,00
22.1.2	Composição Sinapi	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	R$ 105,22	R$ 129,60	R$ 1,92	R$ 0,00	R$ 131,52	R$ 38.878,50	98,54%	R$ 577,50	1,46%	R$ 0,00	0,00%	R$ 39.456,00
22.1.3	Composição Sinapi	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000,00	R$ 103,51	R$ 127,46	R$ 1,92	R$ 0,00	R$ 129,38	R$ 127.455,00	98,51%	R$ 1.925,00	1,49%	R$ 0,00	0,00%	R$ 129.380,00
22.2 22.2	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				1					R$ 0,00	0,00%	R$ 8.060,30	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 8.060,30
22.2.1	Insumo Sinapi	12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	250,00	R$ 11,02	R$ 0,00	R$ 13,77	R$ 0,00	R$ 13,77	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.442,50	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.442,50
22.2.2	Insumo Sinapi	12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	20,00	R$ 15,92	R$ 0,00	R$ 19,90	R$ 0,00	R$ 19,90	R$ 0,00	0,00%	R$ 398,00	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 398,00
22.2.3	Insumo Sinapi	12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	30,00	R$ 12,25	R$ 0,00	R$ 15,31	R$ 0,00	R$ 15,31	R$ 0,00	0,00%	R$ 459,30	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 459,30
22.2.4	Insumo Sinapi	36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	50,00	R$ 1,37	R$ 0,00	R$ 1,71	R$ 0,00	R$ 1,71	R$ 0,00	0,00%	R$ 85,50	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 85,50
22.2.5	Insumo Sinapi	36145	BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO	PAR	50,00	R$ 35,28	R$ 0,00	R$ 44,10	R$ 0,00	R$ 44,10	R$ 0,00	0,00%	R$ 2.205,00	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 2.205,00
22.2.6	Insumo Sinapi	36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	20,00	R$ 58,80	R$ 0,00	R$ 73,50	R$ 0,00	R$ 73,50	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.470,00	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.470,00
23 23	PROJETOS (AS BUILT DAS DIVERSAS DISCIPLINAS DE PROJETO)				1					R$ 7.456,50	96,23%	R$ 292,50	3,77%	R$ 0,00	0,00%	R$ 7.749,00
23.1	Composição Sinapi	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,00	R$ 41,33	R$ 49,71	R$ 1,95	R$ 0,00	R$ 51,66	R$ 7.456,50	96,23%	R$ 292,50	3,77%	R$ 0,00	0,00%	R$ 7.749,00
24 24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1					R$ 4.214,49	72,15%	R$ 1.533,76	26,26%	R$ 92,81	1,59%	R$ 5.841,06
24.1	Composição Sinapi	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1.400,00	R$ 0,45	R$ 0,44	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,56	R$ 611,13	77,95%	R$ 172,87	22,05%	R$ 0,00	0,00%	R$ 784,00
24.2	Composição Sinapi	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	1.000,00	R$ 0,72	R$ 0,68	R$ 0,22	R$ 0,00	R$ 0,90	R$ 678,26	75,36%	R$ 221,74	24,64%	R$ 0,00	0,00%	R$ 900,00
24.3	Composição Sinapi	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	50,00	R$ 0,84	R$ 0,80	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 1,05	R$ 40,19	76,55%	R$ 12,31	23,45%	R$ 0,00	0,00%	R$ 52,50
24.4	Composição Sinapi	99820	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M2	150,00	R$ 1,83	R$ 1,05	R$ 1,23	R$ 0,00	R$ 2,28	R$ 158,22	46,26%	R$ 183,78	53,74%	R$ 0,00	0,00%	R$ 342,00
24.5	Composição Sinapi	99817	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	4,00	R$ 5,46	R$ 2,05	R$ 4,77	R$ 0,00	R$ 6,82	R$ 8,21	30,10%	R$ 19,07	69,90%	R$ 0,00	0,00%	R$ 27,28
24.6	Composição Sinapi	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	4,00	R$ 5,46	R$ 2,05	R$ 4,77	R$ 0,00	R$ 6,82	R$ 8,21	30,10%	R$ 19,07	69,90%	R$ 0,00	0,00%	R$ 27,28
24.7	Composição Sinapi	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.800,00	R$ 1,65	R$ 1,51	R$ 0,50	R$ 0,05	R$ 2,06	R$ 2.710,27	73,09%	R$ 904,92	24,40%	R$ 92,81	2,50%	R$ 3.708,00
									Totais	R$ 852.365,93	26,89%	R$ 2.266.583,35	71,51%	R$ 50.761,44	1,60%

									Total sem BDI		R$ 2.536.138,37
									Total do BDI		R$ 633.572,35
									Total		R$ 3.169.710,72

## ORÇ.ANALÍTICO
Cliente: IF DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHADO				Valores: Não Desonerado
Base: Sinapi / Ref: 08/2022 / Estado: Minas Gerais				BDI: 25%
Obra: EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO - 384 LUGARES
Planilha Orçamentaria Analítica

Tipo	Código	Descrição				Un.	Qtd.	Preço Unit	Total
Composição Sinapi Principal	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018				M2	60	R$ 157,51	R$ 9.450,60
Insumo Sinapi	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO				M	1	R$ 53,09	R$ 53,09
Insumo Sinapi	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	1,2273	R$ 44,74	R$ 54,90
Insumo Sinapi	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)				KG	0,0428	R$ 23,00	R$ 0,98
Insumo Sinapi	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM				M2	0,5853	R$ 50,53	R$ 29,57
Composição Sinapi	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1897	R$ 19,96	R$ 3,78
Composição Sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,5691	R$ 24,86	R$ 14,14
Composição Sinapi	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015				CHP	0,0044	R$ 24,49	R$ 0,10
Composição Sinapi	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015				CHI	0,0191	R$ 23,45	R$ 0,44
Composição Sinapi	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021				M3	0,0012	R$ 429,92	R$ 0,51
Composição Sinapi Principal	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018				M2	26,4	R$ 183,20	R$ 4.836,48
Insumo Sinapi	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO				M	1,6923	R$ 53,09	R$ 89,84
Insumo Sinapi	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	1	R$ 44,74	R$ 44,74
Insumo Sinapi	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)				KG	0,0517	R$ 23,00	R$ 1,18
Insumo Sinapi	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM				M2	1,050038	R$ 32,41	R$ 34,03
Composição Sinapi	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1309	R$ 19,96	R$ 2,61
Composição Sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,3926	R$ 24,86	R$ 9,76
Composição Sinapi	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015				CHP	0,0082	R$ 24,49	R$ 0,20
Composição Sinapi	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015				CHI	0,0359	R$ 23,45	R$ 0,84
Composição Sinapi Principal	98460	PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018				M2	10,89	R$ 240,08	R$ 2.614,47
Insumo Sinapi	1347	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM				M2	1,05	R$ 62,79	R$ 65,92
Insumo Sinapi	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	3,6667	R$ 44,74	R$ 164,04
Insumo Sinapi	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)				KG	0,0704	R$ 23,00	R$ 1,61
Composição Sinapi	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0745	R$ 19,96	R$ 1,48
Composição Sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2236	R$ 24,86	R$ 5,55
Composição Sinapi	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015				CHP	0,0118	R$ 24,49	R$ 0,28
Composição Sinapi	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015				CHI	0,0514	R$ 23,45	R$ 1,20
Composição Sinapi Principal	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016				M2	12	R$ 499,23	R$ 5.990,76
Insumo Sinapi	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A				UN	0,0966	R$ 169,31	R$ 16,35
Insumo Sinapi	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC				UN	0,0966	R$ 163,73	R$ 15,81
Composição Sinapi	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				M2	0,4761	R$ 13,51	R$ 6,43
Composição Sinapi	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015				M	0,4251	R$ 3,07	R$ 1,30
Composição Sinapi	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015				M	0,4638	R$ 1,55	R$ 0,71
Composição Sinapi	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	0,4251	R$ 10,95	R$ 4,65
Composição Sinapi	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	0,4638	R$ 11,86	R$ 5,50
Composição Sinapi	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	1,0821	R$ 2,59	R$ 2,80
Composição Sinapi	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	2,087	R$ 3,74	R$ 7,80
Composição Sinapi	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	0,2899	R$ 43,16	R$ 12,51
Composição Sinapi	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	0,0966	R$ 45,03	R$ 4,34
Composição Sinapi	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				M2	1,9256	R$ 35,83	R$ 68,99
Composição Sinapi	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	0,4831	R$ 13,97	R$ 6,74
Composição Sinapi	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				M3	0,0078	R$ 71,28	R$ 0,55
Composição Sinapi	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				M2	1,9256	R$ 43,99	R$ 84,70
Composição Sinapi	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016				M2	1,9256	R$ 29,52	R$ 56,84
Composição Sinapi	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016				UN	0,3865	R$ 24,34	R$ 9,40
Composição Sinapi	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017				UN	0,0966	R$ 95,94	R$ 9,26
Composição Sinapi	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020				UN	0,1932	R$ 167,54	R$ 32,36
Composição Sinapi	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020				UN	0,0966	R$ 155,36	R$ 15,00
Composição Sinapi	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018				M2	0,0966	R$ 205,53	R$ 19,85
Composição Sinapi	98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018				M2	0,1111	R$ 208,58	R$ 23,17
Composição Sinapi	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018				M2	0,1508	R$ 248,73	R$ 37,50
Composição Sinapi	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018				M2	0,1176	R$ 317,20	R$ 37,30
Composição Sinapi	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				UN	0,0966	R$ 75,14	R$ 7,25
Composição Sinapi	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				UN	0,2899	R$ 41,82	R$ 12,12
Composição Sinapi Principal	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016				M2	10,89	R$ 662,84	R$ 7.218,33
Insumo Sinapi	3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO				CJ	0,0268	R$ 62,90	R$ 1,68
Insumo Sinapi	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A				UN	0,0268	R$ 169,31	R$ 4,53
Insumo Sinapi	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC				UN	0,0268	R$ 163,73	R$ 4,38
Insumo Sinapi	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)				M2	1	R$ 97,37	R$ 97,37
Insumo Sinapi	37525	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)				M	1,2782	R$ 4,32	R$ 5,52
Composição Sinapi	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	0,0268	R$ 381,90	R$ 10,23
Composição Sinapi	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	0,0268	R$ 254,77	R$ 6,82
Composição Sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,1155	R$ 24,86	R$ 27,73
Composição Sinapi	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				M2	1,4293	R$ 13,51	R$ 19,30
Composição Sinapi	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				M	0,0886	R$ 20,02	R$ 1,77
Composição Sinapi	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				M	0,1423	R$ 45,24	R$ 6,43
Composição Sinapi	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	0,0537	R$ 11,80	R$ 0,63
Composição Sinapi	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014				UN	0,0537	R$ 140,83	R$ 7,56
Composição Sinapi	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	0,0268	R$ 324,86	R$ 8,70
Composição Sinapi	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015				M	0,3221	R$ 3,07	R$ 0,98
Composição Sinapi	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015				M	0,5369	R$ 1,55	R$ 0,83
Composição Sinapi	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	0,3221	R$ 10,95	R$ 3,52
Composição Sinapi	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	0,5369	R$ 11,86	R$ 6,36
Composição Sinapi	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	0,1074	R$ 12,77	R$ 1,37
Composição Sinapi	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	0,8591	R$ 2,59	R$ 2,22
Composição Sinapi	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	2,5503	R$ 3,74	R$ 9,53
Composição Sinapi	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	0,1611	R$ 11,14	R$ 1,79
Composição Sinapi	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	0,0268	R$ 26,89	R$ 0,72
Composição Sinapi	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	0,1342	R$ 43,16	R$ 5,79
Composição Sinapi	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	0,0268	R$ 45,03	R$ 1,20
Composição Sinapi	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				M2	1,451	R$ 35,83	R$ 51,98
Composição Sinapi	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				M3	0,039	R$ 71,28	R$ 2,77
Composição Sinapi	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				M2	1,451	R$ 43,99	R$ 63,82
Composição Sinapi	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016				M2	0,009	R$ 17,71	R$ 0,15
Composição Sinapi	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016				M2	1,451	R$ 29,52	R$ 42,83
Composição Sinapi	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016				UN	0,1879	R$ 24,34	R$ 4,57
Composição Sinapi	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016				UN	0,0268	R$ 16,24	R$ 0,43
Composição Sinapi	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017				M3	0,01	R$ 43,22	R$ 0,43
Composição Sinapi	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020				UN	0,1611	R$ 167,54	R$ 26,99
Composição Sinapi	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020				UN	0,0268	R$ 409,06	R$ 10,96
Composição Sinapi	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020				UN	0,0268	R$ 176,79	R$ 4,73
Composição Sinapi	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018				M2	0,1449	R$ 205,53	R$ 29,78
Composição Sinapi	98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018				M2	0,1668	R$ 208,58	R$ 34,79
Composição Sinapi	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018				M2	0,2264	R$ 248,73	R$ 56,31
Composição Sinapi	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018				M2	0,1765	R$ 317,20	R$ 55,98
Composição Sinapi	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020				M3	0,04	R$ 821,59	R$ 32,86
Composição Sinapi	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				UN	0,0268	R$ 75,14	R$ 2,01
Composição Sinapi	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				UN	0,1074	R$ 41,82	R$ 4,49
Composição Sinapi Principal	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016				M2	4	R$ 1.138,24	R$ 4.552,96
Insumo Sinapi	3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO				CJ	0,0348	R$ 62,90	R$ 2,18
Insumo Sinapi	3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL				UN	0,0174	R$ 20,76	R$ 0,36
Insumo Sinapi	3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL				UN	0,0348	R$ 27,61	R$ 0,96
Insumo Sinapi	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)				M2	0,9762	R$ 97,37	R$ 95,05
Insumo Sinapi	11697	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)				UN	0,0174	R$ 656,31	R$ 11,41
Insumo Sinapi	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)				UN	0,0348	R$ 44,45	R$ 1,54
Insumo Sinapi	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO				UN	0,0174	R$ 219,89	R$ 3,82
Insumo Sinapi	43777	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA				UN	0,0447618	R$ 227,59	R$ 10,18
Composição Sinapi	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	0,0522	R$ 480,23	R$ 25,06
Composição Sinapi	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	0,0522	R$ 254,77	R$ 13,29
Composição Sinapi	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				M2	0,1894	R$ 24,47	R$ 4,63
Composição Sinapi	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022				M2	0,1681	R$ 52,51	R$ 8,82
Composição Sinapi	87877	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014				M2	0,7679	R$ 7,60	R$ 5,83
Composição Sinapi	87903	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014				M2	0,1681	R$ 10,16	R$ 1,70
Composição Sinapi	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				M2	2,4442	R$ 13,51	R$ 33,02
Composição Sinapi	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014				M2	0,4628	R$ 52,90	R$ 24,48
Composição Sinapi	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014				M2	0,7679	R$ 34,98	R$ 26,86
Composição Sinapi	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	0,0696	R$ 20,02	R$ 1,39
Composição Sinapi	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				M	0,1631	R$ 20,02	R$ 3,26
Composição Sinapi	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				M	0,2235	R$ 27,79	R$ 6,21
Composição Sinapi	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				M	0,047	R$ 45,24	R$ 2,12
Composição Sinapi	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	0,174	R$ 11,80	R$ 2,05
Composição Sinapi	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	0,0174	R$ 13,90	R$ 0,24
Composição Sinapi	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	0,0522	R$ 45,40	R$ 2,36
Composição Sinapi	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	0,0174	R$ 24,07	R$ 0,41
Composição Sinapi	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014				UN	0,174	R$ 140,83	R$ 24,50
Composição Sinapi	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				UN	0,0696	R$ 52,91	R$ 3,68
Composição Sinapi	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015				M	0,0722	R$ 12,36	R$ 0,89
Composição Sinapi	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015				M	0,0722	R$ 12,54	R$ 0,90
Composição Sinapi	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	0,0348	R$ 324,86	R$ 11,30
Composição Sinapi	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015				M	0,4612	R$ 3,07	R$ 1,41
Composição Sinapi	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015				M	0,1827	R$ 1,55	R$ 0,28
Composição Sinapi	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	0,0522	R$ 98,89	R$ 5,16
Composição Sinapi	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	0,3307	R$ 10,95	R$ 3,62
Composição Sinapi	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	0,1305	R$ 12,93	R$ 1,68
Composição Sinapi	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	0,1566	R$ 11,86	R$ 1,85
Composição Sinapi	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	0,0261	R$ 13,89	R$ 0,36
Composição Sinapi	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	0,0348	R$ 6,17	R$ 0,21
Composição Sinapi	91882	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	0,0348	R$ 7,41	R$ 0,25
Composição Sinapi	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	0,0174	R$ 10,29	R$ 0,17
Composição Sinapi	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	0,0696	R$ 12,77	R$ 0,88
Composição Sinapi	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	1,253	R$ 2,59	R$ 3,24
Composição Sinapi	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	0,4699	R$ 3,74	R$ 1,75
Composição Sinapi	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	1,0442	R$ 6,05	R$ 6,31
Composição Sinapi	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	0,1392	R$ 11,14	R$ 1,55
Composição Sinapi	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	0,0174	R$ 40,27	R$ 0,70
Composição Sinapi	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	0,0174	R$ 55,11	R$ 0,95
Composição Sinapi	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	0,0348	R$ 26,89	R$ 0,93
Composição Sinapi	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				M2	1,3566	R$ 35,83	R$ 48,60
Composição Sinapi	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	0,2611	R$ 13,97	R$ 3,64
Composição Sinapi	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				M3	0,0279	R$ 71,28	R$ 1,98
Composição Sinapi	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				M2	1,3566	R$ 43,99	R$ 59,67
Composição Sinapi	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				M2	0,0905	R$ 805,89	R$ 72,93
Composição Sinapi	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016				M2	0,0064	R$ 17,71	R$ 0,11
Composição Sinapi	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016				M2	1,3328	R$ 29,52	R$ 39,34
Composição Sinapi	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016				UN	0,0174	R$ 24,34	R$ 0,42
Composição Sinapi	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016				UN	0,0522	R$ 16,24	R$ 0,84
Composição Sinapi	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017				UN	0,0522	R$ 95,94	R$ 5,00
Composição Sinapi	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017				M3	0,0072	R$ 43,22	R$ 0,31
Composição Sinapi	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020				UN	0,1392	R$ 167,54	R$ 23,32
Composição Sinapi	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020				UN	0,0522	R$ 155,36	R$ 8,10
Composição Sinapi	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020				UN	0,0348	R$ 409,06	R$ 14,23
Composição Sinapi	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018				M2	0,2612	R$ 205,53	R$ 53,68
Composição Sinapi	98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018				M2	0,3007	R$ 208,58	R$ 62,72
Composição Sinapi	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018				M2	0,083	R$ 183,20	R$ 15,20
Composição Sinapi	98444	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018				M2	0,0956	R$ 185,36	R$ 17,72
Composição Sinapi	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018				M2	0,4081	R$ 248,73	R$ 101,50
Composição Sinapi	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018				M2	0,3182	R$ 317,20	R$ 100,93
Composição Sinapi	98447	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018				M2	0,1297	R$ 217,28	R$ 28,18
Composição Sinapi	98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018				M2	0,1011	R$ 271,88	R$ 27,48
Composição Sinapi	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020				M2	0,5134	R$ 35,13	R$ 18,03
Composição Sinapi	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	0,0696	R$ 88,06	R$ 6,12
Composição Sinapi	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020				M3	0,0286	R$ 821,59	R$ 23,49
Composição Sinapi	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				UN	0,0174	R$ 75,14	R$ 1,30
Composição Sinapi	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				UN	0,1044	R$ 41,82	R$ 4,36
Composição Sinapi	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				M2	0,4675	R$ 83,94	R$ 39,24
Composição Sinapi Principal	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018				M	120	R$ 66,92	R$ 8.030,40
Insumo Sinapi	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	0,7445	R$ 12,45	R$ 9,26
Insumo Sinapi	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	0,4125	R$ 44,74	R$ 18,45
Insumo Sinapi	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)				KG	0,111	R$ 23,40	R$ 2,59
Insumo Sinapi	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO				L	0,0256	R$ 22,39	R$ 0,57
Insumo Sinapi	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	0,55	R$ 9,68	R$ 5,32
Composição Sinapi	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,3563	R$ 19,96	R$ 7,11
Composição Sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,7125	R$ 24,86	R$ 17,71
Composição Sinapi	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015				CHP	0,0039	R$ 24,49	R$ 0,09
Composição Sinapi	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015				CHI	0,0168	R$ 23,45	R$ 0,39
Composição Sinapi	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021				M3	0,0046	R$ 429,92	R$ 1,97
Composição Sinapi	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018				UN	1,5	R$ 2,31	R$ 3,46
Composição Sinapi Principal	102280	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021				M3	650	R$ 5,54	R$ 3.601,00
Composição Sinapi	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014				CHP	0,0158	R$ 222,99	R$ 3,52
Composição Sinapi	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014				CHI	0,0172	R$ 83,37	R$ 1,43
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,033	R$ 18,02	R$ 0,59
Composição Sinapi Principal	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019				M2	4045	R$ 0,11	R$ 444,95
Composição Sinapi	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014				CHP	0,0001	R$ 256,86	R$ 0,02
Composição Sinapi	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014				CHI	0,001	R$ 83,44	R$ 0,08
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,001	R$ 18,02	R$ 0,01
Composição Sinapi Principal	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019				M2	1800	R$ 1,08	R$ 1.944,00
Composição Sinapi	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014				CHP	0,001	R$ 326,66	R$ 0,32
Composição Sinapi	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014				CHI	0,002	R$ 54,39	R$ 0,10
Composição Sinapi	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014				CHP	0,0001	R$ 256,86	R$ 0,02
Composição Sinapi	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014				CHI	0,003	R$ 83,44	R$ 0,25
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,003	R$ 18,02	R$ 0,05
Composição Sinapi	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017				CHP	0,001	R$ 202,77	R$ 0,20
Composição Sinapi	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017				CHI	0,002	R$ 70,94	R$ 0,14
Composição Sinapi Principal	102291	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021				M3	6,25	R$ 6,92	R$ 43,25
Composição Sinapi	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014				CHP	0,0197	R$ 222,99	R$ 4,39
Composição Sinapi	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014				CHI	0,0215	R$ 83,37	R$ 1,79
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0412	R$ 18,02	R$ 0,74
Composição Sinapi Principal	98617	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018				M2	45	R$ 114,10	R$ 5.134,50
Insumo Sinapi	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)				M3	0,1445	R$ 563,44	R$ 81,41
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0671	R$ 25,14	R$ 1,68
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2012	R$ 18,02	R$ 3,62
Composição Sinapi	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015				CHP	0,0427	R$ 413,39	R$ 17,65
Composição Sinapi	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015				CHI	0,0244	R$ 158,69	R$ 3,87
Composição Sinapi	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015				CHP	0,007	R$ 237,70	R$ 1,66
Composição Sinapi	91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015				CHI	0,06	R$ 47,07	R$ 2,82
Composição Sinapi	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				M3XKM	0,0442	R$ 3,00	R$ 0,13
Composição Sinapi	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				M3	0,1473	R$ 8,61	R$ 1,26
Composição Sinapi Principal	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017				M3	126,5	R$ 84,90	R$ 10.739,85
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,189	R$ 25,14	R$ 29,89
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	3,053	R$ 18,02	R$ 55,01
Composição Sinapi Principal	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				KG	1014,92	R$ 15,26	R$ 15.487,68
Insumo Sinapi	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM				UN	0,4655	R$ 0,22	R$ 0,10
Insumo Sinapi	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)				KG	0,025	R$ 26,90	R$ 0,67
Composição Sinapi	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,029	R$ 18,40	R$ 0,53
Composição Sinapi	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,089	R$ 24,98	R$ 2,22
Composição Sinapi	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022				KG	1	R$ 11,74	R$ 11,74
Composição Sinapi Principal	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017				M3	5,11	R$ 613,89	R$ 3.136,98
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	6,212	R$ 25,14	R$ 156,16
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,694	R$ 18,02	R$ 30,52
Composição Sinapi	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021				M3	1,13	R$ 378,07	R$ 427,21
Composição Sinapi Principal	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022				M3	34,4	R$ 35,61	R$ 1.224,98
Composição Sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,224	R$ 24,86	R$ 5,56
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,224	R$ 25,14	R$ 5,63
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,345	R$ 18,02	R$ 24,23
Composição Sinapi	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015				CHP	0,094	R$ 1,32	R$ 0,12
Composição Sinapi	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015				CHI	0,13	R$ 0,56	R$ 0,07
Composição Sinapi Principal	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021				M3	34,4	R$ 504,23	R$ 17.345,51
Insumo Sinapi	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)				M3	0,7078	R$ 100,00	R$ 70,78
Insumo Sinapi	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32				KG	388,8826	R$ 0,77	R$ 299,43
Insumo Sinapi	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE				M3	0,5892	R$ 105,02	R$ 61,87
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	2,2958	R$ 18,02	R$ 41,37
Composição Sinapi	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,449	R$ 20,18	R$ 29,24
Composição Sinapi	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014				CHP	0,7458	R$ 1,70	R$ 1,26
Composição Sinapi	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014				CHI	0,7032	R$ 0,40	R$ 0,28
Composição Sinapi Principal	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				M2	33,58	R$ 46,08	R$ 1.547,37
Insumo Sinapi	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA				L	0,004	R$ 6,71	R$ 0,02
Insumo Sinapi	40271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M				MES	0,196	R$ 13,00	R$ 2,54
Insumo Sinapi	40275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M				MES	0,393	R$ 20,00	R$ 7,86
Insumo Sinapi	40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE				MES	0,785	R$ 5,00	R$ 3,92
Insumo Sinapi	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)				KG	0,019	R$ 28,88	R$ 0,54
Composição Sinapi	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,11	R$ 19,96	R$ 2,19
Composição Sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,6	R$ 24,86	R$ 14,91
Composição Sinapi	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020				M2	0,067	R$ 210,54	R$ 14,10
Composição Sinapi Principal	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				KG	1768,38	R$ 11,26	R$ 19.911,96
Insumo Sinapi	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM				UN	0,212	R$ 0,22	R$ 0,04
Insumo Sinapi	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)				KG	0,025	R$ 26,90	R$ 0,67
Composição Sinapi	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0032	R$ 18,40	R$ 0,05
Composição Sinapi	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0194	R$ 24,98	R$ 0,48
Composição Sinapi	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022				KG	1	R$ 10,02	R$ 10,02
Composição Sinapi Principal	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022				M3	7,8	R$ 708,88	R$ 5.529,26
Insumo Sinapi	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)				M3	1,103	R$ 610,40	R$ 673,27
Composição Sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,224	R$ 24,86	R$ 5,56
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,224	R$ 25,14	R$ 5,63
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,345	R$ 18,02	R$ 24,23
Composição Sinapi	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015				CHP	0,094	R$ 1,32	R$ 0,12
Composição Sinapi	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015				CHI	0,13	R$ 0,56	R$ 0,07
Composição Sinapi Principal	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				M2	16,84	R$ 71,96	R$ 1.211,81
Insumo Sinapi	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA				L	0,004	R$ 6,71	R$ 0,02
Insumo Sinapi	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	0,132	R$ 8,57	R$ 1,13
Insumo Sinapi	10749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO				MES	1,186	R$ 9,16	R$ 10,86
Insumo Sinapi	40275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M				MES	0,356	R$ 20,00	R$ 7,12
Insumo Sinapi	40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE				MES	0,474	R$ 5,00	R$ 2,37
Insumo Sinapi	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)				KG	0,033	R$ 28,88	R$ 0,95
Insumo Sinapi	40339	LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA				MES	1,186	R$ 5,00	R$ 5,93
Composição Sinapi	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,173	R$ 19,96	R$ 3,45
Composição Sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,942	R$ 24,86	R$ 23,41
Composição Sinapi	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020				M2	0,105	R$ 159,25	R$ 16,72
Composição Sinapi Principal	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022				M3	7,87	R$ 710,40	R$ 5.590,85
Insumo Sinapi	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)				M3	1,103	R$ 610,40	R$ 673,27
Composição Sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,125	R$ 24,86	R$ 3,10
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,753	R$ 25,14	R$ 18,93
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,826	R$ 18,02	R$ 14,88
Composição Sinapi	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015				CHP	0,12	R$ 1,32	R$ 0,15
Composição Sinapi	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015				CHI	0,131	R$ 0,56	R$ 0,07
Composição Sinapi Principal	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020				M2	37,3	R$ 233,10	R$ 8.694,63
Insumo Sinapi	3743	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)				M2	1	R$ 77,59	R$ 77,59
Insumo Sinapi	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	1,87	R$ 32,33	R$ 60,45
Insumo Sinapi	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)				KG	0,04	R$ 28,88	R$ 1,15
Composição Sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,501	R$ 24,86	R$ 12,45
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,354	R$ 18,02	R$ 6,37
Composição Sinapi	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020				M	0,97	R$ 15,29	R$ 14,83
Composição Sinapi	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				KG	1,211	R$ 17,31	R$ 20,96
Composição Sinapi	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022				M3	0,054	R$ 727,84	R$ 39,30
Composição Sinapi Principal	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020				M2	11,05	R$ 219,12	R$ 2.421,28
Insumo Sinapi	3736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)				M2	1	R$ 74,70	R$ 74,70
Insumo Sinapi	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	1,87	R$ 32,33	R$ 60,45
Insumo Sinapi	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)				KG	0,04	R$ 28,88	R$ 1,15
Composição Sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,501	R$ 24,86	R$ 12,45
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,354	R$ 18,02	R$ 6,37
Composição Sinapi	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020				M	0,97	R$ 15,29	R$ 14,83
Composição Sinapi	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				KG	0,991	R$ 17,31	R$ 17,15
Composição Sinapi	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022				M3	0,044	R$ 727,84	R$ 32,02
Composição Sinapi Principal	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P				KG	18174,7	R$ 13,31	R$ 241.905,26
Insumo Sinapi	1333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2				KG	0,0059	R$ 11,14	R$ 0,06
Insumo Sinapi	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"				KG	0,4736	R$ 8,62	R$ 4,08
Insumo Sinapi	10966	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6				KG	0,5188	R$ 9,81	R$ 5,08
Insumo Sinapi	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM				KG	0,0018	R$ 50,79	R$ 0,09
Composição Sinapi	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0008	R$ 17,51	R$ 0,01
Composição Sinapi	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0237	R$ 22,34	R$ 0,52
Composição Sinapi	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,005	R$ 27,08	R$ 0,13
Composição Sinapi	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016				CHP	0,0007	R$ 308,36	R$ 0,21
Composição Sinapi	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016				CHI	0,0005	R$ 146,50	R$ 0,07
Composição Sinapi	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020				M2	0,0789	R$ 28,24	R$ 2,22
Composição Sinapi	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P				M2	0,0789	R$ 10,69	R$ 0,84
Composição Sinapi Principal	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				M2	1763,1	R$ 83,94	R$ 147.994,61
Insumo Sinapi	7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)				UN	28,31	R$ 0,79	R$ 22,36
Insumo Sinapi	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM				M	0,42	R$ 3,44	R$ 1,44
Insumo Sinapi	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)				CENTO	0,005	R$ 72,82	R$ 0,36
Composição Sinapi	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019				M3	0,0091	R$ 529,65	R$ 4,81
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,61	R$ 25,14	R$ 40,47
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,805	R$ 18,02	R$ 14,50
Composição Sinapi Principal	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	12	R$ 973,50	R$ 11.682,00
Composição Sinapi	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	1	R$ 418,25	R$ 418,25
Composição Sinapi	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	1	R$ 295,85	R$ 295,85
Composição Sinapi	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	1	R$ 141,23	R$ 141,23
Composição Sinapi	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				M	9,6	R$ 12,31	R$ 118,17
Composição Sinapi Principal	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	4	R$ 1.027,83	R$ 4.111,32
Composição Sinapi	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	1	R$ 418,25	R$ 418,25
Composição Sinapi	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	1	R$ 324,86	R$ 324,86
Composição Sinapi	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	1	R$ 161,62	R$ 161,62
Composição Sinapi	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				M	10	R$ 12,31	R$ 123,10
Composição Sinapi Principal	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	8	R$ 1.104,76	R$ 8.838,08
Composição Sinapi	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	1	R$ 418,25	R$ 418,25
Composição Sinapi	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	1	R$ 399,33	R$ 399,33
Composição Sinapi	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	1	R$ 161,62	R$ 161,62
Composição Sinapi	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				M	10,2	R$ 12,31	R$ 125,56
Composição Sinapi Principal	91323	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	7	R$ 1.054,73	R$ 7.383,11
Composição Sinapi	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	1	R$ 637,07	R$ 637,07
Composição Sinapi	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	1	R$ 331,78	R$ 331,78
Composição Sinapi	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				M	10,2	R$ 8,42	R$ 85,88
Composição Sinapi Principal	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				M2	19,11	R$ 632,25	R$ 12.082,30
Insumo Sinapi	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS				310ML	0,8829	R$ 33,52	R$ 29,59
Insumo Sinapi	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS				UN	4,8166	R$ 0,49	R$ 2,36
Insumo Sinapi	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE				M	6,8504	R$ 20,60	R$ 141,11
Insumo Sinapi	39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM				UN	0,5473	R$ 815,17	R$ 446,14
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,3826	R$ 25,14	R$ 9,61
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,191	R$ 18,02	R$ 3,44
Composição Sinapi Principal	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				M2	96,6	R$ 311,82	R$ 30.121,81
Insumo Sinapi	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM				UN	7,3	R$ 0,27	R$ 1,97
Insumo Sinapi	34364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR				UN	0,556	R$ 476,05	R$ 264,68
Insumo Sinapi	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G				UN	0,56	R$ 22,15	R$ 12,40
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,96	R$ 25,14	R$ 24,13
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,48	R$ 18,02	R$ 8,64
Composição Sinapi Principal	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				M2	1,44	R$ 523,56	R$ 753,93
Insumo Sinapi	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM				UN	24,4	R$ 0,27	R$ 6,58
Insumo Sinapi	34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR				UN	2,0833	R$ 206,93	R$ 431,09
Insumo Sinapi	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G				UN	1,2467	R$ 22,15	R$ 27,61
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,707	R$ 25,14	R$ 42,91
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,853	R$ 18,02	R$ 15,37
Composição Sinapi Principal	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P				M	13,5	R$ 654,42	R$ 8.834,67
Insumo Sinapi	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2				KG	0,896	R$ 11,32	R$ 10,14
Insumo Sinapi	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM				KG	0,065	R$ 48,77	R$ 3,17
Insumo Sinapi	11964	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM				UN	3,333	R$ 3,53	R$ 11,76
Insumo Sinapi	21009	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)				M	6,25	R$ 30,84	R$ 192,75
Insumo Sinapi	21010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)				M	2,023	R$ 41,41	R$ 83,77
Insumo Sinapi	21011	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)				M	0,926	R$ 60,35	R$ 55,88
Insumo Sinapi	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)				M	1,029	R$ 66,69	R$ 68,62
Composição Sinapi	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	4,526	R$ 20,04	R$ 90,70
Composição Sinapi	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	5,51	R$ 24,98	R$ 137,63
Composição Sinapi Principal	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				M2	1421,3	R$ 206,31	R$ 293.228,40
Insumo Sinapi	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO				CJ	4,15	R$ 2,44	R$ 10,12
Insumo Sinapi	40740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)				M2	1,146	R$ 169,00	R$ 193,67
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,062	R$ 18,02	R$ 1,11
Composição Sinapi	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,056	R$ 24,60	R$ 1,37
Composição Sinapi	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016				CHP	0,0009	R$ 23,45	R$ 0,02
Composição Sinapi	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016				CHI	0,0012	R$ 22,67	R$ 0,02
Composição Sinapi Principal	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				M	159	R$ 99,99	R$ 15.898,41
Insumo Sinapi	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS				310ML	0,081	R$ 33,52	R$ 2,71
Insumo Sinapi	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)				KG	0,013	R$ 23,00	R$ 0,29
Insumo Sinapi	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)				KG	0,0024	R$ 129,33	R$ 0,31
Insumo Sinapi	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50				KG	0,09	R$ 247,17	R$ 22,24
Insumo Sinapi	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM				M	1,05	R$ 57,38	R$ 60,24
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,371	R$ 18,02	R$ 6,68
Composição Sinapi	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,277	R$ 24,60	R$ 6,81
Composição Sinapi	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016				CHP	0,0132	R$ 23,45	R$ 0,30
Composição Sinapi	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016				CHI	0,0183	R$ 22,67	R$ 0,41
Composição Sinapi Principal	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				UN	26	R$ 18,23	R$ 473,98
Insumo Sinapi	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5				UN	1	R$ 1,00	R$ 1,00
Insumo Sinapi	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A				UN	1	R$ 15,63	R$ 15,63
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0352	R$ 20,37	R$ 0,71
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0352	R$ 25,42	R$ 0,89
Composição Sinapi Principal	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				UN	5	R$ 18,79	R$ 93,95
Insumo Sinapi	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5				UN	1	R$ 1,00	R$ 1,00
Insumo Sinapi	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A				UN	1	R$ 15,63	R$ 15,63
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0476	R$ 20,37	R$ 0,96
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0476	R$ 25,42	R$ 1,20
Composição Sinapi Principal	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				UN	3	R$ 21,33	R$ 63,99
Insumo Sinapi	1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6				UN	1	R$ 1,54	R$ 1,54
Insumo Sinapi	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A				UN	1	R$ 15,63	R$ 15,63
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0911	R$ 20,37	R$ 1,85
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0911	R$ 25,42	R$ 2,31
Composição Sinapi Principal	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				UN	4	R$ 117,63	R$ 470,52
Insumo Sinapi	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5				UN	3	R$ 1,00	R$ 3,00
Insumo Sinapi	34709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A				UN	1	R$ 109,81	R$ 109,81
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1055	R$ 20,37	R$ 2,14
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1055	R$ 25,42	R$ 2,68
Composição Sinapi Principal	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				UN	1	R$ 1.093,08	R$ 1.093,08
Insumo Sinapi	12042	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A				UN	1	R$ 1.051,90	R$ 1.051,90
Composição Sinapi	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019				M3	0,0189	R$ 632,91	R$ 11,96
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,6384	R$ 20,37	R$ 13,00
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,6384	R$ 25,42	R$ 16,22
Composição Sinapi Principal	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				UN	1	R$ 675,64	R$ 675,64
Insumo Sinapi	1578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8				UN	3	R$ 5,37	R$ 16,11
Insumo Sinapi	2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A				UN	1	R$ 598,95	R$ 598,95
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,3232	R$ 20,37	R$ 26,95
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,3232	R$ 25,42	R$ 33,63
Composição Sinapi Principal	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	1121,04	R$ 2,59	R$ 2.903,49
Insumo Sinapi	1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2				M	1,19	R$ 1,24	R$ 1,47
Insumo Sinapi	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M				UN	0,009	R$ 3,64	R$ 0,03
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,024	R$ 20,37	R$ 0,48
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,024	R$ 25,42	R$ 0,61
Composição Sinapi Principal	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	1801,84	R$ 3,74	R$ 6.738,88
Insumo Sinapi	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2				M	1,19	R$ 1,97	R$ 2,34
Insumo Sinapi	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M				UN	0,009	R$ 3,64	R$ 0,03
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,03	R$ 20,37	R$ 0,61
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,03	R$ 25,42	R$ 0,76
Composição Sinapi Principal	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	1246,22	R$ 6,05	R$ 7.539,63
Insumo Sinapi	981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2				M	1,19	R$ 3,53	R$ 4,20
Insumo Sinapi	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M				UN	0,009	R$ 3,64	R$ 0,03
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,04	R$ 20,37	R$ 0,81
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,04	R$ 25,42	R$ 1,01
Composição Sinapi Principal	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	1011,17	R$ 13,58	R$ 13.731,69
Insumo Sinapi	980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2				M	1,19	R$ 8,44	R$ 10,04
Insumo Sinapi	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M				UN	0,009	R$ 3,64	R$ 0,03
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,077	R$ 20,37	R$ 1,56
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,077	R$ 25,42	R$ 1,95
Composição Sinapi Principal	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	177,9	R$ 13,97	R$ 2.485,26
Insumo Sinapi	979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2				M	1,027	R$ 13,00	R$ 13,35
Insumo Sinapi	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M				UN	0,01	R$ 3,64	R$ 0,03
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,013	R$ 20,37	R$ 0,26
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,013	R$ 25,42	R$ 0,33
Composição Sinapi Principal	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	35	R$ 25,42	R$ 889,70
Composição Sinapi	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	1	R$ 7,84	R$ 7,84
Composição Sinapi	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	1	R$ 17,58	R$ 17,58
Composição Sinapi Principal	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	12	R$ 40,27	R$ 483,24
Composição Sinapi	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	1	R$ 7,84	R$ 7,84
Composição Sinapi	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	1	R$ 32,43	R$ 32,43
Composição Sinapi Principal	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	1	R$ 55,11	R$ 55,11
Composição Sinapi	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	1	R$ 7,84	R$ 7,84
Composição Sinapi	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	1	R$ 47,27	R$ 47,27
Composição Sinapi Principal	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	68	R$ 26,89	R$ 1.828,52
Composição Sinapi	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	1	R$ 7,84	R$ 7,84
Composição Sinapi	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	1	R$ 19,05	R$ 19,05
Composição Sinapi Principal	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	8	R$ 43,16	R$ 345,28
Composição Sinapi	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	1	R$ 7,84	R$ 7,84
Composição Sinapi	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	1	R$ 35,32	R$ 35,32
Composição Sinapi Principal	91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	3	R$ 12,60	R$ 37,80
Insumo Sinapi	38098	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES				UN	1	R$ 6,27	R$ 6,27
Insumo Sinapi	38100	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)				UN	1	R$ 2,62	R$ 2,62
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,146	R$ 25,42	R$ 3,71
Composição Sinapi Principal	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016				M	248,4	R$ 8,53	R$ 2.118,85
Insumo Sinapi	2678	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM				M	1,0481	R$ 3,52	R$ 3,68
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0391	R$ 20,37	R$ 0,79
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0391	R$ 25,42	R$ 0,99
Composição Sinapi	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015				M	1	R$ 3,07	R$ 3,07
Composição Sinapi Principal	91859	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	1067,1	R$ 10,36	R$ 11.055,16
Insumo Sinapi	40401	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM				M	1,017	R$ 2,82	R$ 2,86
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,164	R$ 20,37	R$ 3,34
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,164	R$ 25,42	R$ 4,16
Composição Sinapi Principal	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017				M	3	R$ 51,59	R$ 154,77
Insumo Sinapi	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO				M	1,05	R$ 26,76	R$ 28,09
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2533	R$ 20,37	R$ 5,15
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2533	R$ 25,42	R$ 6,43
Composição Sinapi	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017				UN	0,5	R$ 23,84	R$ 11,92
Composição Sinapi Principal	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017				UN	15	R$ 95,94	R$ 1.439,10
Insumo Sinapi	3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR				UN	1	R$ 84,36	R$ 84,36
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2531	R$ 20,37	R$ 5,15
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2531	R$ 25,42	R$ 6,43
Composição Sinapi Principal	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017				UN	15	R$ 153,41	R$ 2.301,15
Insumo Sinapi	4274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS				UN	1	R$ 147,63	R$ 147,63
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1264	R$ 20,37	R$ 2,57
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1264	R$ 25,42	R$ 3,21
Composição Sinapi Principal	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017				M	212,55	R$ 42,51	R$ 9.035,50
Insumo Sinapi	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO				M	1,1	R$ 37,26	R$ 40,98
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0337	R$ 20,37	R$ 0,68
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0337	R$ 25,42	R$ 0,85
Composição Sinapi Principal	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	33,66	R$ 13,89	R$ 467,54
Insumo Sinapi	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA				M	1,017	R$ 6,01	R$ 6,11
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,17	R$ 20,37	R$ 3,46
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,17	R$ 25,42	R$ 4,32
Composição Sinapi Principal	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020				UN	10	R$ 473,65	R$ 4.736,50
Composição Sinapi	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014				CHP	0,0087	R$ 153,09	R$ 1,33
Composição Sinapi	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014				CHI	0,0178	R$ 57,75	R$ 1,02
Insumo Sinapi	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)				UN	134,764	R$ 0,67	R$ 90,29
Composição Sinapi	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019				M3	0,0136	R$ 464,71	R$ 6,32
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	4,5403	R$ 25,14	R$ 114,14
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	3,5674	R$ 18,02	R$ 64,28
Composição Sinapi	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018				M3	0,0448	R$ 2.325,06	R$ 104,16
Composição Sinapi	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019				M3	0,1012	R$ 696,39	R$ 70,47
Composição Sinapi	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020				M3	0,081	R$ 267,23	R$ 21,64
Composição Sinapi Principal	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				M	280	R$ 7,76	R$ 2.172,80
Insumo Sinapi	39599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)				M	1,05	R$ 7,20	R$ 7,56
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0045	R$ 20,37	R$ 0,09
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0045	R$ 25,42	R$ 0,11
Composição Sinapi Principal	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				UN	8	R$ 47,36	R$ 378,88
Insumo Sinapi	38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)				UN	1	R$ 37,92	R$ 37,92
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2062	R$ 20,37	R$ 4,20
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2062	R$ 25,42	R$ 5,24
Composição Sinapi Principal	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				UN	3	R$ 30,93	R$ 92,79
Insumo Sinapi	38082	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)				UN	1	R$ 21,49	R$ 21,49
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2062	R$ 20,37	R$ 4,20
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2062	R$ 25,42	R$ 5,24
Composição Sinapi Principal	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	2	R$ 752,55	R$ 1.505,10
Insumo Sinapi	6142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE				UN	1	R$ 9,46	R$ 9,46
Composição Sinapi	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	1	R$ 743,09	R$ 743,09
Composição Sinapi Principal	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	4	R$ 441,55	R$ 1.766,20
Composição Sinapi	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	1	R$ 9,25	R$ 9,25
Composição Sinapi	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	1	R$ 22,52	R$ 22,52
Composição Sinapi	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	1	R$ 10,23	R$ 10,23
Composição Sinapi	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	1	R$ 340,58	R$ 340,58
Composição Sinapi	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	1	R$ 58,97	R$ 58,97
Composição Sinapi Principal	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	2	R$ 88,06	R$ 176,12
Insumo Sinapi	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)				UN	1	R$ 74,50	R$ 74,50
Insumo Sinapi	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)				UN	0,021	R$ 3,93	R$ 0,08
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,4467	R$ 24,52	R$ 10,95
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1407	R$ 18,02	R$ 2,53
Composição Sinapi Principal	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	6	R$ 480,23	R$ 2.881,38
Insumo Sinapi	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10				UN	2	R$ 33,25	R$ 66,50
Insumo Sinapi	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO				UN	1	R$ 11,43	R$ 11,43
Insumo Sinapi	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)				UN	1	R$ 368,23	R$ 368,23
Insumo Sinapi	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR				KG	0,0881	R$ 80,38	R$ 7,08
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,7791	R$ 24,52	R$ 19,10
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,4384	R$ 18,02	R$ 7,89
Composição Sinapi Principal	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	5	R$ 100,57	R$ 502,85
Insumo Sinapi	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)				UN	0,021	R$ 3,93	R$ 0,08
Insumo Sinapi	11773	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)				UN	1	R$ 96,98	R$ 96,98
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1164	R$ 24,52	R$ 2,85
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0367	R$ 18,02	R$ 0,66
Composição Sinapi Principal	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	25	R$ 112,43	R$ 2.810,75
Insumo Sinapi	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)				UN	0,021	R$ 3,93	R$ 0,08
Insumo Sinapi	36791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)				UN	1	R$ 109,46	R$ 109,46
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,096	R$ 24,52	R$ 2,35
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0303	R$ 18,02	R$ 0,54
Composição Sinapi Principal	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	33	R$ 10,23	R$ 337,59
Insumo Sinapi	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)				UN	0,021	R$ 3,93	R$ 0,08
Insumo Sinapi	6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM				UN	1	R$ 5,56	R$ 5,56
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1525	R$ 24,52	R$ 3,73
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0481	R$ 18,02	R$ 0,86
Composição Sinapi Principal	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021				M2	27,5	R$ 582,50	R$ 16.018,75
Insumo Sinapi	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)				KG	0,53	R$ 44,30	R$ 23,47
Insumo Sinapi	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E				KG	0,97	R$ 2,29	R$ 2,22
Insumo Sinapi	44476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM				M2	1,05	R$ 451,69	R$ 474,27
Composição Sinapi	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,405	R$ 26,24	R$ 36,86
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,702	R$ 18,02	R$ 12,65
Composição Sinapi	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015				CHP	0,089	R$ 24,49	R$ 2,17
Composição Sinapi	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015				CHI	1,316	R$ 23,45	R$ 30,86
Composição Sinapi Principal	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				UN	13	R$ 60,25	R$ 783,25
Composição Sinapi	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				UN	1	R$ 47,65	R$ 47,65
Composição Sinapi	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	2	R$ 6,30	R$ 12,60
Composição Sinapi Principal	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				UN	4	R$ 52,91	R$ 211,64
Composição Sinapi	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				UN	1	R$ 39,21	R$ 39,21
Composição Sinapi	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	1	R$ 6,30	R$ 6,30
Composição Sinapi	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	1	R$ 7,40	R$ 7,40
Composição Sinapi Principal	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	29	R$ 5,84	R$ 169,36
Insumo Sinapi	65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA				UN	1	R$ 1,30	R$ 1,30
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0059	R$ 57,32	R$ 0,33
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,007	R$ 64,94	R$ 0,45
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0281	R$ 2,41	R$ 0,06
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0844	R$ 19,54	R$ 1,64
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0844	R$ 24,52	R$ 2,06
Composição Sinapi Principal	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	30	R$ 8,76	R$ 262,80
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0071	R$ 57,32	R$ 0,40
Insumo Sinapi	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL				UN	1	R$ 1,08	R$ 1,08
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,008	R$ 64,94	R$ 0,51
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0338	R$ 2,41	R$ 0,08
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,152	R$ 19,54	R$ 2,97
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,152	R$ 24,52	R$ 3,72
Composição Sinapi Principal	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	1	R$ 17,77	R$ 17,77
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0118	R$ 57,32	R$ 0,67
Insumo Sinapi	3535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL				UN	1	R$ 7,65	R$ 7,65
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,014	R$ 64,94	R$ 0,90
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0427	R$ 2,41	R$ 0,10
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,192	R$ 19,54	R$ 3,75
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,192	R$ 24,52	R$ 4,70
Composição Sinapi Principal	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	5	R$ 12,54	R$ 62,70
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0094	R$ 57,32	R$ 0,53
Insumo Sinapi	3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL				UN	1	R$ 3,23	R$ 3,23
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,011	R$ 64,94	R$ 0,71
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0403	R$ 2,41	R$ 0,09
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1812	R$ 19,54	R$ 3,54
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1812	R$ 24,52	R$ 4,44
Composição Sinapi Principal	103956	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	9	R$ 13,51	R$ 121,59
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0082	R$ 57,32	R$ 0,47
Insumo Sinapi	3538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL				UN	1	R$ 5,80	R$ 5,80
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,0095	R$ 64,94	R$ 0,61
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0331	R$ 2,41	R$ 0,07
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,149	R$ 19,54	R$ 2,91
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,149	R$ 24,52	R$ 3,65
Composição Sinapi Principal	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				M	81,5	R$ 12,80	R$ 1.043,20
Insumo Sinapi	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)				M	1,0493	R$ 5,48	R$ 5,75
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,037	R$ 2,41	R$ 0,08
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1586	R$ 19,54	R$ 3,09
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1586	R$ 24,52	R$ 3,88
Composição Sinapi Principal	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	16	R$ 11,28	R$ 180,48
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0106	R$ 57,32	R$ 0,60
Insumo Sinapi	7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)				UN	1	R$ 1,83	R$ 1,83
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,012	R$ 64,94	R$ 0,77
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0453	R$ 2,41	R$ 0,10
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1812	R$ 19,54	R$ 3,54
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1812	R$ 24,52	R$ 4,44
Composição Sinapi Principal	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	2	R$ 17,61	R$ 35,22
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0141	R$ 57,32	R$ 0,80
Insumo Sinapi	7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)				UN	1	R$ 6,10	R$ 6,10
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,0165	R$ 64,94	R$ 1,07
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,054	R$ 2,41	R$ 0,13
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2161	R$ 19,54	R$ 4,22
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2161	R$ 24,52	R$ 5,29
Composição Sinapi Principal	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	6	R$ 19,55	R$ 117,30
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0124	R$ 57,32	R$ 0,71
Insumo Sinapi	7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL				UN	1	R$ 9,05	R$ 9,05
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,0143	R$ 64,94	R$ 0,92
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0511	R$ 2,41	R$ 0,12
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1987	R$ 19,54	R$ 3,88
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1987	R$ 24,52	R$ 4,87
Composição Sinapi Principal	104012	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	5	R$ 27,49	R$ 137,45
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0159	R$ 57,32	R$ 0,91
Insumo Sinapi	7128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL				UN	1	R$ 14,83	R$ 14,83
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,0188	R$ 64,94	R$ 1,22
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0607	R$ 2,41	R$ 0,14
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2361	R$ 19,54	R$ 4,61
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2361	R$ 24,52	R$ 5,78
Composição Sinapi Principal	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				M	41,4	R$ 21,32	R$ 882,65
Insumo Sinapi	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)				M	1,0493	R$ 12,30	R$ 12,90
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0441	R$ 2,41	R$ 0,10
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1891	R$ 19,54	R$ 3,69
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1891	R$ 24,52	R$ 4,63
Composição Sinapi Principal	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				M	85,28	R$ 28,71	R$ 2.448,39
Insumo Sinapi	9874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)				M	1,0493	R$ 17,91	R$ 18,79
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0261	R$ 2,41	R$ 0,06
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,224	R$ 19,54	R$ 4,37
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,224	R$ 24,52	R$ 5,49
Composição Sinapi Principal	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	1	R$ 27,12	R$ 27,12
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0176	R$ 57,32	R$ 1,00
Insumo Sinapi	7141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)				UN	1	R$ 13,34	R$ 13,34
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,021	R$ 64,94	R$ 1,36
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0641	R$ 2,41	R$ 0,15
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,256	R$ 19,54	R$ 5,00
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,256	R$ 24,52	R$ 6,27
Composição Sinapi Principal	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	2	R$ 17,79	R$ 35,58
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0059	R$ 57,32	R$ 0,33
Insumo Sinapi	3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL				UN	1	R$ 10,70	R$ 10,70
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,007	R$ 64,94	R$ 0,45
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0338	R$ 2,41	R$ 0,08
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1416	R$ 19,54	R$ 2,76
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1416	R$ 24,52	R$ 3,47
Composição Sinapi Principal	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	11	R$ 15,64	R$ 172,04
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0059	R$ 57,32	R$ 0,33
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,007	R$ 64,94	R$ 0,45
Insumo Sinapi	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL				UN	1	R$ 9,02	R$ 9,02
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0315	R$ 2,41	R$ 0,07
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1312	R$ 19,54	R$ 2,56
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1312	R$ 24,52	R$ 3,21
Composição Sinapi Principal	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	3	R$ 21,96	R$ 65,88
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0088	R$ 57,32	R$ 0,50
Insumo Sinapi	7137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL				UN	1	R$ 12,98	R$ 12,98
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,0105	R$ 64,94	R$ 0,68
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0484	R$ 2,41	R$ 0,11
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1748	R$ 19,54	R$ 3,41
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1748	R$ 24,52	R$ 4,28
Composição Sinapi Principal	94689	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				UN	2	R$ 15,99	R$ 31,98
Insumo Sinapi	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR				UN	0,06	R$ 18,71	R$ 1,12
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,014	R$ 64,94	R$ 0,90
Insumo Sinapi	37947	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL				UN	1	R$ 6,93	R$ 6,93
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,024	R$ 2,41	R$ 0,05
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,159	R$ 19,54	R$ 3,10
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,159	R$ 24,52	R$ 3,89
Composição Sinapi Principal	89646	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	3	R$ 18,52	R$ 55,56
Insumo Sinapi	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G				UN	0,1067	R$ 29,39	R$ 3,13
Insumo Sinapi	37957	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE				UN	1	R$ 8,15	R$ 8,15
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1645	R$ 19,54	R$ 3,21
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1645	R$ 24,52	R$ 4,03
Composição Sinapi Principal	89641	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	4	R$ 12,35	R$ 49,40
Insumo Sinapi	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G				UN	0,08	R$ 29,39	R$ 2,35
Insumo Sinapi	37956	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE				UN	1	R$ 3,86	R$ 3,86
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1395	R$ 19,54	R$ 2,72
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1395	R$ 24,52	R$ 3,42
Composição Sinapi Principal	89645	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	5	R$ 24,98	R$ 124,90
Insumo Sinapi	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G				UN	0,08	R$ 29,39	R$ 2,35
Insumo Sinapi	38430	JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE				UN	1	R$ 16,68	R$ 16,68
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1353	R$ 19,54	R$ 2,64
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1353	R$ 24,52	R$ 3,31
Composição Sinapi Principal	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				UN	5	R$ 113,95	R$ 569,75
Insumo Sinapi	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)				UN	0,0106	R$ 14,49	R$ 0,15
Insumo Sinapi	6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)				UN	1	R$ 104,06	R$ 104,06
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2212	R$ 19,54	R$ 4,32
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2212	R$ 24,52	R$ 5,42
Composição Sinapi Principal	89768	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	1	R$ 21,69	R$ 21,69
Insumo Sinapi	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G				UN	0,16	R$ 29,39	R$ 4,70
Insumo Sinapi	38011	TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL				UN	1	R$ 8,35	R$ 8,35
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1962	R$ 19,54	R$ 3,83
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1962	R$ 24,52	R$ 4,81
Composição Sinapi Principal	104016	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	1	R$ 22,32	R$ 22,32
Insumo Sinapi	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G				UN	0,14	R$ 29,39	R$ 4,11
Insumo Sinapi	39325	TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL				UN	1	R$ 9,28	R$ 9,28
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2027	R$ 19,54	R$ 3,96
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2027	R$ 24,52	R$ 4,97
Composição Sinapi Principal	89716	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				M	9,24	R$ 28,83	R$ 266,39
Insumo Sinapi	21124	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)				M	1,0493	R$ 21,38	R$ 22,43
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1455	R$ 19,54	R$ 2,84
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1455	R$ 24,52	R$ 3,56
Composição Sinapi Principal	89717	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				M	48,61	R$ 43,56	R$ 2.117,45
Insumo Sinapi	21125	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)				M	1,0493	R$ 34,32	R$ 36,01
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1716	R$ 19,54	R$ 3,35
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1716	R$ 24,52	R$ 4,20
Composição Sinapi Principal	89700	TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	5	R$ 19,88	R$ 99,40
Insumo Sinapi	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G				UN	0,1	R$ 29,39	R$ 2,93
Insumo Sinapi	38018	TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE				UN	1	R$ 9,62	R$ 9,62
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1665	R$ 19,54	R$ 3,25
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1665	R$ 24,52	R$ 4,08
Composição Sinapi Principal	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020				UN	3	R$ 440,85	R$ 1.322,55
Insumo Sinapi	650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)				UN	26,0438	R$ 2,43	R$ 63,28
Insumo Sinapi	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA				L	0,0041	R$ 6,71	R$ 0,02
Insumo Sinapi	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	0,0888	R$ 8,57	R$ 0,76
Insumo Sinapi	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	0,1056	R$ 3,00	R$ 0,31
Insumo Sinapi	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)				KG	0,0094	R$ 23,85	R$ 0,22
Insumo Sinapi	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	0,3312	R$ 32,33	R$ 10,70
Composição Sinapi	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019				M3	0,0195	R$ 464,71	R$ 9,06
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	4,6356	R$ 25,14	R$ 116,53
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	3,6423	R$ 18,02	R$ 65,63
Composição Sinapi	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021				M3	0,0502	R$ 455,18	R$ 22,85
Composição Sinapi	97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018				M3	0,0112	R$ 3.229,69	R$ 36,17
Composição Sinapi	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018				M3	0,0168	R$ 2.789,63	R$ 46,86
Composição Sinapi	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019				M3	0,0928	R$ 696,39	R$ 64,62
Composição Sinapi	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020				M2	0,7	R$ 5,49	R$ 3,84
Composição Sinapi Principal	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	23	R$ 67,63	R$ 1.555,49
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0292	R$ 57,32	R$ 1,67
Insumo Sinapi	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)				UN	1	R$ 44,45	R$ 44,45
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,044	R$ 64,94	R$ 2,85
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0154	R$ 2,41	R$ 0,03
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,4231	R$ 19,54	R$ 8,26
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,4231	R$ 24,52	R$ 10,37
Composição Sinapi Principal	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	2	R$ 20,02	R$ 40,04
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0049	R$ 57,32	R$ 0,28
Insumo Sinapi	11741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA				UN	1	R$ 11,91	R$ 11,91
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,0075	R$ 64,94	R$ 0,48
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,036	R$ 2,41	R$ 0,08
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1652	R$ 19,54	R$ 3,22
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1652	R$ 24,52	R$ 4,05
Composição Sinapi Principal	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	28	R$ 188,38	R$ 5.274,64
Insumo Sinapi	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)				UN	0,0332	R$ 3,93	R$ 0,13
Insumo Sinapi	6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "				UN	1	R$ 180,00	R$ 180,00
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2734	R$ 24,52	R$ 6,70
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0862	R$ 18,02	R$ 1,55
Composição Sinapi Principal	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	28	R$ 62,04	R$ 1.737,12
Insumo Sinapi	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)				UN	0,048	R$ 3,93	R$ 0,18
Insumo Sinapi	37588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO				UN	1	R$ 56,62	R$ 56,62
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,174	R$ 24,52	R$ 4,26
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0548	R$ 18,02	R$ 0,98
Composição Sinapi Principal	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	1	R$ 27,84	R$ 27,84
Insumo Sinapi	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)				UN	2	R$ 3,05	R$ 6,10
Insumo Sinapi	3528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL				UN	1	R$ 10,54	R$ 10,54
Insumo Sinapi	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)				UN	0,115	R$ 23,66	R$ 2,72
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1926	R$ 19,54	R$ 3,76
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1926	R$ 24,52	R$ 4,72
Composição Sinapi Principal	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	9	R$ 27,91	R$ 251,19
Insumo Sinapi	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)				UN	2	R$ 3,05	R$ 6,10
Insumo Sinapi	3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL				UN	1	R$ 10,61	R$ 10,61
Insumo Sinapi	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)				UN	0,115	R$ 23,66	R$ 2,72
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1926	R$ 19,54	R$ 3,76
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1926	R$ 24,52	R$ 4,72
Composição Sinapi Principal	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				M	151,29	R$ 45,24	R$ 6.844,36
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0363	R$ 57,32	R$ 2,08
Insumo Sinapi	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)				M	1,0549	R$ 18,67	R$ 19,69
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,0593	R$ 64,94	R$ 3,85
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0247	R$ 2,41	R$ 0,05
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,4444	R$ 19,54	R$ 8,68
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,4444	R$ 24,52	R$ 10,89
Composição Sinapi Principal	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	3	R$ 45,40	R$ 136,20
Insumo Sinapi	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)				UN	2	R$ 3,05	R$ 6,10
Insumo Sinapi	1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL				UN	1	R$ 28,10	R$ 28,10
Insumo Sinapi	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)				UN	0,115	R$ 23,66	R$ 2,72
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1926	R$ 19,54	R$ 3,76
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1926	R$ 24,52	R$ 4,72
Composição Sinapi Principal	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				M	100,91	R$ 27,79	R$ 2.804,29
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0108	R$ 57,32	R$ 0,61
Insumo Sinapi	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)				M	1,0549	R$ 11,46	R$ 12,08
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,0163	R$ 64,94	R$ 1,05
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0177	R$ 2,41	R$ 0,04
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,3182	R$ 19,54	R$ 6,21
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,3182	R$ 24,52	R$ 7,80
Composição Sinapi Principal	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	10	R$ 13,90	R$ 139,00
Insumo Sinapi	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)				UN	2	R$ 1,72	R$ 3,44
Insumo Sinapi	3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL				UN	1	R$ 3,21	R$ 3,21
Insumo Sinapi	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)				UN	0,05	R$ 23,66	R$ 1,18
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1379	R$ 19,54	R$ 2,69
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1379	R$ 24,52	R$ 3,38
Composição Sinapi Principal	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	9	R$ 14,69	R$ 132,21
Insumo Sinapi	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)				UN	2	R$ 1,72	R$ 3,44
Insumo Sinapi	3518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL				UN	1	R$ 4,00	R$ 4,00
Insumo Sinapi	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)				UN	0,05	R$ 23,66	R$ 1,18
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1379	R$ 19,54	R$ 2,69
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1379	R$ 24,52	R$ 3,38
Composição Sinapi Principal	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	9	R$ 8,47	R$ 76,23
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0099	R$ 57,32	R$ 0,56
Insumo Sinapi	3516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL				UN	1	R$ 1,34	R$ 1,34
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,015	R$ 64,94	R$ 0,97
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0071	R$ 2,41	R$ 0,01
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,127	R$ 19,54	R$ 2,48
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,127	R$ 24,52	R$ 3,11
Composição Sinapi Principal	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	20	R$ 12,62	R$ 252,40
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0099	R$ 57,32	R$ 0,56
Insumo Sinapi	1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL				UN	1	R$ 5,49	R$ 5,49
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,015	R$ 64,94	R$ 0,97
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0071	R$ 2,41	R$ 0,01
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,127	R$ 19,54	R$ 2,48
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,127	R$ 24,52	R$ 3,11
Composição Sinapi Principal	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	1	R$ 11,80	R$ 11,80
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0099	R$ 57,32	R$ 0,56
Insumo Sinapi	3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL				UN	1	R$ 4,67	R$ 4,67
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,015	R$ 64,94	R$ 0,97
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0071	R$ 2,41	R$ 0,01
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,127	R$ 19,54	R$ 2,48
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,127	R$ 24,52	R$ 3,11
Composição Sinapi Principal	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				M	33	R$ 20,02	R$ 660,66
Insumo Sinapi	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)				M	1,0549	R$ 6,73	R$ 7,09
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0163	R$ 2,41	R$ 0,03
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,293	R$ 19,54	R$ 5,72
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,293	R$ 24,52	R$ 7,18
Composição Sinapi Principal	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	10	R$ 22,45	R$ 224,50
Insumo Sinapi	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)				UN	2	R$ 2,53	R$ 5,06
Insumo Sinapi	3509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL				UN	1	R$ 8,35	R$ 8,35
Insumo Sinapi	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)				UN	0,075	R$ 23,66	R$ 1,77
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1652	R$ 19,54	R$ 3,22
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1652	R$ 24,52	R$ 4,05
Composição Sinapi Principal	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	4	R$ 23,57	R$ 94,28
Insumo Sinapi	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)				UN	2	R$ 2,53	R$ 5,06
Insumo Sinapi	3519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL				UN	1	R$ 9,47	R$ 9,47
Insumo Sinapi	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)				UN	0,075	R$ 23,66	R$ 1,77
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1652	R$ 19,54	R$ 3,22
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1652	R$ 24,52	R$ 4,05
Composição Sinapi Principal	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				M	52	R$ 38,20	R$ 1.986,40
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0247	R$ 57,32	R$ 1,41
Insumo Sinapi	9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)				M	1,0549	R$ 16,55	R$ 17,45
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,0385	R$ 64,94	R$ 2,50
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0212	R$ 2,41	R$ 0,05
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,3813	R$ 19,54	R$ 7,45
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,3813	R$ 24,52	R$ 9,34
Composição Sinapi Principal	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	3	R$ 26,32	R$ 78,96
Insumo Sinapi	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)				UN	3	R$ 1,72	R$ 5,16
Insumo Sinapi	3662	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL				UN	1	R$ 11,30	R$ 11,30
Insumo Sinapi	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)				UN	0,075	R$ 23,66	R$ 1,77
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1839	R$ 19,54	R$ 3,59
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1839	R$ 24,52	R$ 4,50
Composição Sinapi Principal	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	4	R$ 41,11	R$ 164,44
Insumo Sinapi	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)				UN	3	R$ 2,53	R$ 7,59
Insumo Sinapi	3658	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL				UN	1	R$ 21,16	R$ 21,16
Insumo Sinapi	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)				UN	0,1125	R$ 23,66	R$ 2,66
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2203	R$ 19,54	R$ 4,30
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2203	R$ 24,52	R$ 5,40
Composição Sinapi Principal	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	6	R$ 52,14	R$ 312,84
Insumo Sinapi	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)				UN	3	R$ 3,05	R$ 9,15
Insumo Sinapi	3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL				UN	1	R$ 27,61	R$ 27,61
Insumo Sinapi	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)				UN	0,1725	R$ 23,66	R$ 4,08
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2568	R$ 19,54	R$ 5,01
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2568	R$ 24,52	R$ 6,29
Composição Sinapi Principal	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	9	R$ 43,62	R$ 392,58
Insumo Sinapi	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)				UN	1	R$ 1,72	R$ 1,72
Insumo Sinapi	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)				UN	2	R$ 3,05	R$ 6,10
Insumo Sinapi	10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL				UN	1	R$ 22,25	R$ 22,25
Insumo Sinapi	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)				UN	0,14	R$ 23,66	R$ 3,31
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2325	R$ 19,54	R$ 4,54
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2325	R$ 24,52	R$ 5,70
Composição Sinapi Principal	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022				UN	10	R$ 18,39	R$ 183,90
Insumo Sinapi	298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL				UN	1	R$ 2,75	R$ 2,75
Insumo Sinapi	20045	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS				UN	1	R$ 9,65	R$ 9,65
Insumo Sinapi	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)				UN	0,0625	R$ 23,66	R$ 1,47
Insumo Sinapi	20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL				UN	1	R$ 2,26	R$ 2,26
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0516	R$ 19,54	R$ 1,00
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0516	R$ 24,52	R$ 1,26
Composição Sinapi Principal	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022				UN	7	R$ 19,10	R$ 133,70
Insumo Sinapi	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR				UN	0,0167	R$ 57,32	R$ 0,95
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,026	R$ 64,94	R$ 1,68
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,031	R$ 2,41	R$ 0,07
Insumo Sinapi	39320	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL				UN	1	R$ 14,57	R$ 14,57
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0419	R$ 19,54	R$ 0,81
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0419	R$ 24,52	R$ 1,02
Composição Sinapi Principal	98085	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				UN	1	R$ 8.483,80	R$ 8.483,80
Insumo Sinapi	660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)				UN	67,2	R$ 2,69	R$ 180,76
Insumo Sinapi	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA				L	0,0347	R$ 6,71	R$ 0,23
Insumo Sinapi	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	0,7548	R$ 8,57	R$ 6,46
Insumo Sinapi	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	0,8976	R$ 3,00	R$ 2,69
Insumo Sinapi	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)				KG	0,0796	R$ 23,85	R$ 1,89
Composição Sinapi	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014				CHP	0,1906	R$ 153,09	R$ 29,17
Composição Sinapi	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014				CHI	0,3884	R$ 57,75	R$ 22,43
Insumo Sinapi	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	2,8152	R$ 32,33	R$ 91,01
Insumo Sinapi	25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)				UN	268,5938	R$ 4,33	R$ 1.163,01
Composição Sinapi	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019				M3	0,223	R$ 464,71	R$ 103,63
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	56,5621	R$ 25,14	R$ 1.421,97
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	44,4417	R$ 18,02	R$ 800,83
Composição Sinapi	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019				M3	1,2484	R$ 550,85	R$ 687,68
Composição Sinapi	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021				M3	0,1345	R$ 974,42	R$ 131,05
Composição Sinapi	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021				M3	0,1969	R$ 941,63	R$ 185,40
Composição Sinapi	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021				KG	4,4424	R$ 12,65	R$ 56,19
Composição Sinapi	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021				KG	7,8976	R$ 12,17	R$ 96,11
Composição Sinapi	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				KG	51,1428	R$ 17,31	R$ 885,28
Composição Sinapi	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021				M3	1,9267	R$ 455,18	R$ 876,99
Composição Sinapi	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018				M3	0,672	R$ 2.325,06	R$ 1.562,44
Composição Sinapi	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020				M3	0,893	R$ 199,98	R$ 178,58
Composição Sinapi Principal	98064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				UN	4	R$ 5.356,02	R$ 21.424,08
Composição Sinapi	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014				CHP	0,7257	R$ 153,09	R$ 111,09
Composição Sinapi	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014				CHI	1,479	R$ 57,75	R$ 85,41
Insumo Sinapi	43447	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M				UN	6	R$ 686,82	R$ 4.120,92
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,747	R$ 25,14	R$ 43,91
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,3726	R$ 18,02	R$ 24,73
Composição Sinapi	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P				M3	0,0154	R$ 4.930,14	R$ 75,92
Composição Sinapi	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018				M3	0,3771	R$ 2.037,74	R$ 768,43
Composição Sinapi	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019				M3	0,0184	R$ 696,39	R$ 12,81
Composição Sinapi	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020				M3	0,5641	R$ 199,98	R$ 112,80
Composição Sinapi Principal	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019				M	50	R$ 150,20	R$ 7.510,00
Insumo Sinapi	43360	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)				M3	0,1133	R$ 679,94	R$ 77,03
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2509	R$ 18,02	R$ 4,52
Composição Sinapi	90674	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015				CHP	0,0242	R$ 723,37	R$ 17,50
Composição Sinapi	90675	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015				CHI	0,0594	R$ 288,51	R$ 17,13
Composição Sinapi	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0836	R$ 39,80	R$ 3,32
Composição Sinapi	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0157	R$ 117,60	R$ 1,84
Composição Sinapi	95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_P				KG	2,2428	R$ 10,88	R$ 24,40
Composição Sinapi	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_P				KG	0,2185	R$ 16,27	R$ 3,55
Composição Sinapi	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				M3XKM	0,029	R$ 3,00	R$ 0,08
Composição Sinapi	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				M3	0,0966	R$ 8,61	R$ 0,83
Composição Sinapi Principal	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_P				KG	180	R$ 16,27	R$ 2.928,60
Insumo Sinapi	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM				UN	0,97	R$ 0,22	R$ 0,21
Insumo Sinapi	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)				KG	0,02	R$ 26,90	R$ 0,53
Composição Sinapi	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0208	R$ 18,40	R$ 0,38
Composição Sinapi	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,104	R$ 24,98	R$ 2,59
Composição Sinapi	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022				KG	1	R$ 12,56	R$ 12,56
Composição Sinapi Principal	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				KG	45	R$ 18,16	R$ 817,20
Insumo Sinapi	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM				UN	1,19	R$ 0,22	R$ 0,26
Insumo Sinapi	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)				KG	0,025	R$ 26,90	R$ 0,67
Composição Sinapi	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,049	R$ 18,40	R$ 0,90
Composição Sinapi	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,151	R$ 24,98	R$ 3,77
Composição Sinapi	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022				KG	1	R$ 12,56	R$ 12,56
Composição Sinapi Principal	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017				M3	7	R$ 742,63	R$ 5.198,41
Insumo Sinapi	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)				M3	1,15	R$ 629,18	R$ 723,55
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,363	R$ 25,14	R$ 9,12
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,544	R$ 18,02	R$ 9,80
Composição Sinapi	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015				CHP	0,088	R$ 1,32	R$ 0,11
Composição Sinapi	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015				CHI	0,093	R$ 0,56	R$ 0,05
Composição Sinapi Principal	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017				M2	23	R$ 107,38	R$ 2.469,74
Insumo Sinapi	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA				L	0,017	R$ 6,71	R$ 0,11
Insumo Sinapi	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	0,625	R$ 8,57	R$ 5,35
Insumo Sinapi	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	0,924	R$ 3,00	R$ 2,77
Insumo Sinapi	5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)				KG	0,011	R$ 26,21	R$ 0,28
Insumo Sinapi	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	1,059	R$ 47,19	R$ 49,97
Insumo Sinapi	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)				KG	0,044	R$ 28,88	R$ 1,27
Composição Sinapi	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,589	R$ 19,96	R$ 11,75
Composição Sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,413	R$ 24,86	R$ 35,12
Composição Sinapi	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015				CHP	0,018	R$ 24,49	R$ 0,44
Composição Sinapi	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015				CHI	0,014	R$ 23,45	R$ 0,32
Composição Sinapi Principal	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				KG	2590	R$ 11,54	R$ 29.888,60
Insumo Sinapi	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM				UN	0,367	R$ 0,22	R$ 0,08
Insumo Sinapi	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)				KG	0,025	R$ 26,90	R$ 0,67
Composição Sinapi	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0042	R$ 18,40	R$ 0,07
Composição Sinapi	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0257	R$ 24,98	R$ 0,64
Composição Sinapi	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022				KG	1	R$ 10,08	R$ 10,08
Composição Sinapi Principal	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				M2	110	R$ 196,42	R$ 21.606,20
Insumo Sinapi	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA				L	0,017	R$ 6,71	R$ 0,11
Insumo Sinapi	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	0,328	R$ 32,33	R$ 10,60
Insumo Sinapi	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)				KG	0,066	R$ 28,88	R$ 1,90
Composição Sinapi	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,309	R$ 19,96	R$ 6,16
Composição Sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,686	R$ 24,86	R$ 41,91
Composição Sinapi	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020				M2	0,419	R$ 255,44	R$ 107,02
Composição Sinapi	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020				M	1,879	R$ 15,29	R$ 28,72
Composição Sinapi Principal	99432	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021				M3	31,05	R$ 722,75	R$ 22.441,39
Insumo Sinapi	38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)				M3	1,08	R$ 647,68	R$ 699,49
Composição Sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,112	R$ 24,86	R$ 2,78
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,449	R$ 25,14	R$ 11,28
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,505	R$ 18,02	R$ 9,10
Composição Sinapi	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015				CHP	0,055	R$ 1,32	R$ 0,07
Composição Sinapi	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015				CHI	0,058	R$ 0,56	R$ 0,03
Composição Sinapi Principal	92454	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				M2	65	R$ 287,44	R$ 18.683,60
Insumo Sinapi	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA				L	0,01	R$ 6,71	R$ 0,06
Insumo Sinapi	40275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M				MES	1,739	R$ 20,00	R$ 34,78
Insumo Sinapi	40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE				MES	0,474	R$ 5,00	R$ 2,37
Insumo Sinapi	40291	LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS				MES	0,198	R$ 697,69	R$ 138,14
Insumo Sinapi	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)				KG	0,033	R$ 28,88	R$ 0,95
Composição Sinapi	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,4	R$ 19,96	R$ 7,98
Composição Sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	2,179	R$ 24,86	R$ 54,16
Composição Sinapi	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020				M2	0,414	R$ 118,38	R$ 49,00
Composição Sinapi Principal	102619	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021				UN	4	R$ 6.572,27	R$ 26.289,08
Insumo Sinapi	37106	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA				UN	1	R$ 6.079,85	R$ 6.079,85
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,4821	R$ 19,54	R$ 28,96
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,4821	R$ 24,52	R$ 36,34
Composição Sinapi	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016				CHP	0,2634	R$ 308,36	R$ 81,22
Composição Sinapi	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016				CHI	2,3611	R$ 146,50	R$ 345,90
Composição Sinapi Principal	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				M	60	R$ 47,85	R$ 2.871,00
Insumo Sinapi	9873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)				M	0,991	R$ 34,62	R$ 34,30
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,017	R$ 2,41	R$ 0,04
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,307	R$ 19,54	R$ 5,99
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,307	R$ 24,52	R$ 7,52
Composição Sinapi Principal	94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				M	45	R$ 71,02	R$ 3.195,90
Insumo Sinapi	9871	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)				M	0,991	R$ 58,00	R$ 57,47
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,017	R$ 2,41	R$ 0,04
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,307	R$ 19,54	R$ 5,99
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,307	R$ 24,52	R$ 7,52
Composição Sinapi Principal	94712	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				UN	8	R$ 101,29	R$ 810,32
Insumo Sinapi	69	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA				UN	1	R$ 80,67	R$ 80,67
Insumo Sinapi	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR				UN	0,194	R$ 18,71	R$ 3,62
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,052	R$ 64,94	R$ 3,37
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,031	R$ 2,41	R$ 0,07
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,308	R$ 19,54	R$ 6,01
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,308	R$ 24,52	R$ 7,55
Composição Sinapi Principal	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				UN	4	R$ 278,28	R$ 1.113,12
Insumo Sinapi	83	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA				UN	1	R$ 257,66	R$ 257,66
Insumo Sinapi	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR				UN	0,194	R$ 18,71	R$ 3,62
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,052	R$ 64,94	R$ 3,37
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,031	R$ 2,41	R$ 0,07
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,308	R$ 19,54	R$ 6,01
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,308	R$ 24,52	R$ 7,55
Composição Sinapi Principal	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				UN	4	R$ 72,92	R$ 291,68
Insumo Sinapi	1925	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)				UN	1	R$ 55,17	R$ 55,17
Insumo Sinapi	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR				UN	0,154	R$ 18,71	R$ 2,88
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,041	R$ 64,94	R$ 2,66
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,028	R$ 2,41	R$ 0,06
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,276	R$ 19,54	R$ 5,39
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,276	R$ 24,52	R$ 6,76
Composição Sinapi Principal	94697	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				UN	4	R$ 113,56	R$ 454,24
Insumo Sinapi	7144	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)				UN	1	R$ 88,88	R$ 88,88
Insumo Sinapi	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR				UN	0,231	R$ 18,71	R$ 4,32
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,062	R$ 64,94	R$ 4,02
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,055	R$ 2,41	R$ 0,13
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,368	R$ 19,54	R$ 7,19
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,368	R$ 24,52	R$ 9,02
Composição Sinapi Principal	94683	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				UN	4	R$ 96,19	R$ 384,76
Insumo Sinapi	1960	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)				UN	1	R$ 78,44	R$ 78,44
Insumo Sinapi	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR				UN	0,154	R$ 18,71	R$ 2,88
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,041	R$ 64,94	R$ 2,66
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,028	R$ 2,41	R$ 0,06
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,276	R$ 19,54	R$ 5,39
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,276	R$ 24,52	R$ 6,76
Composição Sinapi Principal	94698	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				UN	4	R$ 97,94	R$ 391,76
Insumo Sinapi	7132	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL				UN	1	R$ 73,26	R$ 73,26
Insumo Sinapi	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR				UN	0,231	R$ 18,71	R$ 4,32
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,062	R$ 64,94	R$ 4,02
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,055	R$ 2,41	R$ 0,13
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,368	R$ 19,54	R$ 7,19
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,368	R$ 24,52	R$ 9,02
Composição Sinapi Principal	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				UN	1	R$ 98,26	R$ 98,26
Insumo Sinapi	11678	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO				UN	1	R$ 84,59	R$ 84,59
Insumo Sinapi	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR				UN	0,1543	R$ 18,71	R$ 2,88
Insumo Sinapi	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				UN	0,041	R$ 64,94	R$ 2,66
Insumo Sinapi	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				UN	0,0184	R$ 2,41	R$ 0,04
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1838	R$ 19,54	R$ 3,59
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1838	R$ 24,52	R$ 4,50
Composição Sinapi Principal	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				UN	3	R$ 355,09	R$ 1.065,27
Insumo Sinapi	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)				UN	0,0302	R$ 14,49	R$ 0,43
Insumo Sinapi	6011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)				UN	1	R$ 334,64	R$ 334,64
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,4546	R$ 19,54	R$ 8,88
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,4546	R$ 24,52	R$ 11,14
Composição Sinapi Principal	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				UN	4	R$ 76,82	R$ 307,28
Insumo Sinapi	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)				UN	0,0066	R$ 14,49	R$ 0,09
Insumo Sinapi	11825	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO				UN	1	R$ 65,44	R$ 65,44
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2565	R$ 19,54	R$ 5,01
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2565	R$ 24,52	R$ 6,28
Composição Sinapi Principal	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014				M2	135,25	R$ 26,75	R$ 3.617,94
Insumo Sinapi	38877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO				KG	1,938	R$ 5,34	R$ 10,34
Composição Sinapi	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,535	R$ 26,18	R$ 14,00
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,134	R$ 18,02	R$ 2,41
Composição Sinapi Principal	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P				M	75	R$ 119,56	R$ 8.967,00
Insumo Sinapi	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS				UN	3,273	R$ 0,49	R$ 1,60
Insumo Sinapi	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM				KG	0,004	R$ 48,77	R$ 0,19
Insumo Sinapi	11033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO				UN	1,091	R$ 9,06	R$ 9,88
Insumo Sinapi	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)				M	1,029	R$ 66,69	R$ 68,62
Composição Sinapi	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,778	R$ 20,04	R$ 15,59
Composição Sinapi	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,948	R$ 24,98	R$ 23,68
Composição Sinapi Principal	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018				M2	145,8	R$ 41,19	R$ 6.005,50
Insumo Sinapi	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS				L	0,387	R$ 6,99	R$ 2,70
Composição Sinapi	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019				M3	0,025	R$ 541,51	R$ 13,53
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,867	R$ 25,14	R$ 21,79
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,176	R$ 18,02	R$ 3,17
Composição Sinapi Principal	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				UN	12	R$ 1.466,79	R$ 17.601,48
Insumo Sinapi	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM				UN	4	R$ 0,94	R$ 3,76
Insumo Sinapi	10900	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO				UN	1	R$ 66,85	R$ 66,85
Insumo Sinapi	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI				UN	1	R$ 195,00	R$ 195,00
Insumo Sinapi	20963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA				UN	1	R$ 385,41	R$ 385,41
Insumo Sinapi	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO				UN	1	R$ 18,57	R$ 18,57
Insumo Sinapi	21030	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO				UN	1	R$ 434,40	R$ 434,40
Insumo Sinapi	37554	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO				UN	1	R$ 229,00	R$ 229,00
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	3,037	R$ 19,54	R$ 59,34
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	3,037	R$ 24,52	R$ 74,46
Composição Sinapi Principal	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P				UN	7	R$ 215,52	R$ 1.508,64
Insumo Sinapi	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM				UN	2	R$ 0,94	R$ 1,88
Insumo Sinapi	10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC				UN	1	R$ 193,50	R$ 193,50
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,4574	R$ 19,54	R$ 8,93
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,4574	R$ 24,52	R$ 11,21
Composição Sinapi Principal	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P				UN	7	R$ 191,33	R$ 1.339,31
Insumo Sinapi	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM				UN	2	R$ 0,94	R$ 1,88
Insumo Sinapi	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A				UN	1	R$ 169,31	R$ 169,31
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,4574	R$ 19,54	R$ 8,93
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,4574	R$ 24,52	R$ 11,21
Composição Sinapi Principal	94475	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				UN	15	R$ 176,59	R$ 2.648,85
Insumo Sinapi	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)				UN	0,035	R$ 14,49	R$ 0,50
Insumo Sinapi	3459	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"				UN	1	R$ 147,21	R$ 147,21
Insumo Sinapi	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)				L	0,004	R$ 40,45	R$ 0,16
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,652	R$ 19,54	R$ 12,74
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,652	R$ 24,52	R$ 15,98
Composição Sinapi Principal	94476	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				UN	5	R$ 198,86	R$ 994,30
Insumo Sinapi	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)				UN	0,035	R$ 14,49	R$ 0,50
Insumo Sinapi	3448	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"				UN	1	R$ 169,48	R$ 169,48
Insumo Sinapi	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)				L	0,004	R$ 40,45	R$ 0,16
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,652	R$ 19,54	R$ 12,74
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,652	R$ 24,52	R$ 15,98
Composição Sinapi Principal	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				M	2,48	R$ 134,90	R$ 334,55
Insumo Sinapi	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)				M	1,039	R$ 119,47	R$ 124,12
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,245	R$ 19,54	R$ 4,78
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,245	R$ 24,52	R$ 6,00
Composição Sinapi Principal	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				M	114,77	R$ 179,20	R$ 20.566,78
Insumo Sinapi	7694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)				M	1,039	R$ 160,78	R$ 167,05
Composição Sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,276	R$ 19,54	R$ 5,39
Composição Sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,276	R$ 24,52	R$ 6,76
Composição Sinapi Principal	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014				M2	3538,75	R$ 4,03	R$ 14.261,16
Composição Sinapi	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019				M3	0,0042	R$ 514,82	R$ 2,16
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,07	R$ 25,14	R$ 1,75
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,007	R$ 18,02	R$ 0,12
Composição Sinapi Principal	87554	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				M2	3538,75	R$ 19,73	R$ 69.819,54
Composição Sinapi	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019				M3	0,0213	R$ 628,25	R$ 13,38
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2	R$ 25,14	R$ 5,02
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,074	R$ 18,02	R$ 1,33
Composição Sinapi Principal	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014				M2	612,05	R$ 76,28	R$ 46.687,17
Insumo Sinapi	536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2				M2	1,09	R$ 32,29	R$ 35,19
Insumo Sinapi	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS				KG	6,14	R$ 0,65	R$ 3,99
Insumo Sinapi	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR				KG	0,22	R$ 3,81	R$ 0,83
Composição Sinapi	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,02	R$ 26,73	R$ 27,26
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,5	R$ 18,02	R$ 9,01
Composição Sinapi Principal	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P				M2	190,23	R$ 307,15	R$ 58.429,14
Insumo Sinapi	10491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO				M2	1	R$ 217,22	R$ 217,22
Insumo Sinapi	20259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS				M	4,609	R$ 13,20	R$ 60,83
Insumo Sinapi	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL				M	4,036	R$ 2,75	R$ 11,09
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,466	R$ 18,02	R$ 8,39
Composição Sinapi	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,479	R$ 20,10	R$ 9,62
Composição Sinapi Principal	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				M2	3224,86	R$ 3,01	R$ 9.706,83
Insumo Sinapi	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR				L	0,16	R$ 10,91	R$ 1,74
Composição Sinapi	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,039	R$ 26,18	R$ 1,02
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,014	R$ 18,02	R$ 0,25
Composição Sinapi Principal	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				M2	4300,46	R$ 13,51	R$ 58.099,21
Insumo Sinapi	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO				L	0,33	R$ 22,39	R$ 7,38
Composição Sinapi	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,187	R$ 26,18	R$ 4,89
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,069	R$ 18,02	R$ 1,24
Composição Sinapi Principal	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				M2	3224,86	R$ 11,87	R$ 38.279,09
Insumo Sinapi	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA				UN	0,06	R$ 1,34	R$ 0,08
Insumo Sinapi	43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS				KG	1,04304	R$ 3,96	R$ 4,13
Composição Sinapi	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,234	R$ 26,18	R$ 6,12
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,086	R$ 18,02	R$ 1,54
Composição Sinapi Principal	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017				M2	637,8	R$ 28,68	R$ 18.292,10
Insumo Sinapi	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA				UN	0,1	R$ 1,34	R$ 0,13
Insumo Sinapi	43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS				KG	1,55184	R$ 7,12	R$ 11,04
Composição Sinapi	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,571	R$ 26,18	R$ 14,94
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,143	R$ 18,02	R$ 2,57
Composição Sinapi Principal	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016				M2	210	R$ 12,24	R$ 2.570,40
Insumo Sinapi	38877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO				KG	1,14	R$ 5,34	R$ 6,08
Composição Sinapi	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,188	R$ 26,18	R$ 4,92
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,069	R$ 18,02	R$ 1,24
Composição Sinapi Principal	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021				M2	138,91	R$ 1,94	R$ 269,49
Insumo Sinapi	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA				UN	0,4	R$ 1,34	R$ 0,53
Composição Sinapi	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0541	R$ 26,18	R$ 1,41
Composição Sinapi Principal	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021				M2	277,82	R$ 7,46	R$ 2.072,54
Insumo Sinapi	5318	DILUENTE AGUARRAS				L	0,0063	R$ 23,02	R$ 0,14
Insumo Sinapi	7292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE				L	0,0626	R$ 37,50	R$ 2,34
Composição Sinapi	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1903	R$ 26,18	R$ 4,98
Composição Sinapi Principal	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020				M2	1636,62	R$ 9,01	R$ 14.745,95
Insumo Sinapi	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150				UN	0,3	R$ 4,00	R$ 1,20
Composição Sinapi	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2986	R$ 26,18	R$ 7,81
Composição Sinapi Principal	100735	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P				M2	145,24	R$ 10,24	R$ 1.487,26
Insumo Sinapi	43649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO				L	0,0575	R$ 40,01	R$ 2,30
Composição Sinapi	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,3034	R$ 26,18	R$ 7,94
Composição Sinapi Principal	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020				M2	3128	R$ 10,71	R$ 33.500,88
Insumo Sinapi	5318	DILUENTE AGUARRAS				L	0,0124	R$ 23,02	R$ 0,28
Insumo Sinapi	7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO				L	0,1242	R$ 38,73	R$ 4,81
Composição Sinapi	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2149	R$ 26,18	R$ 5,62
Composição Sinapi Principal	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020				M2	1277	R$ 49,59	R$ 63.326,43
Insumo Sinapi	3671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)				M	1,67	R$ 1,32	R$ 2,20
Composição Sinapi	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019				M3	0,053	R$ 660,96	R$ 35,03
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,362	R$ 25,14	R$ 9,10
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,181	R$ 18,02	R$ 3,26
Composição Sinapi Principal	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014				M2	741,75	R$ 152,86	R$ 113.383,91
Insumo Sinapi	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR				KG	0,14	R$ 3,81	R$ 0,53
Insumo Sinapi	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III				KG	8,62	R$ 1,99	R$ 17,15
Insumo Sinapi	38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2				M2	1,07	R$ 111,99	R$ 119,82
Composição Sinapi	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,44	R$ 26,73	R$ 11,76
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2	R$ 18,02	R$ 3,60
Composição Sinapi Principal	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014				M	171,1	R$ 16,90	R$ 2.891,59
Insumo Sinapi	1292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2				M2	0,188	R$ 71,14	R$ 13,37
Insumo Sinapi	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS				KG	0,603	R$ 0,65	R$ 0,39
Insumo Sinapi	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR				KG	0,084	R$ 3,81	R$ 0,32
Composição Sinapi	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,085	R$ 26,73	R$ 2,27
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,031	R$ 18,02	R$ 0,55
Composição Sinapi Principal	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020				M	40	R$ 76,90	R$ 3.076,00
Insumo Sinapi	4828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO				M	1	R$ 55,08	R$ 55,08
Insumo Sinapi	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III				KG	1,29	R$ 1,99	R$ 2,56
Composição Sinapi	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,547	R$ 26,24	R$ 14,35
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,273	R$ 18,02	R$ 4,91
Composição Sinapi Principal	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014				M2	532,25	R$ 140,31	R$ 74.680,00
Insumo Sinapi	21108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2				M2	1,07	R$ 94,82	R$ 101,45
Insumo Sinapi	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR				KG	0,24	R$ 3,81	R$ 0,91
Insumo Sinapi	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III				KG	8,62	R$ 1,99	R$ 17,15
Composição Sinapi	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,61	R$ 26,73	R$ 16,30
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,25	R$ 18,02	R$ 4,50
Composição Sinapi Principal	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014				M	250	R$ 8,46	R$ 2.115,00
Insumo Sinapi	1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2				M2	0,15	R$ 34,90	R$ 5,23
Insumo Sinapi	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS				KG	0,603	R$ 0,65	R$ 0,39
Insumo Sinapi	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR				KG	0,084	R$ 3,81	R$ 0,32
Composição Sinapi	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,074	R$ 26,73	R$ 1,97
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,031	R$ 18,02	R$ 0,55
Composição Sinapi Principal	101856	REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020				M2	140	R$ 21,37	R$ 2.991,80
Insumo Sinapi	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)				M3	0,0568	R$ 100,00	R$ 5,68
Insumo Sinapi	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)				M3	0,0064	R$ 99,21	R$ 0,63
Composição Sinapi	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0904	R$ 19,23	R$ 1,73
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0904	R$ 18,02	R$ 1,62
Composição Sinapi	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015				CHP	0,0041	R$ 8,65	R$ 0,03
Composição Sinapi	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015				CHI	0,0411	R$ 0,46	R$ 0,01
Composição Sinapi	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				M2	1	R$ 11,67	R$ 11,67
Composição Sinapi Principal	98503	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018				M2	1200	R$ 22,66	R$ 27.192,00
Insumo Sinapi	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO				M2	0,6372	R$ 12,90	R$ 8,21
Insumo Sinapi	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)				M3	0,0446	R$ 222,85	R$ 9,93
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1923	R$ 18,02	R$ 3,46
Composição Sinapi	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0481	R$ 22,22	R$ 1,06
Composição Sinapi Principal	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018				UN	30	R$ 155,54	R$ 4.666,20
Insumo Sinapi	359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M				UN	1	R$ 131,03	R$ 131,03
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,0401	R$ 18,02	R$ 18,74
Composição Sinapi	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,26	R$ 22,22	R$ 5,77
Composição Sinapi Principal	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022				M3	32,95	R$ 732,52	R$ 24.136,53
Insumo Sinapi	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA				L	0,0213	R$ 6,71	R$ 0,14
Insumo Sinapi	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	3,125	R$ 4,35	R$ 13,59
Insumo Sinapi	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	2,5	R$ 3,00	R$ 7,50
Insumo Sinapi	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)				KG	0,2994	R$ 23,40	R$ 7,00
Composição Sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,6268	R$ 24,86	R$ 40,44
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,4149	R$ 25,14	R$ 35,57
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	3,0417	R$ 18,02	R$ 54,81
Composição Sinapi	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021				M3	1,2315	R$ 465,67	R$ 573,47
Composição Sinapi Principal	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				M	615,62	R$ 71,17	R$ 43.813,68
Insumo Sinapi	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)				M3	0,007	R$ 100,00	R$ 0,70
Insumo Sinapi	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)				M	1,005	R$ 48,13	R$ 48,37
Composição Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,483	R$ 25,14	R$ 12,14
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,483	R$ 18,02	R$ 8,70
Composição Sinapi	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019				M3	0,002	R$ 633,30	R$ 1,26
Composição Sinapi Principal	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015				M2	1262,38	R$ 70,35	R$ 88.808,43
Insumo Sinapi	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)				M3	0,0568	R$ 100,00	R$ 5,68
Insumo Sinapi	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)				M3	0,0065	R$ 99,21	R$ 0,64
Insumo Sinapi	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL				M2	1,0487	R$ 46,31	R$ 48,56
Composição Sinapi	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,3975	R$ 19,23	R$ 7,64
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,3975	R$ 18,02	R$ 7,16
Composição Sinapi	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015				CHP	0,0041	R$ 8,65	R$ 0,03
Composição Sinapi	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015				CHI	0,1947	R$ 0,46	R$ 0,08
Composição Sinapi	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015				CHP	0,0483	R$ 9,36	R$ 0,45
Composição Sinapi	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015				CHI	0,1504	R$ 0,76	R$ 0,11
Composição Sinapi Principal	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019				UN	13	R$ 2.788,67	R$ 36.252,71
Insumo Sinapi	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO				M	9	R$ 26,76	R$ 240,84
Insumo Sinapi	3798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV				UN	2	R$ 93,85	R$ 187,70
Composição Sinapi	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014				CHP	0,111	R$ 280,85	R$ 31,17
Insumo Sinapi	14164	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM				UN	1	R$ 2.183,43	R$ 2.183,43
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,413	R$ 20,37	R$ 28,78
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	4,593	R$ 25,42	R$ 116,75
Composição Sinapi Principal	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020				UN	26	R$ 320,24	R$ 8.326,24
Composição Sinapi	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014				CHP	0,2388	R$ 280,85	R$ 67,06
Insumo Sinapi	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M				UN	0,014	R$ 3,64	R$ 0,05
Insumo Sinapi	42244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX				UN	1	R$ 242,23	R$ 242,23
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2381	R$ 20,37	R$ 4,85
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,2381	R$ 25,42	R$ 6,05
Composição Sinapi Principal	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				M	650	R$ 46,66	R$ 30.329,00
Insumo Sinapi	1018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2				M	1,015	R$ 42,21	R$ 42,84
Insumo Sinapi	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M				UN	0,009	R$ 3,64	R$ 0,03
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,083	R$ 20,37	R$ 1,69
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,083	R$ 25,42	R$ 2,10
Composição Sinapi Principal	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P				M2	221,62	R$ 36,71	R$ 8.135,67
Insumo Sinapi	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)				KG	0,025	R$ 38,37	R$ 0,95
Insumo Sinapi	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL				KG	0,9964	R$ 0,79	R$ 0,78
Insumo Sinapi	4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)				M2	1,074	R$ 11,01	R$ 11,82
Insumo Sinapi	20250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO				KG	0,0078	R$ 14,00	R$ 0,10
Insumo Sinapi	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM				CENTO	0,0308	R$ 40,40	R$ 1,24
Composição Sinapi	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,6313	R$ 25,57	R$ 16,14
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,3156	R$ 18,02	R$ 5,68
Composição Sinapi Principal	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021				M	45	R$ 59,67	R$ 2.685,15
Composição Sinapi	91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015				M	1	R$ 3,54	R$ 3,54
Composição Sinapi	97332	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	1	R$ 56,13	R$ 56,13
Composição Sinapi Principal	103245	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P				UN	1	R$ 1.658,63	R$ 1.658,63
Insumo Sinapi	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5				UN	10	R$ 1,00	R$ 10,00
Insumo Sinapi	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS				UN	9	R$ 0,49	R$ 4,41
Insumo Sinapi	11976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM				UN	6	R$ 1,78	R$ 10,68
Insumo Sinapi	13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE				UN	4	R$ 0,66	R$ 2,64
Insumo Sinapi	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO				UN	2	R$ 21,79	R$ 43,58
Insumo Sinapi	43194	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO				UN	1	R$ 1.478,10	R$ 1.478,10
Composição Sinapi	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	2,3334	R$ 19,92	R$ 46,48
Composição Sinapi	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	2,3334	R$ 26,89	R$ 62,74
Composição Sinapi Principal	98289	CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				M	350	R$ 2,28	R$ 798,00
Insumo Sinapi	11903	CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM				M	1,05	R$ 1,31	R$ 1,37
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0201	R$ 20,37	R$ 0,40
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0201	R$ 25,42	R$ 0,51
Composição Sinapi Principal	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				UN	1	R$ 115,55	R$ 115,55
Insumo Sinapi	11250	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)				UN	1	R$ 72,55	R$ 72,55
Composição Sinapi	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019				M3	0,0043	R$ 632,91	R$ 2,72
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,88	R$ 20,37	R$ 17,92
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,88	R$ 25,42	R$ 22,36
Composição Sinapi Principal	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019				UN	1	R$ 546,05	R$ 546,05
Insumo Sinapi	11256	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)				UN	1	R$ 498,71	R$ 498,71
Composição Sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,034	R$ 20,37	R$ 21,06
Composição Sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,034	R$ 25,42	R$ 26,28
Composição Sinapi Principal	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	2000	R$ 63,62	R$ 127.240,00
Insumo Sinapi	4069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)				H	1	R$ 60,53	R$ 60,53
Insumo Sinapi	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)				H	1	R$ 0,81	R$ 0,81
Insumo Sinapi	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)				H	1	R$ 0,06	R$ 0,06
Insumo Sinapi	43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				H	1	R$ 0,10	R$ 0,10
Insumo Sinapi	43487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				H	1	R$ 1,08	R$ 1,08
Composição Sinapi	95405	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA				H	1	R$ 1,04	R$ 1,04
Composição Sinapi Principal	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	300	R$ 105,22	R$ 31.566,00
Insumo Sinapi	34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA				H	1	R$ 100,90	R$ 100,90
Insumo Sinapi	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)				H	1	R$ 0,81	R$ 0,81
Insumo Sinapi	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)				H	1	R$ 0,06	R$ 0,06
Insumo Sinapi	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				H	1	R$ 0,01	R$ 0,01
Insumo Sinapi	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				H	1	R$ 0,66	R$ 0,66
Composição Sinapi	95407	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA				H	1	R$ 2,78	R$ 2,78
Composição Sinapi Principal	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1000	R$ 103,51	R$ 103.510,00
Insumo Sinapi	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR				H	1	R$ 100,77	R$ 100,77
Insumo Sinapi	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)				H	1	R$ 0,81	R$ 0,81
Insumo Sinapi	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)				H	1	R$ 0,06	R$ 0,06
Insumo Sinapi	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				H	1	R$ 0,01	R$ 0,01
Insumo Sinapi	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				H	1	R$ 0,66	R$ 0,66
Composição Sinapi	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA				H	1	R$ 1,20	R$ 1,20
Composição Sinapi Principal	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	150	R$ 41,33	R$ 6.199,50
Insumo Sinapi	2358	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)				H	1	R$ 39,61	R$ 39,61
Insumo Sinapi	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)				H	1	R$ 0,81	R$ 0,81
Insumo Sinapi	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)				H	1	R$ 0,06	R$ 0,06
Insumo Sinapi	43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				H	1	R$ 0,07	R$ 0,07
Insumo Sinapi	43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				H	1	R$ 0,62	R$ 0,62
Composição Sinapi	95400	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA				H	1	R$ 0,16	R$ 0,16
Composição Sinapi Principal	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019				M2	1400	R$ 0,45	R$ 630,00
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,025	R$ 18,02	R$ 0,45
Composição Sinapi Principal	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019				M2	1000	R$ 0,72	R$ 720,00
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,04	R$ 18,02	R$ 0,72
Composição Sinapi Principal	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019				M2	50	R$ 0,84	R$ 42,00
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,047	R$ 18,02	R$ 0,84
Composição Sinapi Principal	99820	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019				M2	150	R$ 1,83	R$ 274,50
Insumo Sinapi	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO				L	0,006	R$ 14,24	R$ 0,08
Insumo Sinapi	44331	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR				L	0,011	R$ 56,71	R$ 0,62
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,063	R$ 18,02	R$ 1,13
Composição Sinapi Principal	99817	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019				UN	4	R$ 5,46	R$ 21,84
Insumo Sinapi	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO				L	0,1	R$ 14,24	R$ 1,42
Insumo Sinapi	44330	DESINFETANTE PRONTO USO				L	0,167	R$ 10,86	R$ 1,81
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,124	R$ 18,02	R$ 2,23
Composição Sinapi Principal	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019				UN	4	R$ 5,46	R$ 21,84
Insumo Sinapi	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO				L	0,1	R$ 14,24	R$ 1,42
Insumo Sinapi	44330	DESINFETANTE PRONTO USO				L	0,167	R$ 10,86	R$ 1,81
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,124	R$ 18,02	R$ 2,23
Composição Sinapi Principal	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019				M2	1800	R$ 1,65	R$ 2.970,00
Composição Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,089	R$ 18,02	R$ 1,60
Composição Sinapi	99833	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019				CHP	0,015	R$ 3,65	R$ 0,05

## CURVA ABC-INS
Cliente: IF DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHADO				Valores: Não Desonerado
Base: Sinapi / Ref: 08/2022 / Estado: Minas Gerais				BDI: 25%
Obra: EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO - 384 LUGARES
Curva ABC de Insumo

Código	Base	Descrição	Un.	Qtd.	Preço com BDI	Total	%	% Acumulado	Classe
40740	Sinapi	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	M2	1628,8098	R$ 211,25	R$ 344.086,07	10,84%	10,84%	A
4069	Sinapi	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	2034,4	R$ 75,66	R$ 153.922,70	4,85%	15,69%	A
4750	Sinapi	PEDREIRO (HORISTA)	H	5383,9452304291	R$ 24,90	R$ 134.060,23	4,22%	19,92%	A
2706	Sinapi	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1012	R$ 125,96	R$ 127.471,52	4,02%	23,94%	A
6111	Sinapi	SERVENTE DE OBRAS	H	7261,9291492444	R$ 16,30	R$ 118.369,44	3,73%	27,67%	A
10966	Sinapi	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG	9429,03436	R$ 12,26	R$ 115.599,96	3,64%	31,31%	A
38195	Sinapi	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	793,6725	R$ 139,98	R$ 111.098,27	3,50%	34,81%	A
1379	Sinapi	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	96761,992901573	R$ 0,96	R$ 92.891,51	2,93%	37,75%	A
4777	Sinapi	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	8607,53792	R$ 10,77	R$ 92.703,18	2,92%	40,67%	A
4783	Sinapi	PINTOR (HORISTA)	H	3565,0862981752	R$ 24,90	R$ 88.770,64	2,80%	43,47%	A
36155	Sinapi	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1323,857906	R$ 57,88	R$ 76.624,89	2,41%	45,88%	A
21108	Sinapi	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	569,5075	R$ 118,52	R$ 67.498,02	2,13%	48,01%	A
43055	Sinapi	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	4962,2772	R$ 11,22	R$ 55.676,75	1,76%	49,76%	A
10491	Sinapi	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	M2	190,23	R$ 271,52	R$ 51.651,24	1,63%	51,39%	A
7271	Sinapi	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)	UN	49966,3007	R$ 0,98	R$ 48.966,97	1,55%	52,95%	B
370	Sinapi	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	350,4682161368	R$ 125,00	R$ 43.808,52	1,38%	54,33%	B
36785	Sinapi	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SC25KG	229,4374128	R$ 182,37	R$ 41.842,50	1,32%	55,64%	B
37370	Sinapi	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	23569,96924501	R$ 1,76	R$ 41.483,14	1,31%	56,95%	B
7356	Sinapi	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	1432,47197541	R$ 27,98	R$ 40.080,56	1,26%	58,22%	B
34783	Sinapi	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	308,28	R$ 126,12	R$ 38.880,27	1,23%	59,44%	B
4059	Sinapi	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	618,6981	R$ 60,16	R$ 37.220,87	1,17%	60,62%	B
4760	Sinapi	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	1324,6879854493	R$ 27,00	R$ 35.766,57	1,13%	61,74%	B
14164	Sinapi	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	13	R$ 2.729,28	R$ 35.480,64	1,12%	62,86%	B
1018	Sinapi	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	659,75	R$ 52,76	R$ 34.808,41	1,10%	63,96%	B
34364	Sinapi	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	53,7096	R$ 595,06	R$ 31.960,43	1,01%	64,96%	B
37106	Sinapi	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	UN	4	R$ 7.599,81	R$ 30.399,24	0,96%	65,92%	B
37595	Sinapi	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	11033,48	R$ 2,48	R$ 27.363,03	0,86%	66,79%	B
37372	Sinapi	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	27024,93424501	R$ 1,01	R$ 27.295,18	0,86%	67,65%	B
38408	Sinapi	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	33,534	R$ 809,60	R$ 27.149,12	0,86%	68,51%	B
536	Sinapi	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	667,1345	R$ 40,36	R$ 26.925,54	0,85%	69,35%	B
7694	Sinapi	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	M	119,24603	R$ 200,97	R$ 23.964,87	0,76%	70,11%	B
37371	Sinapi	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	23569,96924501	R$ 0,96	R$ 22.627,17	0,71%	70,82%	B
44476	Sinapi	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2	37,275	R$ 564,61	R$ 21.045,83	0,66%	71,49%	B
34360	Sinapi	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	210	R$ 99,16	R$ 20.823,60	0,66%	72,14%	B
43447	Sinapi	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	24	R$ 858,52	R$ 20.604,48	0,65%	72,79%	B
1106	Sinapi	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	16170,953856818	R$ 1,21	R$ 19.566,85	0,62%	73,41%	B
1213	Sinapi	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	767,1609181537	R$ 24,90	R$ 19.102,30	0,60%	74,01%	B
7311	Sinapi	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	388,4976	R$ 48,41	R$ 18.807,16	0,59%	74,61%	B
11029	Sinapi	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	5898,395	R$ 3,05	R$ 17.990,10	0,57%	75,17%	B
39925	Sinapi	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H	UN	1	R$ 17.791,45	R$ 17.791,45	0,56%	75,73%	B
43626	Sinapi	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	3363,6579744	R$ 4,95	R$ 16.650,10	0,52%	76,26%	B
2436	Sinapi	ELETRICISTA (HORISTA)	H	633,3469743074	R$ 24,90	R$ 15.770,33	0,50%	76,75%	B
1527	Sinapi	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	20,0419512	R$ 763,00	R$ 15.292,00	0,48%	77,24%	B
7253	Sinapi	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	53,52	R$ 278,56	R$ 14.908,53	0,47%	77,71%	B
34	Sinapi	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	1138,9012	R$ 12,96	R$ 14.760,15	0,47%	78,17%	B
20259	Sinapi	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	876,77007	R$ 16,50	R$ 14.466,70	0,46%	78,63%	B
7307	Sinapi	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	273,684114764	R$ 50,56	R$ 13.837,46	0,44%	79,06%	B
6189	Sinapi	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	229,36532	R$ 58,98	R$ 13.527,96	0,43%	79,49%	B
980	Sinapi	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1203,2923	R$ 10,55	R$ 12.694,73	0,40%	79,89%	B
4433	Sinapi	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	224,5064421187	R$ 55,92	R$ 12.554,40	0,40%	80,29%	B
3322	Sinapi	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	764,64	R$ 16,12	R$ 12.325,99	0,39%	80,67%	C
37666	Sinapi	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	604,5759683568	R$ 20,32	R$ 12.284,98	0,39%	81,06%	C
40783	Sinapi	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	166,95	R$ 71,72	R$ 11.973,65	0,38%	81,44%	C
40291	Sinapi	LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	MES	12,87	R$ 872,11	R$ 11.224,05	0,35%	81,79%	C
43489	Sinapi	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	8154,5623103704	R$ 1,36	R$ 11.090,20	0,35%	82,14%	C
2696	Sinapi	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	442,9544353378	R$ 24,90	R$ 11.029,56	0,35%	82,49%	C
867	Sinapi	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	233,805	R$ 46,57	R$ 10.888,29	0,34%	82,83%	C
247	Sinapi	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	572,4248606014	R$ 18,77	R$ 10.744,41	0,34%	83,17%	C
39025	Sinapi	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	10,458903	R$ 1.018,96	R$ 10.657,20	0,34%	83,51%	C
4759	Sinapi	CALCETEIRO (HORISTA)	H	584,16607487	R$ 17,77	R$ 10.380,63	0,33%	83,84%	C
43491	Sinapi	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	7141,4694098745	R$ 1,43	R$ 10.212,30	0,32%	84,16%	C
44497	Sinapi	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	434,789349666	R$ 22,93	R$ 9.969,71	0,31%	84,47%	C
3992	Sinapi	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	141,0626606107	R$ 66,36	R$ 9.360,91	0,30%	84,77%	C
43651	Sinapi	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	989,763552	R$ 8,90	R$ 8.808,89	0,28%	85,05%	C
42244	Sinapi	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	26	R$ 302,78	R$ 7.872,28	0,25%	85,29%	C
44474	Sinapi	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0025948639	R$ 2.962.159,91	R$ 7.686,40	0,24%	85,54%	C
21012	Sinapi	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	91,0665	R$ 83,36	R$ 7.591,30	0,24%	85,78%	C
43465	Sinapi	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	8154,5623103704	R$ 0,92	R$ 7.502,19	0,24%	86,01%	C
2358	Sinapi	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	H	150,615	R$ 49,51	R$ 7.456,94	0,24%	86,25%	C
378	Sinapi	ARMADOR (HORISTA)	H	291,3476235085	R$ 24,90	R$ 7.254,55	0,23%	86,48%	C
246	Sinapi	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	386,0789680918	R$ 18,77	R$ 7.246,70	0,23%	86,70%	C
6085	Sinapi	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	515,9776	R$ 13,63	R$ 7.032,77	0,22%	86,93%	C
4721	Sinapi	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	52,4752892741	R$ 131,27	R$ 6.888,43	0,22%	87,14%	C
183	Sinapi	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	24	R$ 285,00	R$ 6.840,00	0,22%	87,36%	C
43490	Sinapi	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3522,812547604	R$ 1,87	R$ 6.587,65	0,21%	87,57%	C
981	Sinapi	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1487,972192	R$ 4,41	R$ 6.561,95	0,21%	87,77%	C
43466	Sinapi	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3522,812547604	R$ 1,85	R$ 6.517,20	0,21%	87,98%	C
21030	Sinapi	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	12	R$ 543,00	R$ 6.516,00	0,21%	88,18%	C
1525	Sinapi	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	8,05	R$ 786,47	R$ 6.331,08	0,20%	88,38%	C
6136	Sinapi	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	28	R$ 225,00	R$ 6.300,00	0,20%	88,58%	C
11154	Sinapi	PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	UN	4	R$ 1.546,25	R$ 6.185,00	0,19%	88,78%	C
1214	Sinapi	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	211,6537189392	R$ 28,85	R$ 6.106,20	0,19%	88,97%	C
4221	Sinapi	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	672,4778850022	R$ 8,97	R$ 6.032,12	0,19%	89,16%	C
20963	Sinapi	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	12	R$ 481,76	R$ 5.781,12	0,18%	89,34%	C
1014	Sinapi	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	2209,27827673	R$ 2,46	R$ 5.434,82	0,17%	89,51%	C
6193	Sinapi	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	130,4936525632	R$ 40,41	R$ 5.273,24	0,17%	89,68%	C
43467	Sinapi	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	7141,4694098745	R$ 0,70	R$ 4.999,02	0,16%	89,84%	C
43132	Sinapi	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	146,3446226255	R$ 33,62	R$ 4.920,10	0,16%	89,99%	C
359	Sinapi	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	30	R$ 163,78	R$ 4.913,40	0,15%	90,15%	C
43360	Sinapi	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	5,665	R$ 849,92	R$ 4.814,79	0,15%	90,30%	C
34493	Sinapi	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	6,5025	R$ 704,30	R$ 4.579,71	0,14%	90,44%	C
13388	Sinapi	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	14,31	R$ 308,96	R$ 4.421,21	0,14%	90,58%	C
39505	Sinapi	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	7	R$ 617,78	R$ 4.324,46	0,14%	90,72%	C
863	Sinapi	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	120,15	R$ 33,45	R$ 4.019,01	0,13%	90,85%	C
4251	Sinapi	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	H	156,0365413686	R$ 25,43	R$ 3.968,00	0,13%	90,97%	C
4491	Sinapi	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	361,9699610768	R$ 10,71	R$ 3.876,69	0,12%	91,09%	C
40401	Sinapi	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	M	1085,2407	R$ 3,52	R$ 3.820,04	0,12%	91,21%	C
9836	Sinapi	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	161,4288648203	R$ 23,33	R$ 3.766,13	0,12%	91,33%	C
6110	Sinapi	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	146,852559	R$ 24,90	R$ 3.656,62	0,12%	91,45%	C
12872	Sinapi	GESSEIRO (HORISTA)	H	141,2238478364	R$ 25,62	R$ 3.618,15	0,11%	91,56%	C
3743	Sinapi	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	M2	37,3	R$ 96,98	R$ 3.617,35	0,11%	91,68%	C
5318	Sinapi	DILUENTE AGUARRAS	L	122,991536225	R$ 28,77	R$ 3.538,46	0,11%	91,79%	C
3671	Sinapi	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	2136,019512	R$ 1,65	R$ 3.524,43	0,11%	91,90%	C
32	Sinapi	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	252,43975	R$ 13,67	R$ 3.450,85	0,11%	92,01%	C
12892	Sinapi	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	250	R$ 13,77	R$ 3.442,50	0,11%	92,12%	C
37554	Sinapi	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	12	R$ 286,25	R$ 3.435,00	0,11%	92,22%	C
36791	Sinapi	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	UN	25	R$ 136,82	R$ 3.420,50	0,11%	92,33%	C
36888	Sinapi	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	130,911144	R$ 25,75	R$ 3.370,96	0,11%	92,44%	C
6117	Sinapi	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	179,3247832421	R$ 18,77	R$ 3.365,92	0,11%	92,54%	C
38877	Sinapi	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	501,5145	R$ 6,67	R$ 3.345,10	0,11%	92,65%	C
40275	Sinapi	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	MES	132,22698	R$ 25,00	R$ 3.305,67	0,10%	92,75%	C
4812	Sinapi	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	M2	238,01988	R$ 13,76	R$ 3.275,15	0,10%	92,86%	C
1381	Sinapi	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4020,907132	R$ 0,81	R$ 3.256,93	0,10%	92,96%	C
21009	Sinapi	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	84,375	R$ 38,55	R$ 3.252,65	0,10%	93,06%	C
9871	Sinapi	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	44,595	R$ 72,50	R$ 3.233,13	0,10%	93,16%	C
12869	Sinapi	TELHADOR (HORISTA)	H	130,5261991	R$ 24,57	R$ 3.207,02	0,10%	93,27%	C
34557	Sinapi	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	741,2874	R$ 4,30	R$ 3.187,53	0,10%	93,37%	C
979	Sinapi	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	189,7296232	R$ 16,25	R$ 3.083,10	0,10%	93,46%	C
3798	Sinapi	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	26	R$ 117,31	R$ 3.050,06	0,10%	93,56%	C
10904	Sinapi	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	12	R$ 243,75	R$ 2.925,00	0,09%	93,65%	C
10553	Sinapi	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	12	R$ 239,80	R$ 2.877,60	0,09%	93,74%	C
1292	Sinapi	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	32,1668	R$ 88,92	R$ 2.860,27	0,09%	93,83%	C
10422	Sinapi	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	6,2088	R$ 460,28	R$ 2.857,78	0,09%	93,92%	C
20017	Sinapi	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	275,3984	R$ 10,36	R$ 2.853,12	0,09%	94,01%	C
10556	Sinapi	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	8	R$ 350,78	R$ 2.806,24	0,09%	94,10%	C
4274	Sinapi	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	UN	15	R$ 184,53	R$ 2.767,95	0,09%	94,19%	C
3459	Sinapi	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UN	15	R$ 184,01	R$ 2.760,15	0,09%	94,27%	C
4828	Sinapi	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	M	40	R$ 68,85	R$ 2.754,00	0,09%	94,36%	C
1358	Sinapi	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	M2	42,7759642491	R$ 64,30	R$ 2.750,49	0,09%	94,45%	C
43487	Sinapi	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2004,18	R$ 1,35	R$ 2.705,64	0,09%	94,53%	C
39599	Sinapi	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	294	R$ 9,00	R$ 2.646,00	0,08%	94,62%	C
39432	Sinapi	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	767,76828	R$ 3,43	R$ 2.633,44	0,08%	94,70%	C
9873	Sinapi	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	59,46	R$ 43,27	R$ 2.572,83	0,08%	94,78%	C
43059	Sinapi	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	206,5452083694	R$ 12,26	R$ 2.532,24	0,08%	94,86%	C
3768	Sinapi	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	490,986	R$ 5,00	R$ 2.454,93	0,08%	94,94%	C
6160	Sinapi	SOLDADOR (HORISTA)	H	91,7277109	R$ 26,48	R$ 2.428,94	0,08%	95,01%	C
10685	Sinapi	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0021081158	R$ 1.112.500,00	R$ 2.345,27	0,07%	95,09%	C
252	Sinapi	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	120,5738394	R$ 18,77	R$ 2.263,17	0,07%	95,16%	C
7243	Sinapi	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	35,118	R$ 63,16	R$ 2.218,05	0,07%	95,23%	C
36145	Sinapi	BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO	PAR	50	R$ 44,10	R$ 2.205,00	0,07%	95,30%	C
21125	Sinapi	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	M	51,006473	R$ 42,90	R$ 2.188,17	0,07%	95,37%	C
4230	Sinapi	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	88,506670525	R$ 24,22	R$ 2.143,63	0,07%	95,44%	C
2432	Sinapi	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	94,293156	R$ 22,68	R$ 2.138,56	0,07%	95,50%	C
1013	Sinapi	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1366,58743081	R$ 1,55	R$ 2.118,21	0,07%	95,57%	C
10997	Sinapi	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	32,71446	R$ 63,48	R$ 2.076,71	0,07%	95,64%	C
4517	Sinapi	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	534,8700190908	R$ 3,75	R$ 2.005,76	0,06%	95,70%	C
43483	Sinapi	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1275,6698327838	R$ 1,57	R$ 2.002,80	0,06%	95,76%	C
9874	Sinapi	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	89,484304	R$ 22,38	R$ 2.002,65	0,06%	95,83%	C
43681	Sinapi	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	49,0216477526	R$ 40,51	R$ 1.985,86	0,06%	95,89%	C
37588	Sinapi	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	UN	28	R$ 70,77	R$ 1.981,56	0,06%	95,95%	C
34357	Sinapi	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	402,052688	R$ 4,76	R$ 1.913,77	0,06%	96,01%	C
37373	Sinapi	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	27024,93424501	R$ 0,07	R$ 1.891,74	0,06%	96,07%	C
367	Sinapi	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	14,8086560458	R$ 126,62	R$ 1.875,07	0,06%	96,13%	C
3081	Sinapi	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	12	R$ 155,55	R$ 1.866,60	0,06%	96,19%	C
43194	Sinapi	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	1	R$ 1.847,62	R$ 1.847,62	0,06%	96,25%	C
38541	Sinapi	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM	UN	0,000334433	R$ 5.460.032,85	R$ 1.826,01	0,06%	96,31%	C
11587	Sinapi	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	14,7948	R$ 121,71	R$ 1.800,67	0,06%	96,37%	C
10886	Sinapi	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	8,451052	R$ 211,63	R$ 1.788,49	0,06%	96,42%	C
39664	Sinapi	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	45,9495	R$ 38,92	R$ 1.788,35	0,06%	96,48%	C
10489	Sinapi	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	92,21361204	R$ 18,80	R$ 1.733,61	0,05%	96,53%	C
3379	Sinapi	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	16,368	R$ 105,45	R$ 1.726,00	0,05%	96,59%	C
1287	Sinapi	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	39,4643009152	R$ 43,62	R$ 1.721,43	0,05%	96,64%	C
7194	Sinapi	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	60,16258143	R$ 28,52	R$ 1.715,83	0,05%	96,70%	C
4425	Sinapi	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	28,10838366	R$ 60,48	R$ 1.699,99	0,05%	96,75%	C
10892	Sinapi	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	7	R$ 241,87	R$ 1.693,09	0,05%	96,80%	C
3099	Sinapi	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	12	R$ 140,95	R$ 1.691,40	0,05%	96,86%	C
4755	Sinapi	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	61,24371	R$ 26,38	R$ 1.615,60	0,05%	96,91%	C
43484	Sinapi	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1172,7583999115	R$ 1,33	R$ 1.559,76	0,05%	96,96%	C
36520	Sinapi	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	2	R$ 774,71	R$ 1.549,42	0,05%	97,00%	C
39961	Sinapi	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	55,891248	R$ 27,68	R$ 1.547,06	0,05%	97,05%	C
9838	Sinapi	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	107,3930396	R$ 14,32	R$ 1.537,86	0,05%	97,10%	C
1333	Sinapi	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	107,23073	R$ 13,92	R$ 1.492,65	0,05%	97,15%	C
36148	Sinapi	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	20	R$ 73,50	R$ 1.470,00	0,05%	97,20%	C
25067	Sinapi	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	268,5938	R$ 5,41	R$ 1.453,09	0,05%	97,24%	C
44503	Sinapi	JARDINEIRO (HORISTA)	H	65,788632	R$ 21,58	R$ 1.419,71	0,04%	97,29%	C
21010	Sinapi	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	27,3105	R$ 51,76	R$ 1.413,59	0,04%	97,33%	C
20083	Sinapi	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	17,3556772683	R$ 81,17	R$ 1.408,76	0,04%	97,37%	C
4417	Sinapi	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	89,34	R$ 15,56	R$ 1.390,13	0,04%	97,42%	C
43488	Sinapi	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1394,7195549039	R$ 0,95	R$ 1.324,98	0,04%	97,46%	C
12042	Sinapi	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1	R$ 1.314,87	R$ 1.314,87	0,04%	97,50%	C
83	Sinapi	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	4	R$ 322,07	R$ 1.288,28	0,04%	97,54%	C
11712	Sinapi	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	23,1392	R$ 55,56	R$ 1.285,61	0,04%	97,58%	C
38774	Sinapi	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	43	R$ 29,51	R$ 1.268,93	0,04%	97,62%	C
6011	Sinapi	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)	UN	3	R$ 418,30	R$ 1.254,90	0,04%	97,66%	C
142	Sinapi	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	29,751219	R$ 41,90	R$ 1.246,57	0,04%	97,70%	C
184	Sinapi	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	7	R$ 176,51	R$ 1.235,57	0,04%	97,74%	C
39741	Sinapi	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	45,9495	R$ 26,30	R$ 1.208,47	0,04%	97,78%	C
5068	Sinapi	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	40,55711318	R$ 29,25	R$ 1.186,29	0,04%	97,82%	C
10555	Sinapi	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	4,431052	R$ 263,82	R$ 1.169,00	0,04%	97,85%	C
7258	Sinapi	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	1400,569288	R$ 0,83	R$ 1.162,47	0,04%	97,89%	C
2678	Sinapi	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	M	260,34804	R$ 4,40	R$ 1.145,53	0,04%	97,93%	C
43460	Sinapi	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1172,7583999115	R$ 0,97	R$ 1.137,57	0,04%	97,96%	C
9837	Sinapi	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	54,8548	R$ 20,68	R$ 1.134,39	0,04%	98,00%	C
4741	Sinapi	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	9,10147	R$ 124,01	R$ 1.128,67	0,04%	98,03%	C
6114	Sinapi	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	63,9071084398	R$ 16,75	R$ 1.070,44	0,03%	98,07%	C
43486	Sinapi	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1300,785	R$ 0,82	R$ 1.066,64	0,03%	98,10%	C
3448	Sinapi	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UN	5	R$ 211,85	R$ 1.059,25	0,03%	98,13%	C
3736	Sinapi	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	11,05	R$ 93,37	R$ 1.031,73	0,03%	98,17%	C
10900	Sinapi	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	12	R$ 83,56	R$ 1.002,72	0,03%	98,20%	C
38101	Sinapi	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	95,76258	R$ 10,37	R$ 993,05	0,03%	98,23%	C
43485	Sinapi	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	817,1036895621	R$ 1,17	R$ 956,01	0,03%	98,26%	C
4234	Sinapi	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	33,2056705352	R$ 28,42	R$ 943,70	0,03%	98,29%	C
21011	Sinapi	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	M	12,501	R$ 75,43	R$ 942,95	0,03%	98,32%	C
11033	Sinapi	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	UN	81,825	R$ 11,32	R$ 926,25	0,03%	98,35%	C
1347	Sinapi	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM	M2	11,4345	R$ 78,48	R$ 897,37	0,03%	98,38%	C
3799	Sinapi	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	4,629579	R$ 191,87	R$ 888,27	0,03%	98,40%	C
7292	Sinapi	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	17,391532	R$ 46,87	R$ 815,14	0,03%	98,43%	C
131	Sinapi	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	14,575	R$ 55,37	R$ 807,01	0,03%	98,46%	C
69	Sinapi	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	8	R$ 100,83	R$ 806,64	0,03%	98,48%	C
37395	Sinapi	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	8,82485	R$ 91,02	R$ 803,23	0,03%	98,51%	C
10567	Sinapi	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	66	R$ 12,10	R$ 798,60	0,03%	98,53%	C
36794	Sinapi	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	UN	4	R$ 196,25	R$ 785,00	0,02%	98,56%	C
34381	Sinapi	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,999952	R$ 258,66	R$ 775,96	0,02%	98,58%	C
4351	Sinapi	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	25,001304	R$ 30,81	R$ 770,29	0,02%	98,61%	C
2391	Sinapi	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	1	R$ 748,68	R$ 748,68	0,02%	98,63%	C
122	Sinapi	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	10,2714860804	R$ 71,65	R$ 735,95	0,02%	98,65%	C
123	Sinapi	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	84,2901095601	R$ 8,73	R$ 735,85	0,02%	98,68%	C
4090	Sinapi	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0005109758	R$ 1.418.750,00	R$ 724,94	0,02%	98,70%	C
43459	Sinapi	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1275,6698327838	R$ 0,56	R$ 714,37	0,02%	98,72%	C
4720	Sinapi	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	4,6440129644	R$ 151,56	R$ 703,84	0,02%	98,74%	C
4254	Sinapi	OPERADOR DE GUINDASTE	H	32,737331612	R$ 21,40	R$ 700,57	0,02%	98,77%	C
39017	Sinapi	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	2569,5660517277	R$ 0,27	R$ 693,78	0,02%	98,79%	C
6016	Sinapi	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	13	R$ 53,31	R$ 693,03	0,02%	98,81%	C
38543	Sinapi	PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0003289608	R$ 2.078.618,46	R$ 683,78	0,02%	98,83%	C
4384	Sinapi	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	16,4176	R$ 41,56	R$ 682,31	0,02%	98,85%	C
37557	Sinapi	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	40	R$ 16,73	R$ 669,20	0,02%	98,87%	C
9869	Sinapi	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	43,44102	R$ 15,37	R$ 667,68	0,02%	98,89%	C
34653	Sinapi	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	34	R$ 19,53	R$ 664,02	0,02%	98,92%	C
6005	Sinapi	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	5	R$ 130,07	R$ 650,35	0,02%	98,94%	C
4222	Sinapi	GASOLINA COMUM	L	96,8689016732	R$ 6,67	R$ 646,11	0,02%	98,96%	C
11256	Sinapi	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	R$ 623,38	R$ 623,38	0,02%	98,98%	C
11773	Sinapi	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	UN	5	R$ 121,22	R$ 606,10	0,02%	98,99%	C
9868	Sinapi	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	88,3939732431	R$ 6,85	R$ 605,49	0,02%	99,01%	C
4813	Sinapi	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	R$ 600,00	R$ 600,00	0,02%	99,03%	C
11903	Sinapi	CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	367,5	R$ 1,63	R$ 599,02	0,02%	99,05%	C
38112	Sinapi	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	63,799052	R$ 9,11	R$ 581,20	0,02%	99,07%	C
36531	Sinapi	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0009523284	R$ 608.993,86	R$ 579,96	0,02%	99,09%	C
36522	Sinapi	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,0061910101	R$ 91.378,58	R$ 565,72	0,02%	99,11%	C
4509	Sinapi	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	102,96875	R$ 5,43	R$ 559,12	0,02%	99,12%	C
34709	Sinapi	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN	4	R$ 137,26	R$ 549,04	0,02%	99,14%	C
1345	Sinapi	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	M2	5,03217016	R$ 108,88	R$ 547,90	0,02%	99,16%	C
3767	Sinapi	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	312,8356	R$ 1,67	R$ 522,43	0,02%	99,17%	C
20007	Sinapi	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	83,0382	R$ 6,18	R$ 513,17	0,02%	99,19%	C
2705	Sinapi	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	558,1465193725	R$ 0,91	R$ 507,91	0,02%	99,21%	C
38094	Sinapi	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	130,961542	R$ 3,86	R$ 505,51	0,02%	99,22%	C
37752	Sinapi	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0009050537	R$ 549.604,22	R$ 497,42	0,02%	99,24%	C
40304	Sinapi	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	13,54474	R$ 36,10	R$ 488,96	0,02%	99,25%	C
14511	Sinapi	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	UN	0,00044784	R$ 1.034.978,48	R$ 463,50	0,01%	99,27%	C
12895	Sinapi	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	30	R$ 15,31	R$ 459,30	0,01%	99,28%	C
7144	Sinapi	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	4	R$ 111,10	R$ 444,40	0,01%	99,30%	C
43649	Sinapi	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	L	8,3513	R$ 50,01	R$ 417,64	0,01%	99,31%	C
392	Sinapi	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	179,093468953	R$ 2,30	R$ 411,91	0,01%	99,32%	C
40287	Sinapi	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	65,15246	R$ 6,25	R$ 407,20	0,01%	99,34%	C
12894	Sinapi	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	20	R$ 19,90	R$ 398,00	0,01%	99,35%	C
1960	Sinapi	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	4	R$ 98,05	R$ 392,20	0,01%	99,36%	C
7701	Sinapi	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	2,57672	R$ 149,33	R$ 384,78	0,01%	99,37%	C
10535	Sinapi	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0535264746	R$ 7.125,00	R$ 381,37	0,01%	99,39%	C
38083	Sinapi	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	8	R$ 47,40	R$ 379,20	0,01%	99,40%	C
7132	Sinapi	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4	R$ 91,57	R$ 366,28	0,01%	99,41%	C
40547	Sinapi	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	6,825896	R$ 50,50	R$ 344,70	0,01%	99,42%	C
4302	Sinapi	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	55,8620874	R$ 6,17	R$ 344,66	0,01%	99,43%	C
11825	Sinapi	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	4	R$ 81,80	R$ 327,20	0,01%	99,44%	C
43461	Sinapi	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	817,1036895621	R$ 0,40	R$ 326,84	0,01%	99,45%	C
4239	Sinapi	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	10,09669765	R$ 32,35	R$ 326,62	0,01%	99,46%	C
13415	Sinapi	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	4,500652	R$ 70,00	R$ 315,04	0,01%	99,47%	C
9835	Sinapi	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	36,5177412446	R$ 8,41	R$ 307,11	0,01%	99,48%	C
10891	Sinapi	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	1,451052	R$ 204,66	R$ 296,97	0,01%	99,49%	C
11280	Sinapi	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,0228376156	R$ 12.606,70	R$ 287,90	0,01%	99,50%	C
11190	Sinapi	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	1,005636	R$ 286,25	R$ 287,86	0,01%	99,51%	C
20971	Sinapi	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	12	R$ 23,21	R$ 278,52	0,01%	99,52%	C
34566	Sinapi	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	UN	67,2485	R$ 4,11	R$ 276,39	0,01%	99,53%	C
1925	Sinapi	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	4	R$ 68,96	R$ 275,84	0,01%	99,53%	C
345	Sinapi	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	5,5405	R$ 47,96	R$ 265,72	0,01%	99,54%	C
650	Sinapi	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	87,080686098	R$ 3,03	R$ 263,85	0,01%	99,55%	C
38099	Sinapi	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	130,961542	R$ 2,00	R$ 261,92	0,01%	99,56%	C
2674	Sinapi	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	34,8692688	R$ 7,51	R$ 261,86	0,01%	99,57%	C
6141	Sinapi	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN	37,500652	R$ 6,95	R$ 260,62	0,01%	99,58%	C
4096	Sinapi	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	H	10,80866844	R$ 24,10	R$ 260,48	0,01%	99,58%	C
21124	Sinapi	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	M	9,695532	R$ 26,72	R$ 259,06	0,01%	99,59%	C
37758	Sinapi	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,00037062	R$ 692.675,81	R$ 256,71	0,01%	99,60%	C
21127	Sinapi	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	55,459879694	R$ 4,55	R$ 252,34	0,01%	99,61%	C
10908	Sinapi	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9	R$ 27,81	R$ 250,29	0,01%	99,62%	C
44499	Sinapi	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	14,676433744	R$ 16,96	R$ 248,91	0,01%	99,62%	C
4377	Sinapi	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	740,316	R$ 0,33	R$ 244,30	0,01%	99,63%	C
43463	Sinapi	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2004,18	R$ 0,12	R$ 240,50	0,01%	99,64%	C
301	Sinapi	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	62,4176	R$ 3,81	R$ 237,81	0,01%	99,65%	C
5061	Sinapi	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	8,0204130449	R$ 28,75	R$ 230,58	0,01%	99,65%	C
10749	Sinapi	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	MES	19,97224	R$ 11,45	R$ 228,68	0,01%	99,66%	C
660	Sinapi	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	67,2	R$ 3,36	R$ 225,79	0,01%	99,67%	C
39813	Sinapi	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	0,0061910101	R$ 36.092,51	R$ 223,44	0,01%	99,68%	C
3315	Sinapi	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	220,822168	R$ 0,98	R$ 216,40	0,01%	99,68%	C
2386	Sinapi	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	5,065986	R$ 42,46	R$ 215,10	0,01%	99,69%	C
1368	Sinapi	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	2,2784	R$ 93,12	R$ 212,16	0,01%	99,70%	C
7568	Sinapi	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	347,687634	R$ 0,61	R$ 212,08	0,01%	99,70%	C
3670	Sinapi	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,1392	R$ 34,51	R$ 211,86	0,01%	99,71%	C
20078	Sinapi	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	7,122712	R$ 29,57	R$ 210,61	0,01%	99,72%	C
4253	Sinapi	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	H	9,1597615897	R$ 22,93	R$ 210,03	0,01%	99,72%	C
11964	Sinapi	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	44,9955	R$ 4,41	R$ 198,43	0,01%	99,73%	C
4083	Sinapi	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	4,251896	R$ 46,40	R$ 197,28	0,01%	99,74%	C
11753	Sinapi	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400)	UN	4,2784	R$ 42,76	R$ 182,94	0,01%	99,74%	C
39027	Sinapi	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	6,2	R$ 29,21	R$ 181,10	0,01%	99,75%	C
3363	Sinapi	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0010490618	R$ 170.937,50	R$ 179,32	0,01%	99,75%	C
43492	Sinapi	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	90,8735	R$ 1,97	R$ 179,02	0,01%	99,76%	C
44061	Sinapi	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0002655788	R$ 656.907,95	R$ 174,46	0,01%	99,76%	C
1332	Sinapi	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	12,096	R$ 14,15	R$ 171,15	0,01%	99,77%	C
43677	Sinapi	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	M2	1,9455983008	R$ 79,77	R$ 155,20	0,00%	99,77%	C
1442	Sinapi	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	UN	0,0160009599	R$ 9.654,16	R$ 154,47	0,00%	99,78%	C
39995	Sinapi	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	M3	0,373329	R$ 370,11	R$ 138,17	0,00%	99,78%	C
1933	Sinapi	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	20	R$ 6,86	R$ 137,20	0,00%	99,79%	C
2673	Sinapi	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	22,34400867	R$ 6,03	R$ 134,73	0,00%	99,79%	C
20080	Sinapi	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	5,6823	R$ 23,38	R$ 132,85	0,00%	99,80%	C
39320	Sinapi	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	7	R$ 18,21	R$ 127,47	0,00%	99,80%	C
4093	Sinapi	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	5,42214	R$ 23,37	R$ 126,71	0,00%	99,80%	C
297	Sinapi	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	40	R$ 3,16	R$ 126,40	0,00%	99,81%	C
40339	Sinapi	LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	MES	19,97224	R$ 6,25	R$ 124,82	0,00%	99,81%	C
20147	Sinapi	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	11	R$ 11,27	R$ 123,97	0,00%	99,82%	C
296	Sinapi	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	56,348	R$ 2,15	R$ 121,14	0,00%	99,82%	C
43468	Sinapi	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	90,8735	R$ 1,33	R$ 120,86	0,00%	99,82%	C
20045	Sinapi	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	10	R$ 12,06	R$ 120,60	0,00%	99,83%	C
3520	Sinapi	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9	R$ 13,26	R$ 119,34	0,00%	99,83%	C
6148	Sinapi	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	4,792504	R$ 24,81	R$ 118,90	0,00%	99,84%	C
6138	Sinapi	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	8,2088	R$ 14,28	R$ 117,22	0,00%	99,84%	C
44331	Sinapi	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	L	1,65	R$ 70,88	R$ 116,95	0,00%	99,84%	C
43493	Sinapi	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	150	R$ 0,77	R$ 115,50	0,00%	99,85%	C
4238	Sinapi	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	5,43618	R$ 20,95	R$ 113,88	0,00%	99,85%	C
2707	Sinapi	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	0,79442	R$ 143,36	R$ 113,88	0,00%	99,85%	C
1966	Sinapi	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,2088	R$ 35,12	R$ 112,69	0,00%	99,86%	C
39795	Sinapi	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,520652	R$ 71,81	R$ 109,19	0,00%	99,86%	C
37329	Sinapi	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	1,071732448	R$ 100,47	R$ 107,67	0,00%	99,86%	C
40271	Sinapi	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	MES	6,58168	R$ 16,25	R$ 106,95	0,00%	99,87%	C
3658	Sinapi	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4	R$ 26,45	R$ 105,80	0,00%	99,87%	C
11678	Sinapi	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1	R$ 105,73	R$ 105,73	0,00%	99,87%	C
3509	Sinapi	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	10	R$ 10,43	R$ 104,30	0,00%	99,88%	C
38430	Sinapi	JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE	UN	5	R$ 20,85	R$ 104,25	0,00%	99,88%	C
65	Sinapi	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	59,2784	R$ 1,62	R$ 96,03	0,00%	99,88%	C
7128	Sinapi	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	R$ 18,53	R$ 92,65	0,00%	99,89%	C
12010	Sinapi	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	6,753831	R$ 13,50	R$ 91,17	0,00%	99,89%	C
11250	Sinapi	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	R$ 90,68	R$ 90,68	0,00%	99,89%	C
4350	Sinapi	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	76	R$ 1,17	R$ 88,92	0,00%	99,89%	C
408	Sinapi	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	UN	71,415	R$ 1,23	R$ 87,84	0,00%	99,90%	C
36144	Sinapi	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	50	R$ 1,71	R$ 85,50	0,00%	99,90%	C
7319	Sinapi	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	5,1801	R$ 15,70	R$ 81,32	0,00%	99,90%	C
38082	Sinapi	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	3	R$ 26,86	R$ 80,58	0,00%	99,91%	C
37596	Sinapi	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	26,675	R$ 2,86	R$ 76,29	0,00%	99,91%	C
37525	Sinapi	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	13,919598	R$ 5,40	R$ 75,16	0,00%	99,91%	C
11055	Sinapi	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	622,3348296	R$ 0,12	R$ 74,68	0,00%	99,91%	C
44056	Sinapi	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0001625625	R$ 453.641,58	R$ 73,74	0,00%	99,91%	C
38383	Sinapi	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	23,9989888013	R$ 3,01	R$ 72,23	0,00%	99,92%	C
11002	Sinapi	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	1,1775	R$ 60,96	R$ 71,78	0,00%	99,92%	C
37591	Sinapi	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,583704	R$ 27,23	R$ 70,35	0,00%	99,92%	C
7136	Sinapi	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6	R$ 11,31	R$ 67,86	0,00%	99,92%	C
21114	Sinapi	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UN	1,8401	R$ 36,73	R$ 67,58	0,00%	99,93%	C
1570	Sinapi	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	53	R$ 1,25	R$ 66,25	0,00%	99,93%	C
3538	Sinapi	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	9	R$ 7,25	R$ 65,25	0,00%	99,93%	C
541	Sinapi	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	UN	0,291852	R$ 220,62	R$ 64,38	0,00%	99,93%	C
34794	Sinapi	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	2,38566816	R$ 26,88	R$ 64,12	0,00%	99,93%	C
5104	Sinapi	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,3816	R$ 161,66	R$ 61,68	0,00%	99,94%	C
11881	Sinapi	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	0,291852	R$ 208,48	R$ 60,84	0,00%	99,94%	C
39026	Sinapi	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	1,8492	R$ 32,88	R$ 60,80	0,00%	99,94%	C
38018	Sinapi	TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE	UN	5	R$ 12,02	R$ 60,10	0,00%	99,94%	C
11697	Sinapi	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	UN	0,0696	R$ 820,38	R$ 57,09	0,00%	99,94%	C
10425	Sinapi	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	0,500652	R$ 111,48	R$ 55,81	0,00%	99,95%	C
36397	Sinapi	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,0019080627	R$ 28.983,05	R$ 55,30	0,00%	99,95%	C
37736	Sinapi	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0004923	R$ 104.312,50	R$ 51,35	0,00%	99,95%	C
43777	Sinapi	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	0,1790472	R$ 284,48	R$ 50,93	0,00%	99,95%	C
7137	Sinapi	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3	R$ 16,22	R$ 48,66	0,00%	99,95%	C
3519	Sinapi	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4	R$ 11,83	R$ 47,32	0,00%	99,95%	C
3518	Sinapi	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9	R$ 5,00	R$ 45,00	0,00%	99,95%	C
242	Sinapi	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	2,35533396	R$ 18,77	R$ 44,20	0,00%	99,96%	C
3524	Sinapi	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,280793	R$ 13,37	R$ 43,86	0,00%	99,96%	C
3529	Sinapi	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	31,51133574	R$ 1,35	R$ 42,54	0,00%	99,96%	C
3662	Sinapi	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3	R$ 14,12	R$ 42,36	0,00%	99,96%	C
13896	Sinapi	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0084714508	R$ 4.973,22	R$ 42,13	0,00%	99,96%	C
3526	Sinapi	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	10,0696	R$ 4,01	R$ 40,37	0,00%	99,96%	C
40568	Sinapi	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	1,3300497	R$ 29,46	R$ 39,18	0,00%	99,96%	C
7139	Sinapi	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	17,13990577	R$ 2,28	R$ 39,07	0,00%	99,97%	C
298	Sinapi	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	10	R$ 3,43	R$ 34,30	0,00%	99,97%	C
11741	Sinapi	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	2,2784	R$ 14,88	R$ 33,90	0,00%	99,97%	C
3080	Sinapi	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	0,431052	R$ 78,62	R$ 33,88	0,00%	99,97%	C
2692	Sinapi	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	3,9955688638	R$ 8,38	R$ 33,48	0,00%	99,97%	C
43682	Sinapi	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	1,254635932	R$ 24,45	R$ 30,67	0,00%	99,97%	C
37957	Sinapi	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	3	R$ 10,18	R$ 30,54	0,00%	99,97%	C
6153	Sinapi	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	4,500652	R$ 6,76	R$ 30,42	0,00%	99,97%	C
44329	Sinapi	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	1,7	R$ 17,80	R$ 30,26	0,00%	99,97%	C
20250	Sinapi	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	1,728636	R$ 17,50	R$ 30,25	0,00%	99,97%	C
20247	Sinapi	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,9291317148	R$ 32,38	R$ 30,08	0,00%	99,98%	C
37552	Sinapi	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	KG	11,12658768	R$ 2,66	R$ 29,59	0,00%	99,98%	C
20085	Sinapi	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	10	R$ 2,82	R$ 28,20	0,00%	99,98%	C
10712	Sinapi	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0002273265	R$ 121.525,87	R$ 27,62	0,00%	99,98%	C
4262	Sinapi	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	UN	2,656355304E-005	R$ 990.625,00	R$ 26,31	0,00%	99,98%	C
13416	Sinapi	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	UN	0,291852	R$ 81,80	R$ 23,87	0,00%	99,98%	C
6142	Sinapi	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	2	R$ 11,82	R$ 23,64	0,00%	99,98%	C
38098	Sinapi	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	3	R$ 7,83	R$ 23,49	0,00%	99,98%	C
1607	Sinapi	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	55,8620874	R$ 0,40	R$ 22,34	0,00%	99,98%	C
5075	Sinapi	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,744	R$ 29,25	R$ 21,76	0,00%	99,98%	C
13887	Sinapi	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	UN	0,0209312703	R$ 1.034,32	R$ 21,64	0,00%	99,98%	C
3146	Sinapi	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	4,1621443512	R$ 4,91	R$ 20,43	0,00%	99,98%	C
3536	Sinapi	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	R$ 4,03	R$ 20,15	0,00%	99,98%	C
1578	Sinapi	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	3	R$ 6,71	R$ 20,13	0,00%	99,99%	C
37956	Sinapi	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	4	R$ 4,82	R$ 19,28	0,00%	99,99%	C
21112	Sinapi	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	0,0696	R$ 274,86	R$ 19,13	0,00%	99,99%	C
3148	Sinapi	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	1,05315104	R$ 18,11	R$ 19,07	0,00%	99,99%	C
3097	Sinapi	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	0,2088	R$ 88,02	R$ 18,37	0,00%	99,99%	C
44330	Sinapi	DESINFETANTE PRONTO USO	L	1,336	R$ 13,57	R$ 18,12	0,00%	99,99%	C
37947	Sinapi	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	R$ 8,66	R$ 17,32	0,00%	99,99%	C
7141	Sinapi	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1	R$ 16,67	R$ 16,67	0,00%	99,99%	C
7572	Sinapi	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	1,5	R$ 10,75	R$ 16,12	0,00%	99,99%	C
7140	Sinapi	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	2	R$ 7,62	R$ 15,24	0,00%	99,99%	C
746	Sinapi	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	UN	0,0045792	R$ 3.293,75	R$ 15,08	0,00%	99,99%	C
3516	Sinapi	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9	R$ 1,67	R$ 15,03	0,00%	99,99%	C
43464	Sinapi	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1394,7195549039	R$ 0,01	R$ 13,94	0,00%	99,99%	C
20020	Sinapi	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	H	0,6156898208	R$ 22,05	R$ 13,57	0,00%	99,99%	C
11976	Sinapi	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6	R$ 2,22	R$ 13,32	0,00%	99,99%	C
3517	Sinapi	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,280793	R$ 5,83	R$ 13,29	0,00%	99,99%	C
1871	Sinapi	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2,311179	R$ 5,75	R$ 13,28	0,00%	99,99%	C
3528	Sinapi	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	R$ 13,17	R$ 13,17	0,00%	99,99%	C
5066	Sinapi	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,341	R$ 38,53	R$ 13,13	0,00%	99,99%	C
43462	Sinapi	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1300,785	R$ 0,01	R$ 13,00	0,00%	99,99%	C
3906	Sinapi	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,2784	R$ 3,00	R$ 12,83	0,00%	99,99%	C
43469	Sinapi	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	150	R$ 0,08	R$ 12,00	0,00%	100,00%	C
39325	Sinapi	TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	1	R$ 11,60	R$ 11,60	0,00%	100,00%	C
1574	Sinapi	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	5,065986	R$ 2,08	R$ 10,53	0,00%	100,00%	C
38011	Sinapi	TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	1	R$ 10,43	R$ 10,43	0,00%	100,00%	C
38100	Sinapi	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	3	R$ 3,27	R$ 9,81	0,00%	100,00%	C
3535	Sinapi	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	R$ 9,56	R$ 9,56	0,00%	100,00%	C
14618	Sinapi	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0069206903	R$ 1.373,06	R$ 9,50	0,00%	100,00%	C
5073	Sinapi	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,27799812	R$ 29,81	R$ 8,28	0,00%	100,00%	C
5074	Sinapi	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,253	R$ 32,76	R$ 8,28	0,00%	100,00%	C
6155	Sinapi	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	UN	0,291852	R$ 27,66	R$ 8,07	0,00%	100,00%	C
4248	Sinapi	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	H	0,2699253636	R$ 28,28	R$ 7,63	0,00%	100,00%	C
12016	Sinapi	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	0,500652	R$ 14,87	R$ 7,44	0,00%	100,00%	C
37733	Sinapi	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	7,5542171155E-005	R$ 78.208,03	R$ 5,90	0,00%	100,00%	C
1573	Sinapi	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3	R$ 1,92	R$ 5,76	0,00%	100,00%	C
1870	Sinapi	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,447986	R$ 3,67	R$ 5,31	0,00%	100,00%	C
39014	Sinapi	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	0,3696	R$ 12,68	R$ 4,68	0,00%	100,00%	C
36487	Sinapi	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0008762439	R$ 4.767,48	R$ 4,17	0,00%	100,00%	C
5069	Sinapi	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,11318815	R$ 29,81	R$ 3,37	0,00%	100,00%	C
13246	Sinapi	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	4	R$ 0,82	R$ 3,28	0,00%	100,00%	C
37411	Sinapi	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,09332912	R$ 31,50	R$ 2,93	0,00%	100,00%	C
11950	Sinapi	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	13,507662	R$ 0,20	R$ 2,70	0,00%	100,00%	C
3659	Sinapi	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,0696	R$ 25,95	R$ 1,80	0,00%	100,00%	C
4356	Sinapi	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	UN	3	R$ 0,47	R$ 1,41	0,00%	100,00%	C
4823	Sinapi	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,0201961584	R$ 55,87	R$ 1,12	0,00%	100,00%	C
7097	Sinapi	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,0696	R$ 11,31	R$ 0,78	0,00%	100,00%	C
13458	Sinapi	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	3,1879189829782E-005	R$ 14.249,98	R$ 0,45	0,00%	100,00%	C
1879	Sinapi	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	0,0696	R$ 3,72	R$ 0,25	0,00%	100,00%	C
1891	Sinapi	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	0,1392	R$ 1,61	R$ 0,22	0,00%	100,00%	C
1901	Sinapi	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	0,1392	R$ 1,08	R$ 0,15	0,00%	100,00%	C
37544	Sinapi	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	2,330370432E-006	R$ 18.884,70	R$ 0,04	0,00%	100,00%	C

## CURVA ABC-SER
Cliente: IF DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHADO				Valores: Não Desonerado
Base: Sinapi / Ref: 08/2022 / Estado: Minas Gerais				BDI: 25%
Obra: EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO - 384 LUGARES
Curva ABC de Serviços

Código	Base	Descrição	Un.	Qtd.	Preço com BDI	Total	%	% Acumulado	Classe
94216	Sinapi	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1421,3	R$ 257,88	R$ 366.524,84	11,79%	11,79%	A
100775	Sinapi	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	18174,7	R$ 16,63	R$ 302.245,26	9,72%	21,51%	A
103328	Sinapi	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1763,1	R$ 104,92	R$ 184.984,45	5,95%	27,46%	A
90780	Sinapi	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2000	R$ 79,52	R$ 159.040,00	5,11%	32,57%	A
87263	Sinapi	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	741,75	R$ 191,07	R$ 141.726,17	4,56%	37,13%	A
90777	Sinapi	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1000	R$ 129,38	R$ 129.380,00	4,16%	41,29%	A
92396	Sinapi	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1262,38	R$ 87,93	R$ 111.001,07	3,57%	44,86%	A
87259	Sinapi	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	532,25	R$ 175,38	R$ 93.346,00	3,00%	47,86%	A
87554	Sinapi	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3538,75	R$ 24,66	R$ 87.265,57	2,81%	50,67%	A
101750	Sinapi	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	1277	R$ 61,98	R$ 79.148,46	2,55%	53,21%	B
102166	Sinapi	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	190,23	R$ 383,93	R$ 73.035,00	2,35%	55,56%	B
88489	Sinapi	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4300,46	R$ 16,88	R$ 72.591,76	2,33%	57,90%	B
87274	Sinapi	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	612,05	R$ 95,35	R$ 58.358,96	1,88%	59,77%	B
94274	Sinapi	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	615,62	R$ 88,96	R$ 54.765,55	1,76%	61,53%	B
88495	Sinapi	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3224,86	R$ 14,83	R$ 47.824,67	1,54%	63,07%	B
100623	Sinapi	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	13	R$ 3.485,83	R$ 45.315,79	1,46%	64,53%	B
100740	Sinapi	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3128	R$ 13,38	R$ 41.852,64	1,35%	65,87%	B
91677	Sinapi	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300	R$ 131,52	R$ 39.456,00	1,27%	67,14%	B
92988	Sinapi	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	650	R$ 58,32	R$ 37.908,00	1,22%	68,36%	B
94573	Sinapi	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	96,6	R$ 389,77	R$ 37.651,78	1,21%	69,57%	B
92763	Sinapi	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2590	R$ 14,42	R$ 37.347,80	1,20%	70,77%	B
98503	Sinapi	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	M2	1200	R$ 28,32	R$ 33.984,00	1,09%	71,87%	B
102619	Sinapi	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4	R$ 8.215,33	R$ 32.861,32	1,06%	72,92%	B
94990	Sinapi	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	32,95	R$ 915,65	R$ 30.170,66	0,97%	73,89%	B
99432	Sinapi	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	M3	31,05	R$ 903,43	R$ 28.051,50	0,90%	74,80%	B
92448	Sinapi	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	110	R$ 245,52	R$ 27.007,20	0,87%	75,66%	B
98064	Sinapi	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4	R$ 6.695,02	R$ 26.780,08	0,86%	76,53%	B
92368	Sinapi	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	114,77	R$ 224,00	R$ 25.708,48	0,83%	77,35%	B
92764	Sinapi	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1768,38	R$ 14,07	R$ 24.881,10	0,80%	78,15%	B
92454	Sinapi	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	65	R$ 359,30	R$ 23.354,50	0,75%	78,90%	B
96135	Sinapi	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	637,8	R$ 35,85	R$ 22.865,13	0,74%	79,64%	B
96765	Sinapi	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	R$ 1.833,48	R$ 22.001,76	0,71%	80,35%	B
94966	Sinapi	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	34,4	R$ 630,28	R$ 21.681,63	0,70%	81,04%	C
102253	Sinapi	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	27,5	R$ 728,12	R$ 20.023,30	0,64%	81,69%	C
94228	Sinapi	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	159	R$ 124,98	R$ 19.871,82	0,64%	82,33%	C
96546	Sinapi	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1014,92	R$ 19,07	R$ 19.354,52	0,62%	82,95%	C
100717	Sinapi	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	1636,62	R$ 11,26	R$ 18.428,34	0,59%	83,54%	C
87879	Sinapi	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3538,75	R$ 5,03	R$ 17.799,91	0,57%	84,11%	C
91932	Sinapi	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1011,17	R$ 16,97	R$ 17.159,55	0,55%	84,67%	C
91341	Sinapi	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,11	R$ 790,31	R$ 15.102,82	0,49%	85,15%	C
90841	Sinapi	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12	R$ 1.216,87	R$ 14.602,44	0,47%	85,62%	C
91859	Sinapi	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1067,1	R$ 12,95	R$ 13.818,94	0,44%	86,07%	C
96523	Sinapi	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	126,5	R$ 106,12	R$ 13.424,18	0,43%	86,50%	C
88485	Sinapi	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3224,86	R$ 3,76	R$ 12.125,47	0,39%	86,89%	C
98459	Sinapi	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	60	R$ 196,88	R$ 11.812,80	0,38%	87,27%	C
96977	Sinapi	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	212,55	R$ 53,13	R$ 11.292,78	0,36%	87,63%	C
99855	Sinapi	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	75	R$ 149,45	R$ 11.208,75	0,36%	87,99%	C
90844	Sinapi	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	R$ 1.380,95	R$ 11.047,60	0,36%	88,35%	C
99837	Sinapi	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	13,5	R$ 818,02	R$ 11.043,27	0,36%	88,70%	C
101963	Sinapi	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	37,3	R$ 291,37	R$ 10.868,10	0,35%	89,05%	C
98085	Sinapi	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R$ 10.604,75	R$ 10.604,75	0,34%	89,39%	C
101654	Sinapi	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	26	R$ 400,30	R$ 10.407,80	0,33%	89,73%	C
96113	Sinapi	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	221,62	R$ 45,88	R$ 10.167,92	0,33%	90,05%	C
99059	Sinapi	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120	R$ 83,65	R$ 10.038,00	0,32%	90,38%	C
91928	Sinapi	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1246,22	R$ 7,56	R$ 9.421,42	0,30%	90,68%	C
100651	Sinapi	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	50	R$ 187,75	R$ 9.387,50	0,30%	90,98%	C
91323	Sinapi	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	R$ 1.318,41	R$ 9.228,87	0,30%	91,28%	C
93210	Sinapi	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10,89	R$ 828,55	R$ 9.022,90	0,29%	91,57%	C
89714	Sinapi	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	151,29	R$ 56,55	R$ 8.555,44	0,28%	91,84%	C
91926	Sinapi	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1801,84	R$ 4,67	R$ 8.414,59	0,27%	92,11%	C
90775	Sinapi	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150	R$ 51,66	R$ 7.749,00	0,25%	92,36%	C
98561	Sinapi	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	145,8	R$ 51,48	R$ 7.505,78	0,24%	92,60%	C
93583	Sinapi	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	12	R$ 624,03	R$ 7.488,36	0,24%	92,85%	C
103675	Sinapi	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	7,87	R$ 888,00	R$ 6.988,56	0,22%	93,07%	C
103672	Sinapi	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	7,8	R$ 886,10	R$ 6.911,58	0,22%	93,29%	C
86881	Sinapi	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28	R$ 235,47	R$ 6.593,16	0,21%	93,50%	C
96557	Sinapi	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	7	R$ 928,28	R$ 6.497,96	0,21%	93,71%	C
98617	Sinapi	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018	M2	45	R$ 142,62	R$ 6.417,90	0,21%	93,92%	C
98443	Sinapi	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	26,4	R$ 229,00	R$ 6.045,60	0,19%	94,11%	C
97888	Sinapi	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	10	R$ 592,06	R$ 5.920,60	0,19%	94,30%	C
98511	Sinapi	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	30	R$ 194,42	R$ 5.832,60	0,19%	94,49%	C
93212	Sinapi	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	4	R$ 1.422,80	R$ 5.691,20	0,18%	94,68%	C
90843	Sinapi	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	R$ 1.284,78	R$ 5.139,12	0,17%	94,84%	C
88428	Sinapi	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	135,25	R$ 33,43	R$ 4.521,40	0,15%	94,99%	C
102280	Sinapi	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	650	R$ 6,92	R$ 4.498,00	0,14%	95,13%	C
94653	Sinapi	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	45	R$ 88,77	R$ 3.994,65	0,13%	95,26%	C
96616	Sinapi	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	5,11	R$ 767,36	R$ 3.921,20	0,13%	95,39%	C
98695	Sinapi	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	40	R$ 96,12	R$ 3.844,80	0,12%	95,51%	C
101856	Sinapi	REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	140	R$ 26,71	R$ 3.739,40	0,12%	95,63%	C
99814	Sinapi	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1800	R$ 2,06	R$ 3.708,00	0,12%	95,75%	C
95584	Sinapi	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_P	KG	180	R$ 20,33	R$ 3.659,40	0,12%	95,87%	C
91924	Sinapi	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1121,04	R$ 3,23	R$ 3.620,95	0,12%	95,98%	C
88650	Sinapi	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	171,1	R$ 21,12	R$ 3.613,63	0,12%	96,10%	C
86888	Sinapi	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R$ 600,28	R$ 3.601,68	0,12%	96,21%	C
94652	Sinapi	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	60	R$ 59,81	R$ 3.588,60	0,12%	96,33%	C
86915	Sinapi	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	R$ 140,53	R$ 3.513,25	0,11%	96,44%	C
89712	Sinapi	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	100,91	R$ 34,73	R$ 3.504,60	0,11%	96,56%	C
103290	Sinapi	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	45	R$ 74,58	R$ 3.356,10	0,11%	96,66%	C
94475	Sinapi	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15	R$ 220,73	R$ 3.310,95	0,11%	96,77%	C
98460	Sinapi	PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018	M2	10,89	R$ 300,10	R$ 3.268,08	0,11%	96,88%	C
95305	Sinapi	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	210	R$ 15,30	R$ 3.213,00	0,10%	96,98%	C
92981	Sinapi	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	177,9	R$ 17,46	R$ 3.106,13	0,10%	97,08%	C
96534	Sinapi	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	23	R$ 134,22	R$ 3.087,06	0,10%	97,18%	C
103978	Sinapi	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	85,28	R$ 35,88	R$ 3.059,84	0,10%	97,28%	C
101964	Sinapi	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	11,05	R$ 273,90	R$ 3.026,59	0,10%	97,37%	C
96989	Sinapi	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	15	R$ 191,76	R$ 2.876,40	0,09%	97,47%	C
98297	Sinapi	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	280	R$ 9,70	R$ 2.716,00	0,09%	97,55%	C
95727	Sinapi	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	248,4	R$ 10,66	R$ 2.647,94	0,09%	97,64%	C
89717	Sinapi	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	48,61	R$ 54,45	R$ 2.646,81	0,09%	97,72%	C
88649	Sinapi	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	250	R$ 10,57	R$ 2.642,50	0,08%	97,81%	C
102210	Sinapi	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	277,82	R$ 9,32	R$ 2.589,28	0,08%	97,89%	C
89713	Sinapi	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	52	R$ 47,75	R$ 2.483,00	0,08%	97,97%	C
100577	Sinapi	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1800	R$ 1,35	R$ 2.430,00	0,08%	98,05%	C
92000	Sinapi	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	68	R$ 33,61	R$ 2.285,48	0,07%	98,12%	C
86939	Sinapi	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R$ 551,93	R$ 2.207,72	0,07%	98,19%	C
86877	Sinapi	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28	R$ 77,55	R$ 2.171,40	0,07%	98,26%	C
103245	Sinapi	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	1	R$ 2.073,28	R$ 2.073,28	0,07%	98,33%	C
104328	Sinapi	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23	R$ 84,53	R$ 1.944,19	0,06%	98,39%	C
92443	Sinapi	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	33,58	R$ 57,60	R$ 1.934,20	0,06%	98,46%	C
101909	Sinapi	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	7	R$ 269,40	R$ 1.885,80	0,06%	98,52%	C
95472	Sinapi	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R$ 940,68	R$ 1.881,36	0,06%	98,58%	C
100735	Sinapi	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	145,24	R$ 12,80	R$ 1.859,07	0,06%	98,64%	C
96985	Sinapi	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	15	R$ 119,92	R$ 1.798,80	0,06%	98,69%	C
101905	Sinapi	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	7	R$ 239,16	R$ 1.674,12	0,05%	98,75%	C
98108	Sinapi	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	3	R$ 551,06	R$ 1.653,18	0,05%	98,80%	C
103673	Sinapi	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	34,4	R$ 44,51	R$ 1.531,14	0,05%	98,85%	C
92480	Sinapi	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,84	R$ 89,95	R$ 1.514,75	0,05%	98,90%	C
94713	Sinapi	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	R$ 347,85	R$ 1.391,40	0,04%	98,94%	C
101881	Sinapi	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R$ 1.366,35	R$ 1.366,35	0,04%	98,99%	C
94499	Sinapi	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	R$ 443,86	R$ 1.331,58	0,04%	99,03%	C
89402	Sinapi	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	81,5	R$ 16,00	R$ 1.304,00	0,04%	99,07%	C
94476	Sinapi	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5	R$ 248,57	R$ 1.242,85	0,04%	99,11%	C
91953	Sinapi	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35	R$ 31,77	R$ 1.111,95	0,04%	99,15%	C
89403	Sinapi	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	41,4	R$ 26,65	R$ 1.103,31	0,04%	99,18%	C
96544	Sinapi	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	45	R$ 22,70	R$ 1.021,50	0,03%	99,22%	C
94712	Sinapi	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8	R$ 126,61	R$ 1.012,88	0,03%	99,25%	C
98289	Sinapi	CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	350	R$ 2,85	R$ 997,50	0,03%	99,28%	C
89972	Sinapi	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13	R$ 75,31	R$ 979,03	0,03%	99,31%	C
94569	Sinapi	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,44	R$ 654,45	R$ 942,40	0,03%	99,34%	C
99806	Sinapi	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	1000	R$ 0,90	R$ 900,00	0,03%	99,37%	C
101895	Sinapi	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R$ 844,55	R$ 844,55	0,03%	99,40%	C
89711	Sinapi	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33	R$ 25,02	R$ 825,66	0,03%	99,43%	C
99802	Sinapi	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1400	R$ 0,56	R$ 784,00	0,03%	99,45%	C
89987	Sinapi	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	R$ 142,43	R$ 712,15	0,02%	99,47%	C
100557	Sinapi	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1	R$ 682,56	R$ 682,56	0,02%	99,50%	C
86910	Sinapi	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R$ 125,71	R$ 628,55	0,02%	99,52%	C
91959	Sinapi	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12	R$ 50,33	R$ 603,96	0,02%	99,54%	C
93653	Sinapi	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	26	R$ 22,78	R$ 592,28	0,02%	99,55%	C
93667	Sinapi	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	R$ 147,03	R$ 588,12	0,02%	99,57%	C
91871	Sinapi	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,66	R$ 17,36	R$ 584,33	0,02%	99,59%	C
94697	Sinapi	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	R$ 141,95	R$ 567,80	0,02%	99,61%	C
100575	Sinapi	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	4045	R$ 0,13	R$ 525,85	0,02%	99,63%	C
104345	Sinapi	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	R$ 54,52	R$ 490,68	0,02%	99,64%	C
94698	Sinapi	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	R$ 122,42	R$ 489,68	0,02%	99,66%	C
94683	Sinapi	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	R$ 120,23	R$ 480,92	0,02%	99,67%	C
98307	Sinapi	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8	R$ 59,20	R$ 473,60	0,02%	99,69%	C
92008	Sinapi	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8	R$ 53,95	R$ 431,60	0,01%	99,70%	C
86884	Sinapi	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33	R$ 12,78	R$ 421,74	0,01%	99,72%	C
92367	Sinapi	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,48	R$ 168,62	R$ 418,17	0,01%	99,73%	C
89797	Sinapi	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	R$ 65,17	R$ 391,02	0,01%	99,74%	C
94797	Sinapi	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	R$ 96,02	R$ 384,08	0,01%	99,76%	C
94681	Sinapi	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	R$ 91,15	R$ 364,60	0,01%	99,77%	C
99820	Sinapi	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M2	150	R$ 2,28	R$ 342,00	0,01%	99,78%	C
102193	Sinapi	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	138,91	R$ 2,42	R$ 336,16	0,01%	99,79%	C
89716	Sinapi	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,24	R$ 36,03	R$ 332,91	0,01%	99,80%	C
89362	Sinapi	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30	R$ 10,95	R$ 328,50	0,01%	99,81%	C
89728	Sinapi	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20	R$ 15,77	R$ 315,40	0,01%	99,82%	C
89744	Sinapi	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	R$ 34,88	R$ 313,92	0,01%	99,83%	C
89737	Sinapi	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	R$ 28,06	R$ 280,60	0,01%	99,84%	C
89970	Sinapi	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	R$ 66,13	R$ 264,52	0,01%	99,85%	C
89549	Sinapi	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10	R$ 22,98	R$ 229,80	0,01%	99,86%	C
89440	Sinapi	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16	R$ 14,10	R$ 225,60	0,01%	99,86%	C
100860	Sinapi	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R$ 110,07	R$ 220,14	0,01%	99,87%	C
90373	Sinapi	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11	R$ 19,55	R$ 215,05	0,01%	99,88%	C
89429	Sinapi	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29	R$ 7,30	R$ 211,70	0,01%	99,88%	C
89795	Sinapi	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R$ 51,38	R$ 205,52	0,01%	99,89%	C
96973	Sinapi	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	3	R$ 64,48	R$ 193,44	0,01%	99,90%	C
89731	Sinapi	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	R$ 17,37	R$ 173,70	0,01%	99,90%	C
104012	Sinapi	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	R$ 34,36	R$ 171,80	0,01%	99,91%	C
89748	Sinapi	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	R$ 56,75	R$ 170,25	0,01%	99,91%	C
104351	Sinapi	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7	R$ 23,87	R$ 167,09	0,01%	99,92%	C
89732	Sinapi	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	R$ 18,36	R$ 165,24	0,01%	99,92%	C
89645	Sinapi	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	R$ 31,22	R$ 156,10	0,01%	99,93%	C
103956	Sinapi	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	R$ 16,88	R$ 151,92	0,00%	99,93%	C
89445	Sinapi	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	R$ 24,43	R$ 146,58	0,00%	99,94%	C
100560	Sinapi	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	R$ 144,43	R$ 144,43	0,00%	99,94%	C
89700	Sinapi	TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	R$ 24,85	R$ 124,25	0,00%	99,95%	C
94493	Sinapi	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R$ 122,82	R$ 122,82	0,00%	99,95%	C
89739	Sinapi	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R$ 29,46	R$ 117,84	0,00%	99,95%	C
93654	Sinapi	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R$ 23,48	R$ 117,40	0,00%	99,96%	C
98308	Sinapi	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3	R$ 38,66	R$ 115,98	0,00%	99,96%	C
89785	Sinapi	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	R$ 32,90	R$ 98,70	0,00%	99,97%	C
89726	Sinapi	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	R$ 10,58	R$ 95,22	0,00%	99,97%	C
89396	Sinapi	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	R$ 27,45	R$ 82,35	0,00%	99,97%	C
93657	Sinapi	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	R$ 26,66	R$ 79,98	0,00%	99,97%	C
89367	Sinapi	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	R$ 15,67	R$ 78,35	0,00%	99,98%	C
89646	Sinapi	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	R$ 23,15	R$ 69,45	0,00%	99,98%	C
91967	Sinapi	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	R$ 68,88	R$ 68,88	0,00%	99,98%	C
89641	Sinapi	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R$ 15,43	R$ 61,72	0,00%	99,98%	C
102291	Sinapi	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	6,25	R$ 8,65	R$ 54,06	0,00%	99,98%	C
99822	Sinapi	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	50	R$ 1,05	R$ 52,50	0,00%	99,99%	C
89709	Sinapi	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R$ 25,02	R$ 50,04	0,00%	99,99%	C
91950	Sinapi	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	R$ 15,75	R$ 47,25	0,00%	99,99%	C
89366	Sinapi	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R$ 22,23	R$ 44,46	0,00%	99,99%	C
89443	Sinapi	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R$ 22,01	R$ 44,02	0,00%	99,99%	C
94689	Sinapi	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	R$ 19,98	R$ 39,96	0,00%	99,99%	C
89746	Sinapi	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R$ 34,80	R$ 34,80	0,00%	99,99%	C
104011	Sinapi	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R$ 33,90	R$ 33,90	0,00%	100,00%	C
104016	Sinapi	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R$ 27,90	R$ 27,90	0,00%	100,00%	C
99817	Sinapi	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	4	R$ 6,82	R$ 27,28	0,00%	100,00%	C
99818	Sinapi	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	4	R$ 6,82	R$ 27,28	0,00%	100,00%	C
89768	Sinapi	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R$ 27,11	R$ 27,11	0,00%	100,00%	C
103980	Sinapi	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R$ 22,21	R$ 22,21	0,00%	100,00%	C
89724	Sinapi	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R$ 14,75	R$ 14,75	0,00%	100,00%	C

## CFF
Cliente: IF DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHADO					Valores: Não Desonerado
Base: Sinapi / Ref: 08/2022 / Estado: Minas Gerais					BDI: 25%
Obra: EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO - 384 LUGARES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇO	MES 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
	R$ 78.933,81	R$ 76.914,45	R$ 119.230,30	R$ 313.631,88	R$ 375.758,96	R$ 371.044,02	R$ 367.338,26	R$ 275.734,75	R$ 332.396,47	R$ 275.955,95	R$ 357.791,31	R$ 224.980,55	R$ 3.169.710,72
	2,49%	2,43%	3,76%	9,89%	11,85%	11,71%	11,59%	8,70%	10,49%	8,71%	11,29%	7,10%	100,00%

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53966,94
1.1 - TAPUMES, LOCAÇÃO ETC	37776,858	16190,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53966,94
	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	54,88%	42,71%	2,02%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7507,91
2.1 - TERRAPLENAGEM DE TERRENO	3512,6	1505,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5018
	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2 - PISO EXTERNO	607,5	1701	121,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2430
	25,00%	70,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3 - HIDRO / PLUVIAL	0	0	29,955	29,955	0	0	0	0	0	0	0	0	59,91
	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 - INFRAESTRUTURA	13,96%	40,99%	45,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64749,98
3.1 - ESCORAMENTOS E CONTENÇÕES	3208,95	3208,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6417,9
	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	5833,208	23332,832	29166,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58332,08
	10,00%	40,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 - SUPERESTRUTURA	0,00%	0,83%	4,09%	37,83%	30,01%	27,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	358370,14
4.1 - PILARES E PILARETES DE CONCRETO	0	2981,499	7950,664	7950,664	993,833	0	0	0	0	0	0	0	19876,66
	0,00%	15,00%	40,00%	40,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.2 - VIGAS E VIGOTAS DE CONCRETO	0	0	6706,059	6706,059	8941,412	0	0	0	0	0	0	0	22353,53
	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.3 - LAJES DE CONCRETO	0	0	0	0	6947,345	6947,345	0	0	0	0	0	0	13894,69
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.4 - PILARES E VIGAS TRELIÇADOS	0	0	0	120898,104	90673,578	90673,578	0	0	0	0	0	0	302245,26
	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5 - ALVENARIA / VEDAÇÃO	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	184984,45
5.1 - ALVENARIAS	0	0	36996,89	55495,335	55495,335	36996,89	0	0	0	0	0	0	184984,45
	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6 - ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,83%	30,83%	34,65%	3,68%	104758,3
6.1 - PORTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	11415,21	11415,21	22830,42	0	45660,84
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%
6.2 - JANELAS	0	0	0	0	0	0	0	0	11578,254	11578,254	11578,254	3859,418	38594,18
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
6.3 - PORTÕES - AÇO	0	0	0	0	0	0	0	0	3784,004	3784,004	1892,002	0	9460,01
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%
6.4 - PEITORIS / GRADIS	0	0	0	0	0	0	0	0	5521,635	5521,635	0	0	11043,27
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
7 - COBERTURAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	386396,66
7.1 - TELHAMENTO	0	0	0	0	0	0	154558,664	154558,664	77279,332	0	0	0	386396,66
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,25%	26,49%	12,99%	13,71%	22,12%	19,44%	0,00%	109817,27
8.1 - MONTAGEM DE QUADROS	0	0	0	0	0	0	0	0	1794,34	1794,34	0	0	3588,68
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
8.2 - FIAÇÃO	0	0	0	0	0	0	20861,32	10430,66	10430,66	0	0	0	41722,64
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3 - DISPOSITIVOS EMBUTIDOS	0	0	0	0	0	0	0	1364,736	2274,56	909,824	0	0	4549,12
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	0,00%
8.4 - ELETRODUTOS	0	0	0	0	0	5763,408	8233,44	2470,032	0	0	0	0	16466,88
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	50,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.5 - ATERRAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	555,128	237,912	0	0	793,04
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%
8.6 - SPDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21348,455	21348,455	0	42696,91
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
9 - INSTALAÇÕES DE LÓGICA / TELEFONIA / TV	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,29%	1,84%	3305,58
9.1 - INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2232,72	956,88	3189,6
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%
9.2 - TELEFONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,186	34,794	115,98
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%
10 - INST. HIDRÁULICAS, PLUVIAIS E SANITÁRIAS	0,00%	0,00%	136,72%	273,43%	432,05%	253,80%	157,74%	124,00%	690,41%	862,01%	812,41%	541,60%	321651,48
10.1 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0	0	0	0	0	1247,444	3118,61	3118,61	3742,332	1247,444	0	0	12474,44
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	25,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%
10.2 - BANCADAS, DIVISÓRIAS E PEITORIS DE GRANITO	0	0	0	0	0	2476,602	6191,505	6191,505	7429,806	2476,602	0	0	24766,02
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	25,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%
10.3 - ÁGUA FRIA	0	0	0	0	3402,84	3402,84	1701,42	0	0	0	0	0	8507,1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.4 - ÁGUA QUENTE	0	0	0	0	1663,36	1663,36	831,68	0	0	0	0	0	4158,4
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.5 - ESGOTO	0	0	10264,5045	20529,009	27372,012	10264,5045	0	0	0	0	0	0	68430,03
	0,00%	0,00%	15,00%	30,00%	40,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.6 - RESERVATÓRIO ELEVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	40663,098	60994,647	60994,647	40663,098	203315,49
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
11 - IMPERMEABILZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,80%	5,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7505,78
11.1 - IMPERMEABILIZAÇÃO	0	0	0	0	3752,89	3752,89	0	0	0	0	0	0	7505,78
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,73%	3,44%	4,59%	4,59%	3,44%	1,15%	82156,71
12.1 - TUBULAÇÕES E EQUIP. DE COMBATE	0	0	0	0	0	0	20539,1775	12323,5065	16431,342	16431,342	12323,5065	4107,8355	82156,71
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%
13 - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	0,00%	0,00%	0,00%	21,08%	35,00%	35,78%	6,57%	1,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	163424,43
13.1 - REVESTIMENTO INTERNO	0	0	0	34453,8325	48235,3655	48235,3655	6890,7665	0	0	0	0	0	137815,33
	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	35,00%	35,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.2 - REVESTIMENTO EXTERNO	0	0	0	0	8963,185	10243,64	3841,365	2560,91	0	0	0	0	25609,1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	40,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14 - VIDROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	73035
14.1 - VIDROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36517,5	36517,5	73035
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
15 - PINTURAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,29%	9,30%	3,99%	0,00%	12,78%	13,44%	23,19%	24,00%	223685,51
15.1 - PINTURA INTERNA DE PAREDES E TETOS	0	0	0	0	0	0	0	0	28596,4425	28596,4425	28596,4425	28596,4425	114385,77
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
15.2 - PINTURA EXTERNA DE PAREDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20510,625	20510,625	41021,25
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
15.3 - TEXTURA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1606,5	1606,5	3213
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
15.4 - PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1462,72	1170,176	292,544	2925,44
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%
15.5 - PINTURA DE GUARDA-CORPO E PORTÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2676,77	2676,77
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.6 - PINTURA DOS PERFIS E TRELIÇAS METÁLICAS	0	0	0	0	29731,64	20812,148	8919,492	0	0	0	0	0	59463,28
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	35,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16 - PISOS	0,00%	0,00%	0,00%	12,06%	18,77%	15,66%	22,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	328060,96
16.1 - REGULARIZAÇÃO DE PISO - CONTRAPISO	0	0	0	39574,23	39574,23	0	0	0	0	0	0	0	79148,46
	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.2 - PISO INTERNO - PORCELANATOS	0	0	0	0	22017,24	51373,56	73390,8	0	0	0	0	0	146781,6
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	35,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.3 - PISOS INTERNOS - CERÂMICAS	0	0	0	0	0	49195,75	29517,45	19678,3	0	0	0	0	98391,5
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.4 - PISO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	747,88	1869,7	747,88	373,94	0	0	3739,4
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%
17 - PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,05%	142,82%	142,82%	181,02%	91,64%	329385,47
17.1 - PAISAGISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9954,15	29862,45	39816,6
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%
17.2 - PAVIMENTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	48984,32	48984,32	78374,912	19593,728	195937,28
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	40,00%	10,00%
17.3 - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	28089,477	28089,477	28089,477	9363,159	0	93631,59
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%
18 - EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO = 16,32%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0
18.1 - EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19 - FORROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,71%	67,71%	0,00%	0,00%	0,00%	10167,92
19.1 - FORROS	0	0	0	0	0	0	0	5083,96	5083,96	0	0	0	10167,92
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20 - AR CONDICIONADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,19%	4,19%	0,00%	5429,38
20.1 - AR CONDICIONADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2714,69	2714,69	0	5429,38
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
21 - INST. ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, OUTROS)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	1824,49
21.1 - INSTALAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,245	912,245	1824,49
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
22 - GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	335936,3
22.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27323	27323	27323	27323	27323	27323	27323	27323	27323	27323	27323	27323	327876
	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
22.2 - ESQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	671,6916666667	671,6916666667	671,6916666667	671,6916666667	671,6916666667	671,6916666667	671,6916666667	671,6916666667	671,6916666667	671,6916666667	671,6916666667	671,6916666667	8060,3
	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
23 - PROJETOS (AS BUILT DAS DIVERSAS DISCIPLINAS DE PROJETO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	7749
23.1 - AS BUILT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3874,5	3874,5	7749
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
24 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	5841,06
24.1 - LIMPEZAS E CALAFETES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2920,53	2920,53	5841,06
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%

								TOTAL				TOTAL	R$ 3.169.710,72

## BDI
Cliente: IF DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHADO			Valores: Não Desonerado
Base: Sinapi / Ref: 08/2022 / Estado: Minas Gerais			BDI: 25%
Obra: EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO - 384 LUGARES

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

			LIMITES DAS PARCELAS DO BDI PARA OBRAS DO TIPO ACIMA SELECIONADO. ACÓRDÃO TCU 2622/2013
PARCELAS DO BDI	VALOR ADOTADO		Mín	Med.	Máx.
(AC) - Administração Central	3,00		3	4	5,5
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,80		0,8	0,8	1
(R) - Risco	0,97		0,97	1,27	1,27
(DF) - Despesas Financeiras	0,59		0,59	1,23	1,39
(L) - Lucro	6,16		6,16	7,4	8,96
(I1) - PIS	0,65		0,65	0,65	0,65
(I2) - COFINS	3,00		3	3	3
(I3) - ISS	2,35		2	2	5
(I4) - Contrib. Previdenciária	4,50		0	0	0
BDI ADOTADO	25,00%

			LIMITES DO VALOR DO BDI PARA OBRAS. / ACÓRDÃO TCU 2622/2013
DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.			20,34%	22,12%	25,00%